ANEXO V.10
Formato
para definir la información básica de ingeniería para la interconexión de Centrales Eléctricas

[Este formato deberá ser llenado por el Licitante y, en caso de pretender participar como Consorcio, por el representante legal del representante común]

[Este formato se deberá entregar para cada Central Eléctrica]

[Lugar y Fecha]

Centro Nacional de Control de Energía

Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, piso 12,

Col. Los Alpes,

Del. Álvaro Obregón,

C.P. 01010, Ciudad de México

Presente

Hago referencia a la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018 convocada por el Centro Nacional de Control de Energía (la “Subasta”), en la que [el Consorcio (nombre del consorcio) o [nombre del Licitante participa. Los términos con mayúscula inicial en este escrito tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en las Bases de Licitación de la Subasta.

Sobre el particular, y en términos de lo establecido en la disposición 5.2.2(i) de las Bases de Licitación, por medio de la presente manifiesto, a nombre y por cuenta de mi representada, que la información proporcionada en el presente formato es apropiada, precisa y verídica y acepta que los datos aquí proporcionados sean utilizados para llevar a cabo la evaluación de la Solicitud de Precalificación de la Oferta de Venta [folio de la Oferta de Venta], mismos que estarán sujetos a revisión y actualización una vez que mi representada, de resultar ganadora en la presente Subasta, entre al proceso de interconexión.

Asimismo, manifiesto que mi representada se compromete a mantener y cumplir los datos declarados, así como dar cumplimiento a todos los requisitos aplicables que exijan el CENACE y la Comisión Reguladora de Energía. Sin perjuicio de lo anterior, mi representada acepta que dichos requisitos están sujetos a cambios y que tales cambios serán automáticamente aplicables a partir de la fecha de vigencia de su aprobación.

[Si el Licitante es un Consorcio:]

[El Consorcio (nombre del Consorcio), integrado por][Nombre de cada uno de los miembros del Consorcio] (firma) ______________________________________ [Nombre del representante legal del representante común] Representante legal del representante común

[Si el Licitante es una persona moral:]

[Nombre, razón o denominación social] (firma) ______________________________________ [Nombre del representante legal] Representante Legal

[Si la persona que suscribe la manifestación es persona física:]

(firma) ______________________________________ [Nombre del Licitante]

| Datos de contacto del Licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre o razón social: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número fiscal: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persona de contacto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Calle y número |  | Colonia |  | Delegación o Municipio |
|  |  |  |  | Código postal |  | Entidad Federativa |  | País |
| Teléfono: |  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |
| Datos de Ubicación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localización del proyecto (De la subestación propia del proyecto): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipio: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |
| Latitud (Grados, Minutos, Segundos, N) |  |  |  |  |  | Longitud (Grados, Minutos, Segundos, O) |  |  |
| Localización del Punto de Interconexión (De la subestación eléctrica donde se interconectará o del punto donde se realiza la apertura de la línea de transmisión): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Latitud (Grados, Minutos, Segundos, N) |  |  |  |  |  | Longitud (Grados, Minutos, Segundos, O) |  |  |
| Modalidad Origen del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad: |  | LSPEE |  | ( ) |  | LIE |  | ( ) |
| Estado Actual del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado del Proyecto: |  | En Operación ( ) |  | En Repotenciación ( ) |  | En Desarrollo ( ) |  | En Construcción ( ) |
| Si está en Operación: |  | Fecha de Entrada en Operación Comercial: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Si esta o estará en Repotenciación |  | Fecha de Conclusión de la Repotenciación: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Si está en Desarrollo: |  | Fecha de Entrada en Operación tentativa: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Si está en Construcción: |  | Fecha de entrada en Operación Programada: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Hitos del Proceso de desarrollo, construcción o repotenciación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de entrada en operación programada (De la Central Eléctrica): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Fecha de inicio de construcción (o repotenciación) de la Central Eléctrica: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Fecha de obtención de permisos y autorizaciones para iniciar construcción/repotenciación (Anexo II, Hito 4 de Anexo VIII.1 sección A modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para vendedores de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Fecha de contratación de suministro de equipos esenciales (Anexo II, Hito 5 de Anexo VIII.1 sección A modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para vendedores de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Fecha de contratación y ejecución de la ingeniería civil, mecánica y eléctrica (Anexo II, Hito 6 de Anexo VIII.1 sección A modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para vendedores de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Fecha para la sincronización o energización de cada una de las unidades de la central (Anexo II, Hito 7 de Anexo VIII.1 sección A modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para vendedores de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Fecha prevista para iniciar las pruebas de la central (Anexo II, Hito 8 de Anexo VIII.1 sección A modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para vendedores de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| PRELACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La central cuenta con prelación? |  |  |  | SI ( ) |  | NO ( ) |  |  |
| Número de SICE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estatus del Proceso de Interconexión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si el proyecto se encuentra en una etapa del proceso de interconexión, indicar la siguiente información: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa de estudio: | Solicitud de Estudio Indicativo (…) Indicativo (…) Impacto en el Sistema( ) Instalaciones ( ) Contrato de Interconexión ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de solicitud de estudio indicativo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad solicitada: |  | Solicitud individual independiente |  |  |  |  |  | ( ) |
|  |  | Solicitud individual agrupada |  |  |  |  |  | ( ) |
|  |  | Solicitud de Planeación Estándar |  |  |  |  |  | ( ) |
|  |  | Solicitud de Planeación Clúster |  |  |  |  |  | ( ) |
| Tipo de solicitud: |  | Interconexión de una Nueva Central Eléctrica |  |  |  |  |  | ( ) |
|  |  | Incremento de Capacidad Instalada Neta de una Central Eléctrica Existente |  |  |  |  |  | ( ) |
|  |  | Cambio de Punto de Interconexión de una Central Eléctrica Existente |  |  |  |  |  | ( ) |
|  |  | Interconexión de una Central Eléctrica que destine parte de su producción de Energía Eléctrica al Abasto Aislado |  |  |  |  |  | ( ) |
| Datos de las Zonas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punto de interconexión (Subestación o apertura de línea): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona de Precio o Región de Transmisión: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona de Exportación: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona de Potencia o Sistema Interconectado: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la Central Eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Central Eléctrica (en caso de estar en operación, indicar el nombre con el que se encuentra registrado en el Sistema Eléctrico Nacional): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad de Placa (MWac)**: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factor de planta (promedio anual) esperado en un año típico: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factor de planta (promedio anual) esperado en las 100 horas críticas del sistema (solo si oferta Potencia): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción total anual estimada de EEA (MWh): y CEL (CEL´s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de Energía acreditada como limpia: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de Energía Primaria: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Tecnología de Generación 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energía Secundaria: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de tecnología de generación 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de unidades generadoras (Aerogeneradores, inversores, etc.) (MWac)**: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad por unidad generadora (MWac)**: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad adicional por incrementar (si está en operación/repotenciación): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** El producto de Número de unidades generadoras (Aerogeneradores, inversores, etc.) (MWac) por Capacidad por unidad generadora (MWac) deberá ser igual a la Capacidad de Placa (MWac) de la Central Eléctrica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos de la Central Eléctrica destinada a la Oferta de Venta: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de la Capacidad de Placa (MWac) de la Central Eléctrica a Ofertar |  |  |  |  | Cantidad de Potencia a Ofertar (MWac) |  |  |  |
| Compromisos Previos de Potencia (MWac) |  |  |  |  | Compromisos Previos de Potencia más Cantidad de Potencia total a Ofertar (MWac) *** |  |  |  |
| *** La suma de los Compromisos Previos de Potencia más Cantidad de Potencia total a Ofertar (MWac) deberá ser menor igual a la Capacidad de Placa (MWac) de la Central Eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energía Eléctrica Acumulable (EEA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de la Producción total anual estimada de EEA (MWhr): |  |  |  |  | Cantidad de EEA a Ofertar (MWhr): |  |  |  |
| Compromisos Previos de EEA (MWhr): |  |  |  |  | Compromisos Previos de EEA más Cantidad de EEA a Ofertar (MWac) **** |  |  |  |
| ****La suma de la cantidad ofertada más los compromisos previos deberá cumplir el numeral 5.3.4 d) ii) de las Bases de Licitación de la Subasta de Largo Plazo 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificados de Energía Limpia (CELs) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de la Producción total anual estimada de CEL (CELs): |  |  |  |  | Cantidad de CEL a Ofertar (CELs): |  |  |  |
| Compromisos Previos de CEL (CELs): |  |  |  |  | Compromisos Previos de CEL más Cantidad de CEL a Ofertar (CELs) ***** |  |  |  |
| ***** La suma de la cantidad ofertada más los compromisos previos deberá cumplir el numeral 5.3.4 d) iii) de las Bases de Licitación de la Subasta de Largo Plazo 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Perito Independiente que acredita la presente información |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la empresa que realiza el peritaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del perito independiente que realizo el informe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Cédula Profesional: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Calle y número |  | Colonia |  | Delegación o Municipio |
|  |  |  |  | Código postal |  | Entidad Federativa |  | País |
|  |  | (Firma) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre del Perito Independiente |  |  |  |  |  |  |

PERFIL DE PERITOS

# Escolaridad requerida

Ingeniería Eléctrica, Ingenieros Electricistas, Ingenieros Mecánicos-Eléctrico, Ingenieros en Energía, Ingenieros en Energía Renovable, Ingenieros Industriales con especialidad en el sector eléctrico.

# Experiencia Profesional

Presentando contratos o algún documento avalado por alguna empresa deberá demostrar que el perito que elaborara el reporte pericial para la(s) central(es) eléctrica(s), cuenta con una experiencia mínima de 5 años como proyectista y/o líder en construcción de Centrales eléctricas.

ESTRUCTURA DEL PERITAJE

# Introducción

Esta sección deberá contener como mínimo DESCRIPCIÓN, NOMBRE de la central eléctrica, información de los DOCUMENTOS que evalúa el responsable (empresa o persona física) para la realización de la evaluación y determinación en el peritaje. Nombre o razón social de la empresa o persona física. Fecha del peritaje la cual debe haber sido realizado posterior al 1 de enero del año en curso.

# Descripción del proyecto

- Ubicación

En esta sección se deberá incluir al menos: LOCALIDAD, MUNICIPIO, ESTADO, PAÍS de la central eléctrica, las Coordenadas Geodésicas de la central eléctrica, las Coordenadas Geodésicas de la subestación elevadora de la central eléctrica, las coordenadas geodésicas del punto de interconexión señalando en este si se trata de una subestación eléctrica de algún sistema interconectado, o si se trata de una línea de transmisión de la RNT. (en caso de subestación verificara que exista en el anexo II.A)

- Estado actual del proyecto

En esta sección se deberá especificar y avalar la etapa del proyecto señalando que se verifico el cronograma de actividades, verificando al menos las siguientes fechas y señalando la factibilidad de las mismas: OPERACIÓN COMERCIAL PROGRAMADA, INICIO DE CONSTRUCCIÓN O REPOTENCIACIÓN, FECHA DE OBTENCIÓN DE PERMISOS, CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE EQUIPOS, CONTRATACIÓN DE INSTALACIONES Y EJECUCIÓN, SINCRONIZACIÓN y PRUEBAS A LA CENTRAL.

Deberá de entregar un diagrama de Gantt donde muestre las principales actividades de construcción, obtención de permisos y el progreso en el proceso de interconexión que la central eléctrica tendrá.

- Características especiales

Lo relevante a la central identificando al menos tipo de tecnología, tipo de interconexión (subestación o partición de línea), características especiales de o los equipos utilizados.

# Capacidad de la Central Eléctrica.

- Datos técnicos

Esta sección deberá contar con los datos técnicos de los generadores, y cualquier equipo relacionado a la producción de la central.

- Vida útil de la Central Eléctrica

  - En caso de ser central eléctrica nueva, deberá presentar una descripción de la tecnología que se utilizará y los elementos para determinar la vida útil de la central. Los elementos para determinar la vida útil de la central se refieren a todos los elementos principales de la central eléctrica demostrando que estos elementos son nuevos; por ejemplo, elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc.  los cuales intervengan en la generación de la central eléctrica. La vida útil se puede justificar con la hoja de especificaciones del fabricante, programa de mantenimiento establecido por el fabricante, garantías emitidas por parte del fabricante, etc.

  - En caso de repotenciación, presentar descripción de los elementos que serán reemplazados, las mejoras que se esperan, los datos de placa originales y los datos de placa después de la repotenciación de la central. Solo se considerará como repotenciación aquellas centrales eléctricas que incrementen su capacidad de placa por lo menos en un 25 % con respecto a la capacidad de placa original y cuyas turbinas principales hayan sido reemplazadas y hayan entrado en operación comercial dentro de los 5 años anteriores a la Fecha de Operación Comercial Ofertada.

Para las turbinas y demás elementos que serán reemplazados, deberá presentar la factura que acredita la adquisición de dichos elementos o en su caso, presentar una carta compromiso de compra-venta emitida por el proveedor donde especifique al menos los datos de los elementos a que se refiere en el párrafo anterior, dicha carta deberá estar sellada y firmada por el representante de ventas del proveedor, esta carta deberá tener una antigüedad máxima de 1 año con referencia a la fecha límite de la presentación de solicitud de precalificación de Ofertas de Venta definida en el Anexo I.1.

- Cálculos

En esta sección se deberá precisar la metodología y los cálculos realizados para la obtención de los parámetros del proyecto y sus capacidades. Describiendo de manera detallada estos cálculos y métodos.

Deberá incluir el estudio de rendimiento (P50, P90, etc.) y la herramienta que se utilizó para la obtención de dichos resultados, además reportara como obtuvieron las mediciones de muestras para el caso de centrales eólicas y solares fotovoltaicas.

- Resumen de resultados

En esta sección se deberán reportar los comentarios del perito responsable a manera de resumen sobre el proyecto analizado y avalado.

Deberá indicar al menos los siguientes datos (justificados con claridad en las secciones anteriores) cubriendo los datos técnicos del Anexo V.10:

  - Capacidad de Placa (MWac)

  - Factor de Planta (promedio anual esperado)

  - Factor de Planta (promedio anual esperado) durante las 100 horas criticas

  - Producción total anual estimada MWhr

  - Porcentaje de la energía acreditada como limpia

  - Número de unidades generadoras

  - Capacidad por unidad generadora (MWac)

  - Capacidad adicional a incrementar (MWac)

# Datos del perito responsable (persona física)

Esta sección deberá contener los datos del perito líder (persona física) que es responsable de este peritaje, los datos mínimos serán:

a) Nombre completo.

b) Dirección completa.

c) Numero de cedula profesional o documento equivalente para peritos extranjeros.

d) Correo electrónico.

e) Número telefónico.

f) Copia de cedula profesional por ambos lados.

5. Fecha del Peritaje

CURRICULUM DEL LICITANTE

1.Descripción General de la Empresa

2.Tipo de Participación

a) Modalidad de participación en la Subasta

b) Participantes del consorcio o persona Moral

c) Porcentajes de Participación de las empresas participantes del consorcio o persona moral

3.Experiencia

a) Tecnologías instaladas en México

b) Capacidad Instalada en México por tecnología

c) Tecnologías instaladas en el Extranjero

d) Capacidad Instalada en el extranjero por tecnología

4.Tecnologías y Capacidad Instalada Ofertadas

5.Entidad(es) Federativa(s) y Municipios en las que se instalaran las Centrales Eléctricas Ofertadas en caso de resultar adjudicados

6.Inversión estimada en las Centrales Eléctricas ofertadas en caso de resultar adjudicado (Dólares Americanos).

ESTE EJEMPLO NO ES VINCULANTE

Ejemplo de llenado del ANEXO V.10
Formato
para definir la información básica de ingeniería para la interconexión de Centrales Eléctricas

San Luis Potosí 1 de junio de 2018

Centro Nacional de Control de Energía

Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, piso 12,

Col. Los Alpes,

Del. Álvaro Obregón,

C.P. 01010, Ciudad de México

Presente

El campo vacío se llena con el nombre, denominación o razón social del Licitante, en caso de ser un Consorcio, el nombre del Consorcio y/o los integrantes del Consorcio.

Hago referencia a la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018 convocada por el Centro Nacional de Control de Energía (la “Subasta”), en la que Proyectos Eléctricos S.A. de C.V. participa. Los términos con mayúscula inicial en este escrito tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en las Bases de Licitación de la Subasta.

Sobre el particular, y en términos de lo establecido en la disposición 5.2.2(i) de las Bases de Licitación, por medio de la presente manifiesto, a nombre y por cuenta de mi representada, que la información proporcionada en el presente formato es apropiada, precisa y verídica y acepta que los datos aquí proporcionados sean utilizados para llevar a cabo la evaluación de la Solicitud de Precalificación de la Oferta de Venta, mismos que estarán sujetos a revisión y actualización una vez que mi representada, de resultar ganadora en la presente Subasta, entre al proceso de interconexión.

Asimismo, manifiesto que mi representada se compromete a mantener y cumplir los datos declarados, así como dar cumplimiento a todos los requisitos aplicables que exijan el CENACE y la Comisión Reguladora de Energía. Sin perjuicio de lo anterior, mi representada acepta que dichos requisitos están sujetos a cambios y que tales cambios serán automáticamente aplicables a partir de la fecha de vigencia de su aprobación.

Llenar el nombre y firma del Licitante, representante legal o representante legal del representante común según el caso que aplique. Para este ejemplo se utiliza el campo de persona moral.

Proyectos Eléctricos S.A. de C.V. firma ______________________________________ Daniel Cardozo Castro

| Datos de contacto del Licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esta sección se llena con los datos del contacto del Licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre o razón social: |  |  |  | Proyectos Eléctricos S.A. de C.V. |  |  |  |  |
| Número fiscal: |  |  |  | PRE1605249W3 |  |  |  |  |
| Persona de contacto: |  |  |  | Daniel Cardoso Castro |  |  |  |  |
| Domicilio |  |  |  | Calzada de Guadalupe 200 |  | Barrio de San Sebastián |  | San Luis Potosí |
|  |  |  |  | Calle y número |  | Colonia |  | Delegación o Municipio |
|  |  |  |  | 78349 |  | San Luis Potosí |  | México |
|  |  |  |  | Código postal |  | Entidad Federativa |  | País |
| Teléfono: |  | 4449865321 |  | Correo Electrónico: |  | daniel.cardoso@proelec.com |  |  |
| Datos de Ubicación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esta sección se llena con los datos del proyecto o de la Central Eléctrica El siguiente Apartado se refiere a las coordenadas geodésicas donde se localizará la subestación propia del proyecto o de la Central Eléctrica, ya sea elevadora o concentradora. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localización del proyecto (De la subestación propia del proyecto): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipio: |  | San Luis Potosí |  |  |  | Estado: |  | San Luis Potosí |
| 22°02'03.6"N |  |  |  |  |  | 100°53'26.8"W |  |  |
| Latitud (Grados, Minutos, Segundos, N) |  |  |  |  |  | Longitud (Grados, Minutos, Segundos, O) |  |  |
| El siguiente punto se refiere a las coordenadas geodésicas donde se encuentra la subestación perteneciente a la Red Nacional de Transmisión, donde se interconectará la Central Eléctrica o bien las coordenadas geodésicas del punto de apertura de línea eléctrica en donde se pretende realizar la interconexión. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localización del Punto de Interconexión (De la subestación eléctrica donde se interconectará o del punto donde se realiza la apertura de la línea de transmisión): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22° 5'40.52"N |  |  |  |  |  | 100°54'26.72"O |  |  |
| Latitud (Grados, Minutos, Segundos, N) |  |  |  |  |  | Longitud (Grados, Minutos, Segundos, O) |  |  |
| Modalidad Origen del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En este apartado se selecciona conforme corresponda, solo un espacio, ya sea LSPEE (para Centrales Eléctricas Legadas) y LIE (Centrales Eléctricas que no son legadas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad: |  | LSPEE |  | ( ) |  | LIE |  | ( X ) |
| Estado Actual del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se debe seleccionar solo una opción para los siguientes campos: - En Operación: Centrales Eléctricas que ya se encuentran interconectadas al Sistema Eléctrico nacional. - En Repotenciación: Centrales Eléctricas que ya se encuentren interconectas al Sistema Eléctrico Nacional y que pretendan incrementar su Capacidad de Placa (¦MWac). - En Desarrollo: Centrales Eléctricas que no están interconectadas y que no están en construcción, es decir, se encuentran como Proyecto. - En Construcción: Centrales Eléctricas que no están interconectadas, pero se encuentran en una etapa de construcción. Se llena solo el campo correspondiente al seleccionado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado del Proyecto: |  | En Operación ( ) |  | En Repotenciación ( ) |  | En Desarrollo ( X ) |  | En Construcción ( ) |
| Si está en Operación: |  | Fecha de Entrada en Operación Comercial: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Si esta o estará en Repotenciación |  | Fecha de Conclusión de la Repotenciación: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Si está en Desarrollo: |  | Fecha de Entrada en Operación tentativa: |  |  |  | 01 de enero de 2021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Si está en Construcción: |  | Fecha de entrada en Operación Programada: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Hitos del Proceso de desarrollo, construcción o repotenciación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para Centrales Eléctricas que se encuentran en desarrollo, construcción o repotenciación, indicar la siguiente información En caso de selecciona en el estado del proyecto “En Operación”, los hitos del proceso de desarrollo, construcción o repotenciación se deberán dejar en blanco. Los siguientes campos se deberán llenar de acuerdo con el programa de construcción o repotenciación con los que cuente la Central Eléctrica, no se debe dejar ningún campo en blanco y los plazos deberán ir en referencia a fecha de firma de contrato de cobertura. Los Datos registrados en la sección “Hitos del proceso de desarrollo, construcción o repotenciación” serán indicativos, sin embargo, tendrán que ser lo más realista posible, dado que en caso de ser ganador serán usados en el contrato de cobertura eléctrica (Anexo VII) y el licitante deberá corroborar que la información es correcta o bien actualizar dichos plazos y fechas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de entrada en operación programada (De la Central Eléctrica): |  |  |  |  |  | 01 de enero de 2021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Fecha de inicio de construcción (o repotenciación) de la Central Eléctrica: |  |  |  |  |  | 18 de agosto de 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Fecha de obtención de permisos y autorizaciones para iniciar construcción/repotenciación (Anexo II, Hito 4 de Anexo VIII.1 sección A modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para vendedores de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018): |  |  |  |  |  | 15 de junio de 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Fecha de contratación de suministro de equipos esenciales (Anexo II, Hito 5 de Anexo VIII.1 sección A modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para vendedores de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018): |  |  |  |  |  | 5 de noviembre de 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Fecha de contratación y ejecución de la ingeniería civil, mecánica y eléctrica (Anexo II, Hito 6 de Anexo VIII.1 sección A modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para vendedores de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018): |  |  |  |  |  | 5 de noviembre de 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año 19 de octubre de 2020 |  |  |
| Fecha para la sincronización o energización de cada una de las unidades de la central (Anexo II, Hito 7 de Anexo VIII.1 sección A modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para vendedores de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018): |  |  |  |  |  | 13 de noviembre de 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| Fecha prevista para iniciar las pruebas de la central (Anexo II, Hito 8 de Anexo VIII.1 sección A modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para vendedores de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018): |  |  |  |  |  | 14 de noviembre de 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día Mes Año |  |  |
| PRELACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso de que la central cuente con prelación indicarlo en esta sección |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La central cuenta con prelación? |  |  |  | SI ( ) |  | NO ( X ) |  |  |
| Número de SICE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estatus del Proceso de Interconexión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En esta sección se debe seleccionar forzosamente una de las opciones de etapa de estudio. En caso de no estar en algún proceso de interconexión o si ya está operando la central eléctrica se deberá seleccionar “Ninguno”. En caso de que la central se encuentre en algún proceso (indicativo, impacto en el Sistema, Instalaciones) se deberá forzosamente seleccionar una de las opciones para Modalidad solicitada y Tipo de Solicitud. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si el proyecto se encuentra en una etapa del proceso de interconexión, indicar la siguiente información: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa de estudio: | Solicitud de Estudio Indicativo (…) Indicativo (…) Impacto en el Sistema( ) Instalaciones ( ) Contrato de Interconexión ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de solicitud de estudio indicativo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad solicitada: |  | Solicitud individual independiente |  |  |  |  |  | ( X ) |
|  |  | Solicitud individual agrupada |  |  |  |  |  | ( ) |
|  |  | Solicitud de Planeación Estándar |  |  |  |  |  | ( ) |
|  |  | Solicitud de Planeación Clúster |  |  |  |  |  | ( ) |
| Tipo de solicitud: |  | Interconexión de una Nueva Central Eléctrica |  |  |  |  |  | ( X ) |
|  |  | Incremento de Capacidad Instalada Neta de una Central Eléctrica Existente |  |  |  |  |  | ( ) |
|  |  | Cambio de Punto de Interconexión de una Central Eléctrica Existente |  |  |  |  |  | ( ) |
|  |  | Interconexión de una Central Eléctrica que destine parte de su producción de Energía Eléctrica al Abasto Aislado |  |  |  |  |  | ( ) |
| Datos de las Zonas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En esta sección se deberá acreditar las Zonas donde se interconectará la central eléctrica. Punto de Interconexión: Se refiere a la subestación eléctrica o apertura de línea de transmisión de la RNT donde se interconectará la central eléctrica, Zona de precio: Para subestaciones eléctricas que se encuentren dentro del Anexo II.4 se refiere a la zona de precio que está asociada la subestación seleccionada, para líneas de transmisión la Zona de precio será la que resulte después de aplicar una de las reglas del Anexo II.6, Zona de Exportación: Para subestaciones eléctricas que se encuentren dentro del Anexo II.4 se refiere a la zona de exportación que está asociada la subestación seleccionada, para líneas de transmisión la Zona de Exportación será la que resulte después de aplicar una de las reglas del Anexo II.6 Zona de Potencia: Para subestaciones eléctricas que se encuentren dentro del Anexo II.4 se refiere a la Zona de Potencia que está asociada la subestación seleccionada, para líneas de transmisión la Zona de Potencia será la que este asociada a las Subestaciones de los extremos de la Línea de transmisión. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punto de interconexión (Subestación o apertura de línea): |  |  |  | Para subestación: SAN LUIS I 230 kV SLP-230 Para apertura de línea: SLP-230 93N30 LSV-230 |  |  |  |  |
| Zona de Precio o Región de Transmisión: |  |  |  | SAN LUIS POTOSÍ |  |  |  |  |
| Zona de Exportación: |  |  |  | OCCIDENTAL-QUERETARO/ SAN LUIS POTOSÍ |  |  |  |  |
| Zona de Potencia o Sistema Interconectado: |  |  |  | NACIONAL |  |  |  |  |
| PARA RELLENAR EL CAMPO ZONA DE INTERCONEXIÓN O PUNTO DE INTERCONEXIÓN EN CASO DE SER UNA SUBESTACIÓN ELECTRICA EL PUNTO DE INTERCONEXIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las columnas 1, 2 y 3 de la figura mostrada en la parte suoperior forman el nombre del Punto de Interconexión, en la columna 4 se encuentra el nombre de la Zona de Precio, en la Columna 5 se encuentra la Subzona de Exportación y por ultimo en la columna 6 tenemos el nombre de la Zona de Potencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SER UNA LÍNEA ELÉCTRICA EL PUNTO DE INTERCONEXIÓN SE DEBERAN APLICAR PRIMERO LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR CUAL ES LA ZONA DE POTENCIA, EXPORTACIÓN ZONA DE PRECIOS A LA QUE CORRESPONDE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. UNA VEZ REALIZADO SE DETERMINA CUAL ES LA ZONA 1 Y CUAL ES LA ZONA 2 DE LA LÍNEA (EN CASO DE QUE LAS SUBESTACIONES ESTÉN EN LA MISMA ZONA DE POTENCIA ES INDISTINTO CUAL SE SELECCIONES COMO 1 Y 2), PARA EL LLENADO DEL CAMPO SOLO SE TOMARAN LAS COLUMNAS DE ACRÓNIMO (ZONA1)-NUMERO ECONOMICO-ACRONIMO(ZONA 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la Central Eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para la sección de “Datos de la Central Eléctrica” en centrales en operación se deben de colocar los datos reales de placa, para centrales en repotenciación, en desarrollo y construcción se deberán ingresar los valores de diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la central: Se refiere al nombre que tendrá la central el eléctrica para el caso de proyectos en desarrollo y construcción, para el caso de centrales en operación o repotenciación se deberá ingresar el nombre con la que se encuentra registrado al Sistema Eléctrico Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Central Eléctrica (en caso de estar en operación, indicar el nombre con el que se encuentra registrado en el Sistema Eléctrico Nacional): |  |  |  | Pajaritos Uno |  |  |  |  |
| Capacidad de Placa: Se refiere a la capacidad de Potencia Activa en Corriente Alterna que la planta es capaz de Generar, debe de ir expresada en MW, la capacidad de placa servirá para calcular la producción total anual estimada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad de Placa (MWac)**: |  |  |  | 150 MW |  |  |  |  |
| Factor de planta: Para centrales eléctricas que ya se encuentren interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional deberán colocar el factor de planta real de la central, para centrales que no se han interconectado al Sistema Eléctrico Nacional se colocará un valor estimado, este campo es utilizado para el cálculo de la Producción total anual estimada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factor de planta (promedio anual) esperado en un año típico: |  |  |  | 0.654 |  |  |  |  |
| Factor de planta esperado en las 100 horas criticas del sistema: Deberá ingresarse sólo si la central eléctrica será usada para honrar una oferta que contenga Potencias, para centrales eléctricas que ya se encuentren interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional deberán colocar el Factor de planta esperado en las 100 horas criticas del sistema real, para centrales que no se han interconectado al Sistema Eléctrico Nacional se colocará un valor estimado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factor de planta (promedio anual) esperado en las 100 horas críticas del sistema (solo si oferta Potencia): |  |  |  | 0.456 |  |  |  |  |
| Producción total anual estimada ( MWhr): Se refiere a la capacidad que tiene la central eléctrica de producción de energía eléctrica, se calcula con la siguiente formula ( Energía= MWac x 24Hr x 365 x Factor de planta esperado en un año típico) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción total anual estimada de EEA (MWh): y CEL (CEL´s) |  |  |  | 859356 MWh 859356 CELs |  |  |  |  |
| Porcentaje de Energía acreditada como limpia: Se refiere al porcentaje del total de la producción de la central eléctrica que podrá ser acredita como limpia y como Energía Eléctrica Acumulable. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de Energía acreditada como limpia: |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |
| Los siguientes campos se deberán de llenar especificando el tipo de fuente de energía primaria y secundaria dependiendo de la tecnología de la central eléctrica, para el caso de que sólo se tenga una fuente de energía, la fuente secundaria deberá de llenarse con la nota “NINGUNA”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de Energía Primaria: |  |  |  | Solar |  |  |  |  |
| Tipo de Tecnología de Generación 1: |  |  |  | Fotovoltaica |  |  |  |  |
| Energía Secundaria: |  |  |  | Ninguna |  |  |  |  |
| Tipo de tecnología de generación 2 |  |  |  | Ninguna |  |  |  |  |
| Número de unidades generadoras: Se refiere al total de generadores que se utilizarán por central eléctrica según la tecnología de la propia central, para centrales fotovoltaicas se requiere el número de inversores utilizados en la central eléctrica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de unidades generadoras (Aerogeneradores, inversores, etc.) (MWac)**: |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
| Capacidad por unidad generadora (MWac): Se refiere a la capacidad de generar potencia activa en corriente alterna por cada unidad generadora, para las centrales fotovoltaicas define la capacidad de potencia activa de los inversores que integran la central eléctrica. Para el caso de tener diferentes capacidades en diferentes unidades generadoras o inversores, agrupar el número de generadores o inversores que tienen la misma capacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad por unidad generadora (MWac)**: |  |  |  | 1.579 MW |  |  |  |  |
| Capacidad adicional por incrementar (si está en operación/repotenciación): |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  |
| ** El producto de Número de unidades generadoras (Aerogeneradores, inversores, etc.) (MWac) por Capacidad por unidad generadora (MWac) deberá ser igual a la Capacidad de Placa (MWac) de la Central Eléctrica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos de la Central Eléctrica destinada a la Oferta de Venta: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La cantidad señalada deberá ser “cero” para los Productos que no formen parte del paquete de Productos que ofrecerá vender el Licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de la Capacidad de Placa (MWac) de la Central Eléctrica a Ofertar |  |  | 10 % |  | Cantidad de Potencia a Ofertar (MWac) |  | 15 MW |  |
| Compromisos Previos de Potencia (MWac) |  |  | 10 MW |  | Compromisos Previos de Potencia más Cantidad de Potencia total a Ofertar (MWac) *** |  | 25 MW |  |
| *** La suma de los Compromisos Previos de Potencia más Cantidad de Potencia total a Ofertar (MWac) deberá ser menor igual a la Capacidad de Placa (MWac) de la Central Eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energía Eléctrica Acumulable (EEA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La cantidad señalada deberá ser “cero” para los Productos que no formen parte del paquete de Productos que ofrecerá vender el Licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de la Producción total anual estimada de EEA (MWhr): |  |  | 90 % |  | Cantidad de EEA a Ofertar (MWhr): |  | 773420.4 MWh |  |
| Compromisos Previos de EEA (MWhr): |  |  | 0 MWh |  | Compromisos Previos de EEA más Cantidad de EEA a Ofertar (MWac) **** |  | 773420.4 MWh |  |
| ****La suma de la cantidad ofertada más los compromisos previos deberá cumplir el numeral 5.3.4 d) ii) de las Bases de Licitación de la Subasta de Largo Plazo 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificados de Energía Limpia (CELs) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La cantidad señalada deberá ser “cero” para los Productos que no formen parte del paquete de Productos que ofrecerá vender el Licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de la Producción total anual estimada de CEL (CELs): |  |  | 90 % |  | Cantidad de CEL a Ofertar (CELs): |  | 773420 CELs |  |
| Compromisos Previos de CEL (CELs): |  |  | 0 CELs |  | Compromisos Previos de CEL más Cantidad de CEL a Ofertar (CELs) ***** |  | 773420 CELs |  |
| *****La suma de la cantidad ofertada más los compromisos previos deberá cumplir el numeral 5.3.4 d) iii) de las Bases de Licitación de la Subasta de Largo Plazo 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Perito Independiente que acredita la presente información |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La sección “Datos del perito Independiente que acredita la presente información” deberá ser llenada con los datos de la empresa y perito que acreditan la información reportada en el presente Anexo, en caso de que el perito sea una persona física, el campo de “Nombre de la empresa que realiza el peritaje” se deberá colocar “NO APLICA” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la empresa que realiza el peritaje: |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  |
| Nombre del perito independiente que realizo el informe: |  |  |  | Jose Rubén Romero |  |  |  |  |
| Número de Cédula Profesional: |  |  |  | 9258965 |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  | Yukón 11 |  | Del Valle |  | Benito Juárez |
|  |  |  |  | Calle y número |  | Colonia |  | Delegación o Municipio |
|  |  |  |  | 01200 |  | Ciudad de México |  | México |
|  |  |  |  | Código postal |  | Entidad Federativa |  | País |
|  |  | (Firma) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | José Rubén Romero |  |  |  |  |  |  |