FE DE ERRATAS

ANEXO I.1 
Calendario de la Subasta

|  | Actividad | Fecha o periodo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acceso a las Bases de Licitación |  |
| 1.1 | Publicación de las Bases de Licitación. | 28 de marzo de 2018 |
| 1.2 | Realización del pago para la adquisición de las Bases de Licitación. | Del 28 de marzo de 2018 al 21 de agosto de 2018 |
| 1.3 | Realización del pago para el Registro de Compradores Potenciales. | Del 28de marzo de 2018 al 25 de mayo de 2018 |
| 1.4 | Realización del pago para la solicitud de Precalificación y Ofertas de Venta. | Del 28 de marzo de 2018 al 21 de agosto de 2018 |
| 1.5 | Publicación de la lista de personas que no puedan participar como empleados o contratistas de los Licitantes o Compradores Potenciales. | 16 de marzo de 2018 (Se podrá actualizar en caso de ser necesario) |
| 1.6 | Publicación de la versión final de las Bases de Licitación. | 1 de junio de 2018 |
| 1.7 | Publicación de la versión final de los modelos de contrato de cobertura de vendedorr y comprador (ANEXO VIII.1 - SECCIÓN A y ANEXO VIII.1 - SECCIÓN B) | 13 de junio de 2018 |
| 2 | Junta de aclaraciones |  |
| 2.1 | Publicación del Instructivo para el uso del Sitio. | 28 de marzo de 2018 (El Instructivo se actualizará continuamente) |
| 2.2 | Recepción de preguntas sobre las Bases de Licitación. | Del 23 al 24 de abril de 2018 |
| 2.3 | Publicación de las respuestas a las preguntas de los interesados de la junta de aclaraciones. | 02 de mayo de 2018 (fecha límite) |
| 2.4 | Envío de repreguntas sobre las respuestas emitidas por el CENACE de la junta de aclaraciones. | 04 de mayo de 2018 |
| 2.5 | Publicación de respuestas a repreguntas de la junta de aclaraciones. | 11 de mayo de 2018 (fecha límite) |
| 3 | Mesa de Ayuda |  |
| 3.1 | Mesa de Ayuda. | Del 4 de junio al 02 de noviembre de 2018 |
| 4 | Sesiones de capacitación |  |
| 4.1 | Notificación en el portal web de CENACE para la participación en la sesión de capacitación para el registro, pagos y junta de Aclaraciones en el SITIO. | 28 de marzo de 2018 |
| 4.2 | Sesión de capacitación para el registro, pagos y junta de aclaracione en el SITIO. | 13 de abril de 2018 |
| 4.3 | Notificación para la participación en la sesión de capacitación para el registro de Compradores Potenciales y la presentación de Ofertas para las Entidades Responsables de Carga participantes. | 25 de mayo de 2018 |
| 4.4 | Sesión de capacitación para el registro de Compradores Potenciales y la presentación de la Oferta de Compra para las Entidades Responsables de Carga participantes. | 01 de junio de 2018 |
| 4.5 | Notificación para la participación en la sesión de capacitación para la presentación de las ofertas técnicas de las Ofertas de Venta por parte de los Licitantes. | 16 de agosto de 2018 |
| 4.6 | Sesión de capacitación para la presentación de las ofertas técnicas de las Ofertas de Venta por parte de los Licitantes. | 24 de agosto de 2018 |
| 4.7 | Notificación para la participación en la sesión de capacitación para explicar cómo cargar en el Sitio las ofertas económicas de las Ofertas de Venta. | 22 de octubre de 2018 |
| 4.8 | Sesión de capacitación para explicar cómo cargar en el Sitio las ofertas económicas de las Ofertas de Venta. | 29 de octubre de 2018 |
| 5 | Definición de los Productos objeto de la Subasta |  |
| 5.1 | Recepción, por parte del CENACE, y publicación de los precios máximos aplicables a la Subasta que, en su caso, emita la CRE. | 28 de junio de 2018 (fecha límite) |
| 5.2 | Presentación de la solicitud de registro como Comprador Potencial. | 20 de junio de 2018 |
| 5.3 | Publicación de la designación del Testigo Social. | 20 de junio de 2018 |
| 5.4 | Evaluación por parte de CENACE a solicitudes de registro como Comprador Potencial. | Del 21 al 26 de junio de 2018 |
| 5.5 | Envío a Compradores Potenciales requerimientos de información complementaria (Cuando aplique). | 26 de junio de 2018 (fecha límite) |
| 5.6 | Entrega de información complementaria por parte de Compradores Potenciales. | Hasta 5 días posteriores a la recepción de requerimiento de información complementaria. |
| 5.7 | Registro de compradores potenciales. | Del 21 de junio al 11 de julio de 2018 |
| 5.8 | Presentación al CENACE de las Ofertas de Compra por parte del Suministrador de Servicios Básicos. | 12 de julio de 2018 |
| 5.9 | Notificación de la cantidad, precios y parámetros de las Ofertas de Compra Aceptadas del Suministror de Servicios Básicos. | 13 de julio de 2018 (fecha límite) |
| 5.10 | Presentación al CENACE de las Ofertas de Compra por parte de las Entidades Responsables de Carga que no son suministradores de Servicios Básicos. | 02 de agosto de 2018 |
| 5.11 | Entrega de garantías de seriedad de las Entidades Responsables de Carga que no son Suministradores de Servicios Básicos. | 02 de agosto de 2018 (fecha límite) |
| 5.12 | Notificación de las Ofertas de Compra Aceptadas de las Entidades Responsables de Carga que no son Suministradores de Servicios Básicos. | 06 de agosto de 2018 (fecha límite) |
| 5.13 | Actualización de los precios de la Oferta de Compra para cada producto de acuerdo al tipo de cambio publicado en el DOF. | 29 de octubre de 2018 |
| 6 | Etapa de Precalificación de Ofertas de Venta |  |
| 6.1 | Publicación del porcentaje umbral del valor económico máximo | 08 de agosto de 2018 |
| 6.2 | Presentación de solicitudes de Precalificación de Oferta de Venta. | Del 05 al 06 de septiembre de 2018 |
| 6.3 | Publicación de la actualización de los Anexos II.1 y II.4 de las Bases de Licitación (Zonas de Exportación y Subestaciones). | 22 de octubre de 2018 |
| 6.4 | Modificación de Ofertas de Venta a partir de la actualización del Anexo II.1 y Anexo II.4 de las Bases de Licitación (Zonas de Interconexión y capacidades disponibles). | 23 de octubre de 2018 |
| 6.5 | Presentación de Garantías de Seriedad. | 08 de octubre de 2018 Horario de 9:00 a 15:00 hrs (fecha límite) |
| 6.6 | Emisión de Constancias de Precalificación. | 25 de octubre de 2018 (fecha límite) |
| 6.7 | Publicación de los nombres de quienes cuentan con Constancias de Precalificación. | 26 de octubre de 2018 |
| 7 | Etapa de recepción y evaluación de la oferta económica de las Ofertas de Venta |  |
| 7.1 | Fecha de publicación de los valores del tipo de cambio Peso/Dólar, TasaBONOS, TasaBONOSUSD, TasaEMBI, TasaUNIBONO y TasaTIPS. | 29 de octubre de 2018 |
| 7.2 | Primera etapa de la presentación de las ofertas económicas de las Ofertas de Venta (presentación de Anexo VI.1a o V.1b y la elección de que los pagos sean en Pesos o indexados a Dólares). | 31 de octubre de 2018 de 9:00 a las 14:00 hrs |
| 7.3 | Segunda etapa de la presentación de las ofertas económicas de las Ofertas de Venta (el precio anual ofertado por el paquete de Productos). | 05 de noviembre de 2018 de 9:00 a 14:00 hrs |
| 7.4 | Revisión de las ofertas económicas de las Ofertas de Venta. | 06 de noviembre de 2018 |
| 7.5 | Ejecución del modelo de enteros mixtos. | 07 de noviembre de 2018 |
| 7.6 | Realización del proceso iterativo, en su caso. | Del 07 y 08 de noviembre de 2018 |
| 8 | Fallo de la Subasta y Asignación de Contratos |  |
| 8.1 | Fallo de la Subasta y asignación de Contratos. | 14 de noviembre de 2018 (fecha límite) |
| 8.2 | Publicación del extracto del Fallo y de las ofertas económicas de las Ofertas de Venta recibidas. | día habíl posterior a la publicación del Fallo |
| 8.3 | Notificación de las Ofertas de Venta seleccionadas a cada Licitante. | dos días hábiles posteriores a la publiación del Fallo (fecha límite) |
| 9 | Suscripción de Contratos |  |
| 9.1 | Constitución de la Sociedad de Propósito Específico. | Veinticinco días naturales posteriores a la publicación del Fallo (fecha límite) |
| 9.2 | Suscripción de los Contratos. | 28 de febrero de 2019 (fecha límite) |

Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo de manera electrónica, a través del Sitio.