## Cargo Subd. Distribución CFE
NÚM. | Proyecto Elemental Mínimo (PEM) | Paquete | Nombre de Obra | Gerencia de Control Regional | Financiamiento | TRANSMISIÓN | [6 empty] | Subestación | [5 empty] | Compensación |  |  | Fecha Necesaria | Fecha Factible | Flujo de Inversiones, $2015 | [25 empty] | Total (miles de pesos) | COMENTARIOS
[6 empty] | Tecnología | Tipo de circuito | CALIBRE | Tensión (KV) | Núm. de Circuitos | LONGITUD (KM) | Longitud (Km-C) | TECNOLOGÍA (CORRIENTE ALTERNA O DIRECTA) | Tipo de Equipo | CANTIDAD | Capacidad (MVA) | Relación de Transformación | Alimentadores | Tipo de Equipo | Tensión (KV) | Capacidad (MVAr) |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | AÑO 9 | AÑO 10 | AÑO 11 | AÑO 12 | AÑO 13 | AÑO 14 | AÑO 15 | AÑO 16 | AÑO 17 | AÑO 18 | AÑO 19 | AÑO 20 | AÑO 21 | AÑO 22 | AÑO 23 | AÑO 24 | AÑO 25 | …
1 | NH9 | 2051 | San Quintín MVAr | BAJA CALIFORNIA | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2019-06-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 11835.5484 | 4193.0616 | 8470.3944 | 7558.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32057.22
2 | N0A | 2020 | Redes SE Ruiz Cortinez | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 AAC-PM | 34.5 | 1 | 8.06 | 8.06 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4488.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4488.0108 | INCLUYE: RECALIBRACION DE CIRCUITO 5110 DE SE RUIZ CORTINEZ A SE HERMOSILLO
3 | N0B | 2020 | Redes Guerrero Negro | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-PM | 34.5 | 1 | 10.2 | 10.2 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5118.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5118.906
4 | I0O | 2021 | Reducción de Pérdidas Zona Cuernavaca (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 7.06 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE: 1T-3F-4.68MVA 23/0.220/0.127 KV, 0/0/0 A., Y 16048 MEDIDORES TIPO AMI. CON CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN.CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02.000364
5 | I0O | 2021 | Reducción de Pérdidas Zona Cuernavaca ( KM-C ) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0 AAC-PC | 23 | 1 | 23.55 | 23.55 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 163103.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163103.4912 | INCLUYE: 23 KV - 1C - 3F - 4H - 13.07 KM - 3/0 - AWG - AAC - PC (URBANA), CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02.000364
6 | L1M | 2021G | Reducción de Pérdidas No Técnicas Zona Atizapán ( MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 44.17 | 23/0.22/0.127 | 0 |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 1T-1F 26.98 MVA 23/0.120/0.240 KV 0/0/0 A. Y 54548 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, (CAMBIA SEGUN OFICIOS NO. 313.02 000485 Y 313.02 000664)
7 | L1M | 2021G | Reducción de Pérdidas No Técnicas Zona Atizapán (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0 AAC-PC | 23 | 1 | 132 | 132 | AC | [8 empty] | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 630914.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 630914.5596 | (CAMBIA SEGUN OFICIOS NO. 313.02 000485 Y 313.02 000664).
8 | L1N | 2021G | Reducción de Pérdidas No Técnicas Zona Naucalpan (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 36.39 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 1T-3F 1.56 MVA 23/0.220/0.127 KV 0/0/0 A. Y 78841 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485).
9 | L1N | 2021G | Reducción de Pérdidas No Técnicas Zona Naucalpan (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0 AAC-PC | 23 | 1 | 94.2 | 94.2 | AC | [8 empty] | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 570043.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 570043.422 | (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485)
10 | L1O | 2021G | Reducción de Pérdidas No Técnicas Zona Cuautitlán ( MVA ) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 60.16 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 1T-3F 23.76 MVA 23/0.220/0.127 KV 0/0/0/ A Y 35498 MEDIDORES TIPO AMI CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485).
11 | L1O | 2021G | Reducción de Pérdidas No Técnicas Zona Cuautitlán (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0 AAC-PC | 23 | 1 | 88 | 88 | AC | [8 empty] | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 390394.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 390394.3056 | (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485)
12 | L1Q | 2021G | Reducción de Pérdidas No Técnicas Zona Ecatepec ( MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 59 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 1T-3F 9.18 MVA 23/0.220/0.127 KV 0/0/0 A Y 60804 MEDIDORES TIPO AMI CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485).
13 | L1Q | 2021G | Reducción de Pérdidas No Técnicas Zona Ecatepec ( KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0 AAC-PC | 23 | 1 | 154 | 154 | AC | [8 empty] | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 621594.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 621594.6204 | (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485)
14 | L1R | 2021G | Reducción de Pérdidas No Técnicas Zona Tlalnepantla ( MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 16.74 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 1T-3F 6.85 MVA 23/0.220/0.127 KV, 0/0/0 A. Y 16452 MEDIDORES TIPO AMI CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION. (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485).
15 | L1R | 2021G | Reducción de Pérdidas No Técnicas Zona Tlalnepantla (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0 AAC-PC | 23 | 1 | 30 | 30 | AC | [8 empty] | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 136288.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136288.1676 | (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485)
16 | L1S | 2021G | Reducción de Pérdidas No Técnicas Cuautitlán, Atizapán y Ecatepec (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 63.37 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 48330 MEDIDORES TIPO AMI CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485).
17 | L1S | 2021G | Reducción de Pérdidas No Técnicas Cuautitlán, Atizapán y Ecatepec (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0 ACSR-PC | 23 | 1 | 280.87 | 280.87 | AC | [8 empty] | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 597243.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 597243.66
18 | L1T | 2021G | Reducción de Pérdidas No Técnicas Zona Basílica ( MVA ) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 29.65 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 1T 3F 12.72 MVA 23/0.220/0.127 KV 0/0/0 A Y 42462 MEDIDORES TIPO AMI CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485).
19 | L1T | 2021G | Reducción de Pérdidas No Técnicas Zona Basílica (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0 AAC-PC | 23 | 1 | 91.1 | 91.1 | AC | [8 empty] | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 336918.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 336918.5352 | (CAMBIA SEGUN OFICIO NO. 313.02 000485).
20 | L0A | 1720 | Caracol Banco 1 y 2 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/ | 18 |  |  |  | 2014-12-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 56370.6 | 125060.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181431.3384 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 23KV-1C-3XKM-750KCM-AL-XLP RA-CS
21 | L0A | 1720 | Caracol MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 7.2 | 2014-12-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 1325.5632 | 10888.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12213.63 | 2C-3F-3.6 MVAr-23.0KV
22 | L0A | 1720 | Caracol entronque Cerro Gordo - Valle De México | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-PA | 230 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2014-12-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3055.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3055.4004 | DOS COND/FASE, "CAMBIO SEGUN OFICIOS N1000-76-767/2015,N1000-76-869/2015"
23 | L0B | 1720 | Chicoloapan Banco 1 Y 2 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/0 | 18 |  |  |  | 2014-12-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 56370.6 | 125060.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181431.3384 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA EN 23KV
24 | L0B | 1720 | Chicoloapan MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 7.2 | 2014-12-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 1325.5632 | 10888.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12213.63 | 2C-3F-3.6 MVAr-23.0KV
25 | L0B | 1720 | Chicoloapan entronque Chapingo - Aurora | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-PA | 230 | 2 | 9 | 18 | AC | [8 empty] | 2014-12-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 32731.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32731.3896 | CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-767/2015
26 | L1G | 2021E | Reducción de Pérdidas Área Chalco ( MVA ) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 28.41 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2020-05-05 | 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 1T-3F- 6.39 MVA 23/0.220/0.127 KV 0/0/0 A Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 68532 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION (CAMBIA SEGUN OFICIO 313.02 000647)
27 | L1G | 2021E | Reducción de Pérdidas Área Chalco (KM-C ) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0 ACSR-PC | 23 | 1 | 238 | 238 | AC | [8 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 614750.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 614750.4324 | 1C-3F-4H-AWG-ACSR-PC (CAMBIA SEGUN OFICIO 313.02 000647)
28 | L1H | 2021E | Reducción de Pérdidas Área Ayotla ( MVA ) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 28.44 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 1T-3F 4.785 MVA 23/0.220/0.127 KV 0/0/0 A. Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 66470 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION (CAMBIA SEGUN OFICIO 313.02 000647)
29 | L1H | 2021E | Reducción de Pérdidas Área Ayotla (KM-C ) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0 ACSR-PC | 23 | 1 | 233 | 233 | AC | [8 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 594757.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 594757.6596 | 1C-3F-4H-AWG-ACSR-PC (CAMBIA SEGUN OFICIO 313.02 000647)
30 | L1I | 2021E | Reducción de Pérdidas Área Ixtapaluca ( MVA ) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 27.57 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 1T-3F 4.845 MVA 23/0.220/0.127 KV 0/0/0 A. Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 69543 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION (CAMBIA SEGUN OFICIO 313.02 000647)
31 | L1I | 2021E | Reducción de Pérdidas Área Ixtapaluca ( KM-C ) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0 ACSR-PC | 23 | 1 | 242 | 242 | AC | [8 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 614630.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 614630.8584 | 1C-3F-4H-AWG-ACSR-PC (CAMBIA SEGUN OFICIO 313.02 000647)
32 | L1J | 2021E | Reducción de Pérdidas Área Chalco Rural ( MVA ) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 26.07 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 1T-3F 4.02 MVA 23/0.220/0.127 KV, 0/0/0 A. Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 60735 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION (CAMBIA SEGUN OFICIO 313.02 000647)
33 | L1J | 2021E | Reducción de Pérdidas Área Chalco Rural (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0 ACSR-PC | 23 | 1 | 220 | 220 | AC | [8 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 542255.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 542255.5632 | 1C-3F-4H-AWG-ACSR-PC (CAMBIA SEGUN OFICIO 313.02 000647)
34 | L1K | 2021E | Reducción de Pérdidas Área Amecameca ( MVA ) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 24.91 | 23/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 1T-3F 6.87 MVA 23/0.220/0.127 KV, 0/0/0 A. Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 66517 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION (CAMBIA SEGUN OFICIO 313.02 000647)
35 | L1K | 2021E | Reducción de Pérdidas Área Amecameca (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0 ACSR-PC | 23 | 1 | 252 | 252 | AC | [8 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 586950.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 586950.0468 | 1C-3F-4H-AWG-ACSR-PC (CAMBIA SEGUN OFICIO 313.02 000647)
36 | L1L | 2021E | Aseguramiento de la Medición Volcanes | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 240966.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240966.6636 | ASEGURAMIENTO DE LA MEDICION CON TECNOLOGIA AMI-PLC, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 46713 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION (CAMBIA SEGUN OFICIO 313.02 000647)
37 | L1U | 2021H | Reducción de Pérdidas Zona Nezahualcóyotl (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 46.47 | 23/0.22/0.127 | 0 |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 55372 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, CAMBIO SEGÚN OFICIO NO. 313.02000603.
38 | L1U | 2021H | Reducción de Pérdidas Zona Nezahualcóyotl (KM-C ) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0 ACSR-PC | 23 | 1 | 156 | 156 | AC | [8 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 630743.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 630743.7396 | INCLUYE 23 KV - 1C-3F-4H - 60 KM -336.4 - SA - ACSR - PC, CAMBIO SEGUN OFICIO NO.313.02000603.
39 | L1V | 2021H | Aseguramiento de la Medición Agrícola Oriental | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 112646.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112646.6796 | INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACION DE 24116 MEDIDORES TIPO AMI.CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN, CAMBIO SEGÚN OFICIO NO. 313.02000603.
40 | L1X | 2021H | Aseguramiento de la Medición Iztacalco | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 26104.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26104.7124 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 5532 MEDIDORES TIPO AMI.CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN,CAMBIO SEGÚN OFICIO NO. 313.02000603.
41 | L1Y | 2021H | Aseguramiento de la Medición Centro Histórico 2 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 218585.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218585.8272 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 34011 MEDIDORES TIPO AMI,CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, CAMBIO SEGÚN OFICIO NO. 313.02000603.
42 | L1Z | 2021H | Aseguramiento de la Medición Anzures | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 74039.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74039.082 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 11038 MEDIDORES TIPO AMI.CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION,CAMBIO SEGÚN OFICIO NO. 313.02000603.
43 | L2A | 2021H | Aseguramiento de la Medición Anzures 2 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 98954.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98954.8872 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCION DE 20016 MEDIDORES TIPO AMI.CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN, CAMBIO SEGÚN OFICIO NO. 313.02000603.
44 | L2B | 2021H | Aseguramiento de la Medición Hipódromo | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 65477.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65477.5836 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 10838 MEDIDORES TIPO AMI,CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN,CAMBIO SEGÚN OFICIO NO.313.02000603.
45 | L2C | 2021H | Aseguramiento de la Medición Lomas | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 71514.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71514.3624 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 13723 MEDIDORES TIPO AMI.CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN, CAMBIO SEGÚN OFICIO NO. 313.02000603.
46 | L2D | 2021H | Aseguramiento de la Medición Santa Fe | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 47861.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47861.4864 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 4475 MEDIDORES TIPO AMI.CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION, CAMBIO SEGÚN OFICIO NO. 313.02000603.
47 | L93 | 1820 | Xochitla Banco 1 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 60 | 230/23/0 | 10 |  |  |  | 2014-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 31861.3464 | 70686.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102547.8012 | INCLUYE SALIDAS SUBTERRANEAS 8C-23KV-5KM-3F-4H-750 -CS, REEMPLAZA SUBESTACION PROVISIONAL TEPOTZOTLAN
48 | L93 | 1820 | Xochitla MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 9 | 2014-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 | L93 | 1820 | Xochitla entronque Victoria - Nochistongo | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TPACS | 230 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2014-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 580.788 | 29.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 610.3968 | DOS CONDUCTORES POR FASE, "CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-767/2015"
50 | L96 | 1820 | Lago de Guadalupe Bancos 1 y 2 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/0 | 18 |  |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 31502.6244 | 69890.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101393.058 | 1 A. 230KV LT COFRADIA, 1 A. LT REMEDIOS, REEMPLAZA SUBESTACIONES MÓVILES PUNTA NORTE, COFRADIA II
51 | L96 | 1820 | Lago de Guadalupe entronque Cofradía - Remedios | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TPACS | 230 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 345.0564 | 17.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 362.1384 | CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-765/2015
52 | L96 | 1820 | Lago de Guadalupe MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 18 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 | LA8 | 1820 | Tacubaya Ampliación | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 15969.3924 | 3108.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19078.3164 | 1 A. 230 KV LT CONDESA
54 | LA8 | 1820 | Condesa Banco 1 SF6 (Sustitución) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 60 | 230/23/0 | 10 |  |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 53616.9816 | 118952.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172569.1968 | 1 A. 230 KV LT TACUBAYA. 1 A. 230 KV DIANA, SUBESTACION AISLADA EN SF6, INCLUYE 6.5 KM DE TRONCALES DE SALIDA CALIBRE 750 AL-XLP-CS
55 | LA8 | 1820 | Condesa MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 9 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
56 | LA8 | 1820 | Condesa - Diana | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 2000 XLP-CU-CS | 230 | 1 | 1.2 | 1.2 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 | LA8 | 1820 | Condesa Tacubaya | CENTRAL | EXT | AC | LINEA SUBTERRANEA | 2000 XLP-CU-CS | 230 | 1 | 4.6 | 4.6 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 2531.5524 | 41239.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43770.9168 | CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-765/2015
58 | LBS | 1820 | Aeropuerto Banco 1 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 60 | 230/23/0 | 10 |  |  |  | 2014-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 53616.9816 | 118952.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172569.1968 | 2A. LT ENTRONQUE LT AURORA-SANTA CRUZ, SE ENCAPSULADA Y AISLADA EN SF6
59 | LBS | 1820 | Aeropuerto MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 9 | 2014-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
60 | LBS | 1820 | Aeropuerto entronque Aurora - Santa Cruz | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TPACS | 230 | 2 | 8.5 | 17 | AC | [8 empty] | 2014-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 29383.3176 | 1529.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30912.726 | CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-765/2015
61 | LBT | 1820 | Toluca Bancos 1 y 2 (Modernización) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/0 | 16 |  |  |  | 2014-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 19493.9784 | 43248.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62742.186 | CAMBIO DE TENSION 85KV A 230 KV, SE RETIRAN 3 BANCOS 85/23 KV Y 2 BCOS 85/6 KV INCLUYE 3.2 KM LINEA SUBTERRANEA CALIBRE 500AL-XLP Y 10 KM AEREA CALIBRE 336ACSR
62 | LBT | 1820 | Toluca MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 18 | 2014-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
63 | L1B | 2020 | Redes Atlacomulco | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | AMPLIACIÓN DE LA BAHIA SE. CSN
64 | L1B | 2020 | Redes Atlacomulco (LT) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 AAC-PM | 13.8 | 1 | 12.72 | 12.72 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 12253.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12253.488 | INCLUYE 13.8 KV-1C-266 ACSR CONSTRUCCION SALIDA SUBTERRANEA CSN-4030
65 | L1C | 2020 | Redes Reordenamiento Valle De Bravo | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 | L1C | 2020 | Redes Reordenamiento Valle De Bravo (LT) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 266 AAC-PC | 13.8 | 1 | 48.4 | 48.4 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 29416.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29416.3428
67 | L1D | 2020 | Redes Conversión Aéreo-Subterráneo Chapa de Mota Centro ( MVA ) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 0.45 | 23/0.24/0 | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL
68 | L1D | 2020 | Redes Conversión Aéreo Subterráneo Chapa de Mota Centro (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0- 1/0 AL-XLP-CS | 23 | 1 | 2 | 2 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6788.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6788.3868 | INCLUYE 23 KV-1C-0.5KM-266 ACSR-PC,DESMANTELAMIENTO DE: 1.7 KM LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y 1.8 KM LINEA DE BAJA TENSIÓN.
69 | L1E | 2020 | Redes Conversión Aéreo-Subterráneo Temoaya Centro (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 1.39 | 23/0.24/0.12 | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRANFORMADOR TIPO PEDESTAL
70 | L1E | 2020 | Redes Conversión Aéreo Subterráneo Temoaya Centro (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0- 1/0 AL-XLP-CS | 23 | 1 | 3 | 3 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10646.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10646.6412 | INCLUYE 23 KV-1C-0.5KM-266 ACSR-PC,DESMANTELAMIENTO DE: 51 KM LÍNEA DE BAJA TENSIÓN Y 8 KM LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN
71 | L1F | 2020 | Redes Conversión Aérea Subterráneo Tejupilco (MVA) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 2.02 | 13.8/0.24/0.127 | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE RETIRO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y DESMANTELAMIENTO DE LA RED AEREA
72 | L1F | 2020 | Redes Conversión Aéreo Subterráneo Tejupilco (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 3/0- 1/0 AL-XLP-CS | 13.8 | 1 | 5.7 | 5.7 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 19549.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19549.7796 | INCLUYE 13.8 KV-1C-1.5 KM-266 ACSR-PC
73 | L1P | 2020 | Redes Conversión Aéreo-Subterráneo Cd Altamirano Centro ( MVA ) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 5.6 |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | OFICIO NO. 313.02000603.
74 | L1P | 2020 | Redes Conversión Aéreo Subterráneo Cd Altamirano Centro (KM-C) | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 AL-XLP-CS | 13.8 | 1 | 9.87 | 9.87 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 41095.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41095.8756 | LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA, INCLUYE 13.8 KV - 1C - 1.55 KM LINEA DE BAJA TENSION Y 13.8 KV - 1C - 0.75 KM DE LINEA DE BAJA TENSION
75 | LA7 | 2120 | Polanco Ampliación | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 A. 230KV LT MORALES
76 | LA7 | 2120 | Cuauhtémoc Ampliación | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 A. 230KV LT MORALES
77 | LA7 | 2120 | Morales Bancos 1 y 2 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/0 | 18 |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 108277.104 | 162415.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270692.76 | 1 A. 230 KV LT POLANCO, 1 A. 230 KV LT CUAUHTEMOC, BANCO PROVENIENTE DE SE TOLTEPEC (CONTRATO 0810494 DEL SAE).
78 | LA7 | 2120 | Morales - Cuauhtémoc | CENTRAL | EXT | AC | LINEA SUBTERRANEA | 1200 XLP-CU-CS | 230 | 1 | 6.2 | 6.2 | AC | [8 empty] | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | CABLE SUBTERRANEO TIPO SECO, CABLE EXISTENTE
79 | LA7 | 2120 | Morales MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 18 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
80 | LA7 | 2120 | Polanco - Morales | CENTRAL | EXT | AC | LINEA SUBTERRANEA | 1200 XLP-CU-CS | 230 | 1 | 3.2 | 3.2 | AC | [8 empty] | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | CABLE SUBTERRANEO TIPO SECO, CABLE EXISTENTE
81 | LB8 | 2120 | Fisisa Bancos 1 y 2 (SF6) | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/0 | 18 |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 118070.784 | 177106.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 295176.96 | 1 A. 230 KV LT TOPILEJO, 1 A. 230 KV LT IZTAPALAPA, BANCOS PROVENIENTES DE SE ACOLMAN (EXISTENTES DEL CONTRATO 09B0139MLG DEL SAE),ALIMENTADORES AISLADOS EN SF6
82 | LB8 | 2120 | Fisisa MVAr | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 18 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
83 | LB8 | 2120 | Fisisa entronque Topilejo - Iztapalapa | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-PT | 230 | 2 | 3.8 | 7.6 | AC | [8 empty] | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
84 | E0U | 1321E | Agua Nueva Ampliación | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 0 | 10615.8936 | 2066.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12682.8156 | 1 A. 115 KV LT CONCEPCION DEL ORO
85 | E0U | 1321E | Agua Nueva - Concepción del Oro | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TA | 115 | 1 | 84.95 | 84.95 | AC | [8 empty] | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 0 | 74761.0812 | 3891.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78652.3608 | SUSTITUCION DE LINEA EXISTENTE. INCLUYE TRAMO DE 7.877 EN DOBLE CIRCUITO
86 | E0X | 1721B | Santander Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 138/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | INCLUYE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION
87 | E0X | 1721B | Santander MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | E0Z | 1721B | Cumbres Poniente Banco 2 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20382.9257 | 13588.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | E0Z | 1721B | Cumbres Poniente MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | E1Y | 1721B | Altamira - Tampico | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 1 | 12.3 | 12.3 | AC | [8 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201683.0743 | 134455.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | E1Y | 1721B | Tampico - Chairel | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 1 | 12.3 | 12.3 | AC | [8 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | E0D | 1420F | Rangel Frías Bancos 1 y 2 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 60 | 115/13.8/0 | 14 |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 0 | 93240.3888 | 23512.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116753.1924
93 | E0D | 1420F | Rangel Frías MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 7.2 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 0 | 6537.8508 | 2317.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8855.3088
94 | E0D | 1420F | Rangel Frías entronque San Nicolás - Universidad | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 2 | 1.5 | 3 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 0 | 2117.0292 | 249.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2366.4264 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
95 | E2T | 1821F | Cosmópolis Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 115/13.8/0 | 10 |  |  |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 0 | 52404.1596 | 30337.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82741.7916
96 | E2T | 1821F | Cosmópolis MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 0 | 1964.43 | 1756.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3720.4596
97 | E2T | 1821F | Cosmópolis entronque El Canadá - Residuales Norte | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 3.5 | 7 | AC | [8 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 0 | 4367.298 | 2165.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6533.2956
98 | E2U | 1821B | Obispado Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 57036.798 | 38024.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95061.33 | INCLUYE: CONSTR 2KM 1C 13.8KV AAC 397.5 KCM, CONSTR 1.8KM 1C 3F 15KV SUBTERRANEO CAMB CAL COND 4.95KM AAC 397.5 KCM Y 14 EQUIPOS SECCIONAMIENTO REMOTO 14.4KV
99 | E2U | 1821B | Obispado MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
100 | E2U | 1821B | Obispado entronque Jerónimo - Orión | NORESTE | EXT | AC | LINEA SUBTERRANEA | 1000 KCM-CS | 115 | 1 | 2 | 2 | AC | [8 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
101 | E5S | 1821C | Monte Kristal Banco 2 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 0 | 32500.2132 | 18815.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51315.4668
102 | E5S | 1821C | Monte Kristal MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 0 | 2053.2564 | 1835.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3889.002
103 | E6F | 1821 | Mirador Banco 2 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2016-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24058.2888 | 13927.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37985.8128
104 | E6F | 1821 | Mirador MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964.43 | 1756.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3720.4596
105 | E6R | 1211E | Manuel Ampliación | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2010-10-01 | 2016-05-01 | 0 | 24042.3456 | 13918.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37960.7592 | 2 A. 115 KV ENTQ. ALTAMIRA - ANAHUAC POTENCIA, 1 A. 115 KV LT MANTE
106 | E6R | 1211E | Mante Ampliación | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2010-10-01 | 2016-05-01 | 0 | 8013.7356 | 4639.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12653.2068 | 1 A. 115 KV LT MANUEL
107 | E6R | 1211E | Manuel - Mante | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 70 | 140 | AC | [8 empty] | 2010-10-01 | 2016-05-01 | 0 | 68197.038 | 16751.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84948.786 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
108 | E6R | 1211E | Manuel entronque Altamira - Anáhuac Potencia | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 23 | 46 | AC | [8 empty] | 2010-10-01 | 2016-05-01 | 0 | 34472.6148 | 8468.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42940.7316
109 | E3K | 1920 | Fuente Banco 2 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 138/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 8187.972 | 30965.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39153.0828 | INCLUYE 8KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-500KCM-CU-XLP-CS, INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV 6C - 3.0 KM - 750 KCM - XLP
110 | E3K | 1920 | Fuente MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 386.0532 | 3172.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3558.75
111 | E3Y | 1920B | Girasoles Banco 2 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 8121.9216 | 30713.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38835.3576 | INCLUYE 3KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-500KCM-AL-XLP-CS
112 | E3Y | 1920B | Girasoles MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 386.0532 | 3172.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3558.75
113 | E3Z | 1920G | Domingo Viejo | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 115/13.8/0 | 10 |  |  |  | 2016-12-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6774.5435 | 25619.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32394.1689 | INCLUYE 4.2KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-500KCM-AL-XLP-CS
114 | E3Z | 1920G | Domingo Viejo MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2016-12-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1645 | 1359.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1524.2723
115 | E3Z | 1920G | Domingo Viejo entronque Monterrey Potencia - Propasa | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-PA | 115 | 1 | 0.65 | 0.65 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.936 | 911.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1519.6066 | LT DOMINGO VIEJO TAP MONTERREY POT. - SANTO DOMINGO
116 | E5B | 1821I | El Canadá Banco 2 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 8651.4636 | 32717.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41369.1876
117 | E5B | 1821I | El Canadá MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 403.1352 | 3316.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3719.3208
118 | E5T | 1821J | Cumbres Poniente Banco 3 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 0 | 24058.2888 | 13927.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37985.8128
119 | E5T | 1821J | Cumbres Poniente MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 0 | 1964.43 | 1756.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3720.4596
120 | E6C | 1721B | Mirador Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2015-07-01 | 2016-12-01 | 0 | 34652.8986 | 28495.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1A. 115KV LT VALLE, 1A. 115 KV LT PLAZA, INCLUYE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION
121 | E6C | 1721B | Mirador MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2015-07-01 | 2016-12-01 | 0 | 1856.4403 | 2482.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | E6C | 1721B | Mirador entronque Plaza - Tecnológico | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1000 CU-XLP | 115 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2015-07-01 | 2016-12-01 | 0 | 5770.5745 | 5727.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CABLE SUBTERRÁNEO
123 | E7M | 1621B | San Cristóbal Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 138/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2012-06-01 | 2016-12-01 | 0 | 23728.0368 | 50099.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73827.2652
124 | E7M | 1621B | San Cristóbal MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2012-06-01 | 2016-12-01 | 0 | 801.7152 | 3256.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4058.6832
125 | E7M | 1621B | San Cristóbal entronque Jarachina - Pemex | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-PA | 138 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2012-06-01 | 2016-12-01 | 0 | 39.858 | 340.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 380.3592
126 | EA6 | 1920E | Elena Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 14404.6812 | 54473.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68878.0404 | 1 A. 115 KV LT POLVORIN Y 1 A. 115 KV LT ENERTEK INCLUYE 2.4KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-750KCM-AL-XLP-CS
127 | EA6 | 1920E | Elena MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 2497.3884 | 1445.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3942.5256
128 | EA6 | 1920E | Elena entronque Polvorín - Enertek | NORESTE | EXT | AC | LINEA SUBTERRANEA | 1000 AWG-AL-XLP-PACS | 115 | 2 | 0.66 | 1.32 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 228.8988 | 10432.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10661.4456
129 | EC6 | 1920E | Parque Industrial Linares Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 7509.9456 | 28401.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35911.5232 | 1 A. 115 KV A LT LAJAS - LINARES INCLUYE 2.05KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-750KCM-AL-XLP-CS
130 | EC6 | 1920E | Parque Industrial Linares MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 294.924 | 2427.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2721.9522
131 | EC6 | 1920E | Parque Industrial Linares entronque Lajas - Linares | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 1 | 0.7 | 0.7 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 408.1749 | 612.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1020.8304 | LT PARQUE INDUSTRIAL LINARES TAP LAJAS - LINARES
132 | EQ3 | 1420C | Estrella Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 56663.2716 | 22295.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78958.698 | 1 A. 115 KV LT GUEMEZ, 1 A. 115 KV LT VICTORIA
133 | EQ3 | 1420C | Estrella MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 2963.1576 | 1715.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4678.1904
134 | EQ3 | 1420C | Estrella entronque Güémez - Victoria | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 12.5268 | 606.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 619.5072
135 | ECB | 2020 | Tampiquito MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 4.8 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8633.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8633.2428
136 | ECB | 2020 | Tampiquito Bancos 1 Y 2 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 80 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 9862.008 | 49563.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59426.0004 | INCLUYE TRONCALES DE DISTRIBUCION Y SALIDAS SUBTERRANEAS
137 | OG0 | 1821D | Cajeme Banco 2 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 0 | 37855.9896 | 14895.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52751.4936 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA A 13.8 KV - 1C - 3.0 KM - 500 AL - XLP - CS
138 | OG0 | 1821D | Cajeme MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 0 | 2325.4296 | 1346.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3671.4912
139 | OH8 | 1520D | Náinari Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2013-12-01 | 2016-05-26 | 0 | 56883.06 | 22381.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79265.0352 | 1 A. 115 KV LT C. OBREGON 2, 1 A. 115 KV LT C. OBREGON 3, INCLUYE TRONCALES DE SALIDA A 13.8 KV-1C, 3.0 KM-500-AL-XLP
140 | OH8 | 1520D | Náinari MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2013-12-01 | 2016-05-26 | 0 | 2873.1924 | 1663.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4536.9792
141 | OH8 | 1520D | Náinari entronque Ciudad Obregón 2 - Ciudad Obregón 3 | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-PT | 115 | 2 | 0.43 | 0.86 | AC | [8 empty] | 2013-12-01 | 2016-05-26 | 0 | 714.0276 | 175.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 889.4028
142 | OBH | 1821D | Rosario Banco 2 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/34.5/0 | 3 |  |  |  | 2014-06-01 | 2016-06-01 | 0 | 26095.602 | 15107.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41202.9228 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 34.8 KV - 1C - 4.4 KM - 500 KCM AL - XLP - CS, ROSARIO BCO. 3 (34.5/13.8 KV) 3 MVA - 0/1 ALIMENTADORES, INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 34.5 KV - 1C - 1.0 KM - 500 KCM AL - XLP- CS Y 34.5 KV - 1C - 20.0 KM - 477 KCM ACSR - PC, INCLUYE CARGADOR DE TAP BAJO CARGA
143 | OBH | 1821D | Rosario MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.2 | 2014-06-01 | 2016-06-01 | 0 | 2441.5872 | 2183.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4624.6668
144 | OCS | 1420B | Banderas Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2013-02-01 | 2016-06-01 | 0 | 45007.6536 | 26055.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71063.3976 | 1 A. 115 KV LT OBREGON III, 1 A. 115 KV LT OBREGON I, INCLUYE TRONCALES DE SALIDA A 13.8 KV-1C-3.14 KM-500 KCM-AL-XLP-CS
145 | OCS | 1420B | Banderas MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2013-02-01 | 2016-06-01 | 0 | 2147.7768 | 1920.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4067.7936
146 | OCS | 1420B | Banderas entronque Obregón III - Obregón I | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1000 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2013-02-01 | 2016-06-01 | 0 | 4841.0388 | 2400.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7241.6292
147 | O10 | 1120C | Guamúchil III Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2011-03-01 | 2016-11-18 | 8054.7324 | 60932.6328 | 9970.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78957.5592 | 1A. 115 KV LT SAN RAFAEL, 1A. 115 KV LT GUAMUCHIL INCLUYE TRONCALES 13.8 KV-1 C-6.27 KM-750 AL-XLP, INCLUYE TRONCALES 13.8 KV-1 C-0.5 KM-477 AAC-PC (PARA 6 SALIDAS)
148 | O10 | 1120C | Guamúchil III MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2011-03-01 | 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
149 | O10 | 1120C | Guamúchil III entronque San Rafael PI - Guamúchil | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 1 | 7.7 | 7.7 | AC | [8 empty] | 2011-03-01 | 2016-11-18 | 0 | 11030.4168 | 573.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11604.372 | SUSTITUCION DE LT GUAMUCHIL - SAN RAFAEL PI INCLUYE 1.0 KM DE CS 1000 CU-XLP DESDE GML INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 KM DE FIBRA OPTICA EN LT EXISTENTE Y EQUIPO DE FIBRA OPTICA EN SE COLATERAL (SRF Y GML)
150 | OAJ | 1120C | El Dorado Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/34.5/0 | 4 |  |  |  | 2011-03-01 | 2016-05-01 | 0 | 27305.0076 | 15806.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43111.5516 | INCLUYE TRONCALES 34.5 KV-1C-2.0 KM-266 AAC-PC
151 | OAJ | 1120C | El Dorado MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.8 | 2011-03-01 | 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO
152 | OAJ | 1120C | El Dorado - Quilá | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TAPT | 115 | 1 | 24.74 | 24.74 | AC | [8 empty] | 2011-03-01 | 2016-05-01 | 0 | 15230.3112 | 7553.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22783.9716 | INCLUYE 2C-2.37 KM TA/PT
153 | OAJ | 1120C | Quilá | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2011-03-01 | 2016-11-18 | 0 | 7239.3516 | 6474.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13713.4296 | 1 A. 115 KV LT EL DORADO
154 | O1L | 2021B | Aseguramiento de la Medición Zona Culiacán | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 5727 MEDIDORES TIPO AMI.
155 | O99 | 1520C | Navojoa Oriente Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2013-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 45007.6536 | 26055.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71063.3976 | 1 A. 115 KV LT PUEBLO NUEVO, 1 A. 115 KV LT NAVOJOA NORTE, INCLUYE TRONCALES DE SALIDA A 13.8 KV-1C-3F-4H-3.0KM-500 ALXLP
156 | O99 | 1520C | Navojoa Oriente MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2013-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 3405.012 | 662.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4067.7936
157 | O99 | 1520C | Navojoa Oriente entronque Pueblo Nuevo - Navojoa Norte | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1000 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 0.4 | 0.8 | AC | [8 empty] | 2013-12-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 5506.098 | 285.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5791.9368
158 | O0J | 1920F | Pueblitos Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 45007.6536 | 26055.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71063.3976 | 1 A. 115KV A LT HERMOSILLO LOMA POT., 1 A. 115KV A LT LADRILLERAS INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8KV-1C-3.0KM-500KCM-AL-XLP-CS
159 | O0J | 1920F | Pueblitos MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 2147.7768 | 1920.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4067.7936
160 | O0J | 1920F | Pueblitos entronque Hermosillo Loma - Ladrilleras | NOROESTE | EXT | AC | LINEA SUBTERRANEA | 1000 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 2903.94 | 1440.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4344.522
161 | O68 | 1621G | Tecnológico Hermosillo Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2014-06-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 23159.7756 | 48900.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72059.8476 | 1 A. 115 KV LT HERMOSILLO LOMA, 1 A. 115 KV LT LADRILLERAS, INCLUYE TRONCALES DE SALIDA EN MEDIA TENSION 1C - 13.8 KV - 7.7 KM - 750 AL - XLP - CS
162 | O68 | 1621G | Tecnológico Hermosillo MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2014-06-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 801.7152 | 3256.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4058.6832
163 | O68 | 1621G | Tecnológico Hermosillo entronque Hermosillo Loma - Ladrilleras | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1000 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 1.5 | 3 | AC | [8 empty] | 2014-06-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 2303.7924 | 19545.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21849.0168
164 | OBL | 1621G | Bagotes | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2013-06-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 2702.3724 | 10979.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13681.5432 | 1 A. 115 KV LT QUIROGA
165 | OBL | 1621G | Quiroga Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2013-06-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 14363.6844 | 30328.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44692.206 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV-1C-9.8KM-750-AWG-AL-XLP-CS
166 | OBL | 1621G | Quiroga MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2013-06-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 801.7152 | 3256.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4058.6832
167 | OBL | 1621G | Quiroga - Bagotes | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA/CS | 115 | 1 | 5.76 | 5.76 | AC | [8 empty] | 2013-06-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 706.056 | 5992.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6698.4216 | INCLUYE 1.26 KM DE CABLE SUBTERRANEO CALIBRE 1000 - AWG - AL - XLP, SALIENDO DE QUIROGA
168 | O69 | 1210F | Fundición - Navojoa Norte | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TAPA | 115 | 1 | 24.44 | 24.44 | AC | [8 empty] | 2010-06-01 | 2017-06-06 | 0 | 0 | 15143.7624 | 7511.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22655.2872 | TRAMO 1 115 KV-1C-15.51 KM-477 ACSR-TA, TRAMO 2 115 KV-1C-1.81 KM-477 ACSR-PA, TRAMO 3 115 KV-2C-6.02 KM-477 ACSR-PA (TENDIDO DE UN CIRCUITO), TRAMO 4 115 KV-1C-1.10 KM-750 ALCS-TA (OBRA CIVIL EXISTENTE), SE RETIRO LINEA EXISTENTE 115 KM-1C-23.55 KM-3/0 ACSR-PM
169 | OBA | 1420G | Ruiz Cortinez Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/34.5/0 | 6 |  |  |  | 2013-09-01 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 11985.87 | 60240.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72226.1124 | 1 A. 115 KV LT JUAN JOSE RIOS, 1 A. 115 KV LT LEYVA SOLANO
170 | OBA | 1420G | Ruiz Cortinez MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.2 | 2013-09-01 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5649.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5649.5868
171 | OBA | 1420G | Ruiz Cortinez entronque Juan José Ríos - Leyva Solano | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 750 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2013-09-01 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 22994.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22994.6496
172 | O1R | 2020 | Chinitos MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.8 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
173 | O1R | 2020 | Chinitos MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
174 | O1R | 2020 | Chinitos entronque Pericos - Guamúchil | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-PM | 115 | 1 | 26.6 | 26.6 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | CONEXION EN FORMA DE TAP NO INCLUYE ALIMENTADOR EN CHINITOS
175 | O1R | 2020 | Chinitos Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/34.5/0 | 3 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86765.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86765.172 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 34.5KV-1C-0.5KM-266AWG-ACSR-PC
176 | O2N | 2020 | El Fuerte Penal MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
177 | O2N | 2020 | El Fuerte Penal entronque El Fuerte - Carrizo | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 750 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 0.18 | 0.36 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
178 | O2N | 2020 | El Fuerte Penal entronque Los Mochis II - El Fuerte | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 750 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 0.18 | 0.36 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
179 | O2N | 2020 | El Fuerte Penal Banco1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/13.8 | 7 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49541.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49541.2164 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA A 13.8KV-2C-0.5KM-500AWG-AL-XLP-CS Y 1C-0.5KM-500AWG-AL-XLP-CS
180 | O2O | 2020 | La Higuera | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1A.115KV LT COSTA RICA
181 | O2O | 2020 | Costa Rica | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
182 | O2O | 2020 | La Higuera | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-PT | 115 | 1 | 20.2 | 20.2 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90681.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90681.5052 | INCLUYE 115 KV-1C-0.4 KM-1000 AL-XLP-CS
183 | O1W | 1821G | Santa María Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2015-05-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 44812.9188 | 17633.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62446.098 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDAS SUBTERRANEAS 115KV-1C-4KM-750 AL-XLP 1 A. 115KV LT GUASAVE, 1 A. 115KV LT HERNANDO DE VILLAFAÑE
184 | O1W | 1821G | Santa María MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2015-05-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2249.13 | 1301.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3550.7784
185 | O1W | 1821G | Santa María entronque Guasave - Hernando De Villafañe | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 0.05 | 0.1 | AC | [8 empty] | 2015-05-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 74.022 | 18.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.2428
186 | O2B | 1821G | Lomas de Anza Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2016-05-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 38768.1684 | 15254.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54022.3944 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA A 13.8 KV - 1C - 6.0 KM - 750 AL - CS, 1 A. 115 KV LT INDUSTRIAL SAN CARLOS
187 | O2B | 1821G | Lomas de Anza MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-05-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2356.1772 | 1364.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3720.4596
188 | O2B | 1821G | Lomas de Anza - Industrial San Carlos | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA/CS | 115 | 1 | 7.7 | 7.7 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7189.2444 | 1765.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8954.3844 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA DE INDUSTRIAL SAN CARLOS 2.0 KM DE CABLE SUBTERRANEO CON AMPACIDAD EQUIVALENTE A 795 (1000 AWG-AL-XLP)
189 | OCK | 1320E | Bamoa Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/34.5/0 | 3 |  |  |  | 2011-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 25735.7412 | 10126.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35861.9508 | EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y LOS ALIMENTADORES EN MEDIANA TENSION SERAN SUMINISTRADOS POR LA DIVISION NOROESTE
190 | OCK | 1320E | Bamoa MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.2 | 2011-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2928.9936 | 1695.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4624.6668
191 | OCK | 1320E | Bamoa entronque San Rafael - Guasave | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 266 ACSR-PMTA | 115 | 1 | 25.16 | 25.16 | AC | [8 empty] | 2011-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | CONEXION EN FORMA DE TAP (INCLUYE 50 ESTRUCTURAS DEFLEXION Y REMATE TA/PA)
192 | OF8 | 1320E | Bácum | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2010-12-01 | 2016-06-01 | 0 | 6695.0052 | 5986.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12681.6768 | 1 A. 115 KV LT PROGRESO
193 | OF8 | 1320E | Progreso Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2010-12-01 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 26151.9201 | 15139.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41290.9431 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA A 13.8 KV-1C-2.0 KM-477 ACSR--PC
194 | OF8 | 1320E | Progreso - Bácum | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TAPA | 115 | 1 | 16.8 | 16.8 | AC | [8 empty] | 2010-12-01 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 20847.5535 | 10339.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31186.8441 | INCLUYE 115 KV-1C-6.3 KM-477 ACSR-TA (TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO) Y 115 KV-1C-10.5 KM-477-ACSR-PM/TA
195 | O0D | 1721E | Angostura Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/34.5/0 | 4 |  |  |  | 2015-07-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 24009.3204 | 19743.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43752.696 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 33 KV-2C-5.0 KM-266 KCM ACSR
196 | O0D | 1721E | Angostura MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.2 | 2015-07-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2667.0696 | 3565.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6232.6524
197 | O2D | 2120 | Portales Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 115/13.8/0 | 10 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 41680.08 | 27840.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69520.3236 | 1 A. 115 KV LT HERMOSILLO CUATRO, 1 A. 115 KV LT HERMOSILLO DOS, INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV - 1C - 4.0 KM - 750 - AL - CS
198 | O2D | 2120 | Portales MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
199 | O2D | 2120 | Portales entronque Hermosillo IV - Hermosillo II | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1000 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 0.6 | 1.2 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
200 | O5K | 2120 | Évora Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 9 | 30 | 115/13.8/0 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 48376.224 | 32250.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80627.04
201 | O5K | 2120 | Évora entronque Guamúchil II - Guamúchil | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 1 | 1.5 | 1.5 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
202 | O5K | 2120 | Évora MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
203 | O5K | 2120 | Évora - Salvador Alvarado | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 1 | 1.5 | 1.5 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
204 | O5L | 2120 | Mochis Centro Banco 2 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 6 | 30 | 115/13.8/0 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 26784.576 | 17856.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44640.96
205 | O5L | 2120 | Mochis Centro MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
206 | OBJ | 1920F | La Manga Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 14861.34 | 56202.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71063.3976 | 1 A. 115 KV LT HERMOSILLO 4, 1 A. 115 KV LT SUBESTACION PUNTO P INCLUYE 4.2 KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-750KCM-AL-XLP-CS
207 | OBJ | 1920F | La Manga MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 440.7156 | 3625.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4066.6548
208 | OBJ | 1920F | La Manga entronque Hermosillo IV - Punto P | NOROESTE | EXT | AC | LINEA SUBTERRANEA | 1000 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 154.8768 | 7085.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7240.4904
209 | O0C | 1721E | Villas del Cedro Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2014-12-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15319.1376 | 57931.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73251.0324 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV-1C-9.2 KM-500 KCM AL -CS
210 | O0C | 1721E | Villas del Cedro MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2014-12-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.624 | 4488.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5034.6348
211 | O0C | 1721E | Villas del Cedro entronque La Higuera - Culiacán I | NOROESTE | EXT | AC | LINEA SUBTERRANEA | 1000 KCM-CU-XLP-CS | 115 | 2 | 2.4 | 4.8 | AC | [8 empty] | 2014-12-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.8352 | 31323.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32011.668
212 | O74 | 1721F | Ocuca MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2014-12-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.5704 | 4284.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4805.736
213 | O74 | 1721F | Ocuca entronque Santa Ana - Cerro Cañedo | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2014-12-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4164 | 166.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169.6812
214 | O74 | 1721F | Ocuca Banco 1 (Sustitución) | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 12.5 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2014-12-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11075.9688 | 41887.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52963.3104 | ARREGLO DE BUSES, 1 A. 115 KV LT LLANO BLANCO, 1 A. 115 KV LT STA. ANA
215 | OA1 | 1721E | Los Algodones Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2014-05-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26266.422 | 10334.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36601.032 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV - 1C - 6.1 KM - 500 KCM AL CS
216 | T0B | 1721B | Nuevo Casas Grandes | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2015-04-01 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 9341.5764 | 3310.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | T0B | 1721D | Vado Santa Maria Banco 1 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/34.5/0 | 2 |  |  |  | 2015-04-01 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 27557.8212 | 6948.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | T0B | 1721D | Vado Santa Maria MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.8 | 2015-04-01 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3975.5508 | 1408.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | T0B | 1721B | Nuevo Casas Grandes - Vado Santa María | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TA | 115 | 1 | 52.4 | 52.4 | AC | [8 empty] | 2015-04-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1280.0112 | 58253.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | TI7 | 1210I | Terranova Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 0 | 9075.0972 | 3217.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12292.2072 | 1 A. 115 KV LT RAYON
221 | TI7 | 1210I | Rayón Banco 1 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 0 | 12155.5512 | 61095.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73251.0324
222 | TI7 | 1210I | Rayón MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 0 | 0 | 5034.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5034.6348
223 | TI7 | 1210I | Terranova - Rayón | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 1 | 4.3 | 4.3 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 0 | 5836.35 | 687.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6524.1852 | INCLUYE TRAMO SUBTERRANEO DE 0.6 KM - AL - 1000 XLP
224 | TY7 | 1821B | Haciendas Banco 2 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/23/0 | 3 |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 218.6496 | 26937.1752 | 6792.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33948.7668
225 | TY7 | 1821B | Haciendas MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 1.8 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 31.8864 | 3195.4728 | 1128.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4355.91
226 | T35 | 1210I | Monteverde Banco 1 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/34.5/0 | 2 |  |  |  | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 0 | 0 | 18294.822 | 18294.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36589.644
227 | T35 | 1210I | Monteverde MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.8 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 0 | 0 | 2032.758 | 2032.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4065.516
228 | T35 | 1210I | Janos Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 0 | 0 | 5864.82 | 5864.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11729.64
229 | T35 | 1210I | Janos - Monteverde | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TAPA | 115 | 1 | 38.9 | 38.9 | AC | [8 empty] | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 0 | 0 | 17879.16 | 17879.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35758.32
230 | TH4 | 1621C | Lázaro Cárdenas - Meoqui | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 1 | 9.2 | 9.2 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 1127.412 | 9570.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10697.8872 | INCLUYE ENTRADA A MEOQUI
231 | TH4 | 1621C | Meoqui Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4999.332 | 20307.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25306.4136 | 1 A. 115 KV LT L. CARDENAS, 1 A. 115 KV LT F. VILLA
232 | TH4 | 1621C | Meoqui - Francisco Villa | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 1 | 16 | 16 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1962.1524 | 16645.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18607.992 | INCLUYE ENTRADA A MEOQUI
233 | TS4 | 1721D | Chávez Uno | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2014-04-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8686.7664 | 3079.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11766.0816 | 1 A. 115 KV LT. BATOPILAS
234 | TS4 | 1721D | Chávez I - Batopilas | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 16.2 | 32.4 | AC | [8 empty] | 2014-04-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 16094.6604 | 1897.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17991.9012 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
235 | TX5 | 1721D | Namiquipa Banco 1 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/34.5/0 | 6 |  |  |  | 2015-04-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 57080.0724 | 14394.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 A. 115 KV LT RUIZ CORTINEZ, 1 A. 115 KV LT REFORMA, INCLUYE CIRCUITOS DISTRIBUCION
236 | T4R | 1920D | Popular Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 1334.6736 | 10957.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12292.2072 | 1A 115KV A LT LUCERO
237 | TX5 | 1721D | Namiquipa MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.8 | 2015-04-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 4820.5404 | 1708.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | T4R | 1920D | Lucero Banco 1 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 6918.21 | 26161.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33079.8624 | INCLUYE 3KM DE RED TRONCAL DE 13.8KV-1C-3F-4H-336ACSR-PC
239 | TX5 | 1721D | Namiquipa entronque Quevedo - Menonita | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TA | 115 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2015-04-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 1120.5792 | 132.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | T4R | 1920D | Lucero MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 407.6904 | 3354.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3762.5952
241 | T4R | 1920D | Popular - Lucero | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-P | 115 | 1 | 13 | 13 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 250.536 | 11414.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11664.7284
242 | T5R | 1920D | El Trébol Banco 1 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/34.5/0 | 5 |  |  |  | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 13303.4616 | 50311.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63614.5068 | 1A 115KV A LT MESTEÑAS, 1A 115KV A LT OASIS 1A 115KV A LT MESTEÑAS, 1A 115KV A LT OASIS INCLUYE 11.7KM DE RED TRONCAL 34.5KV-1C-3F-4H-266KCM-ACSR-PC
243 | T5R | 1920D | El Trébol MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.8 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 567.1224 | 4663.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5230.5084
244 | T5R | 1920D | El Trébol entronque Mesteñas - Oasis | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 10.5 | 21 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 405.4128 | 18475.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18881.304
245 | TE3 | 755 | Laguna Seca | NORTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9458.8728 | 3350.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12809.2224 | LT JIMULCO
246 | TE3 | 755 | Jimulco Banco 1 | NORTE | RP | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/34.5/0 | 2 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25635.5268 | 6462.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32098.2168
247 | TE3 | 755 | Jimulco MVAr | NORTE | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.2 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3898.1124 | 1379.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5277.1992
248 | TE3 | 755 | Laguna Seca - Jimulco | NORTE | RP | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-PC | 115 | 1 | 25 | 25 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32781.4968 | 6466.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39247.6032
249 | TF2 | 755 | Torreón Oriente - California | NORTE | RP | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 2 | 6 | 12 | AC | [8 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3714.7656 | 1913.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5627.9496
250 | TJ3 | 755 | Chavena - Cartagena | NORTE | RP | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 2 | 4 | 8 | AC | [8 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475.7512 | 1275.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3751.2072 | SUSTITUCION. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
251 | TJ6 | 755 | La Cuesta MVAr | NORTE | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9149.1192 | 8162.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17312.0376
252 | TL4 | 755 | Insurgentes - Chamizal | NORTE | RP | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 115 | 2 | 5.9 | 11.8 | AC | [8 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3652.1316 | 1881.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5533.4292 | SUSTITUCION. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
253 | TL5 | 755 | Cartagena - Colegio | NORTE | RP | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 2 | 4 | 8 | AC | [8 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475.7512 | 1275.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3751.2072 | SUSTITUCION. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
254 | C0N | 2120 | Antea - Jurica - Buenavista (Recalibración) | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 0 | 115 | 1 | 8 | 8 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
255 | C3G | 1421B | Gran Jardín Banco 1 (SF6) | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2015-01-01 | 2016-03-01 | 10958.6724 | 82900.0848 | 13564.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107423.004 | 1 A. 115 KV LT LEON III, 1 A. 115 KV LT LAGOS GALERA (INCLUYE TRANSICION EN ALTA TENSION PARA ACOMETIDA EN LA S. E. 115 KV-2C-0.080 KM-1000 KCM-AL-XLP)
256 | C3G | 1421B | Gran Jardín MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2015-01-01 | 2016-03-01 | 0 | 0 | 4382.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4382.1024
257 | C3G | 1421B | Gran Jardín entronque León III - Lagos Galera | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-PA | 115 | 2 | 0.17 | 0.34 | AC | [8 empty] | 2015-01-01 | 2016-03-01 | 0 | 299.5044 | 14.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 314.3088 | CONSTRUCCION DE LINEA AEREA DE SUBTRANSMISION EN DOBLE CIRCUITO CON TENDIDO DE UN CIRCUITO, INCLUYE 6.4 KM DE FIBRA OPTICA DEL TRAMO ENTRE LAS SUBESTACIONES GRAN JARDIN Y LEON III
258 | C3M | 1421D | Piloncillo Banco 1 | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2013-01-01 | 2017-03-01 | 0 | 7249.6008 | 54841.1916 | 8972.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71063.3976 | 1A. 115KV L.T. LAS FRESAS, 1A. 115 KV L.T. CUERAMARO, INCLUYE 20 KM DE TRONCALES DE 13.8 KV, (INCLUYE TRANSICION EN ALTA TENSION PARA ACOMETIDA EN LA S. E. PILONCILLO 115KV-2C-0. 06 KM-1000 KCM-AL-XLP)
259 | C3M | 1421D | Piloncillo MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2013-01-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 3397.0404 | 660.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4057.5444
260 | C3M | 1421D | Piloncillo entronque Las Fresas - Guanajuato | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-PA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2013-01-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 881.4312 | 45.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 926.9832 | (INCLUYE FIBRA OPTICA 2.3 KM HACIA LAS FRESAS)
261 | C3R | 756 | Atotonilquillo Banco 1 | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 9.4 | 115/23/0 | 4 |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 32079.996 | 26186.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58266.702 | 1 A. 115 KV LT SAN JORGE, 1 A. 115 KV LT PONCITLAN
262 | C71 | 756 | Campestre Banco 1 | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14316.9936 | 22304.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36621.5304 | SUSTITUCION
263 | C71 | 756 | Campestre MVAr | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.532 | 2862.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3876.4752
264 | CF8 | 756 | Guadalajara Oriente - Huentitán Segunda Etapa | OCCIDENTAL | RP | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 69 | 2 | 8 | 16 | AC | [8 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 4854.7044 | 8328.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13182.7488 | DE LA SE. HUENTITAN - CH COLIMILLA PRIMERA ETAPA 4.2 KM. SUBTERRANEOS 800 MM2 ALUMINIO TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
265 | CPA | 2020 | Matehuala MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.8 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
266 | CPA | 2020 | Matehuala Banco 2 (Sustitución) | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/34.5/0 | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16022.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16022.916
267 | CPB | 2020 | San Vicente MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
268 | CPB | 2020 | San Vicente entronque Nuevo Vallarta - Jarretaderas | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA SUBTERRANEA | 1500 AWG-AL-XLP-CS | 115 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
269 | CPB | 2020 | San Vicente Banco 1 | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64002.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64002.8376 | INCLUYE 1.0 KM DE RED TRONCAL 13.8 KV - 5C - 3F - 4 HILOS - 500 AWG - AL - XLP
270 | CPC | 2020 | Juan José Arreola MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 1.8 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
271 | CPC | 2020 | Juan José Arreola Banco1 | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/23/0 | 7 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90918.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90918.3756 | INCLUYE 1.2 KM DE RED TRONCAL 23 KV - 5C - 3F - 4 HILOS - 500 AL - XLP
272 | CPD | 2020 | Loreto - Villa Hidalgo | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 33.3 | 66.6 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
273 | CPD | 2020 | Villa - Juárez | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 19.3 | 38.6 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197441.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197441.7276
274 | CPE | 2020 | Redes Conversión de Red Centro Unión Tula MVA | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 1.28 | 23/0.22/0.127 | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE: 1T - MONOFASICO - 0.5 MVA
275 | CPE | 2020 | Redes Conversión de Red Centro Unión Tula Líneas MT | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | AL-XLP-CS | 23 | 1 | 1.68 | 1.68 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 16550.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16550.1804 | INCLUYE: 4 TRANCISIONES AEREO - SUBTERRANEO
276 | R4D | 1128C | Laguna de Coyuca Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2009-12-01 | 2016-03-02 | 10802.6568 | 81718.0104 | 13370.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105891.318 | SUBESTACION ELECTRICA DE BAJO PERFIL, INCLUYE CONSTRUCCION DE 4 CIRCUITOS SUBTERRANEOS 13.8 KV 1C- 3F-4H-1.0KM-AL ALXLP-500 500 500
277 | R4D | 1128C | Laguna de Coyuca MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2009-12-01 | 2016-03-02 | 0 | 3405.012 | 662.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4067.7936
278 | R4D | 1128C | Laguna de Coyuca entronque Pie de la Cuesta - Mozimba | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 1.54 | 3.08 | AC | [8 empty] | 2009-12-01 | 2016-03-02 | 0 | 2716.038 | 141.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2857.2492 | INCLUYE : TRAMO 1:115KV-2C-0.551KM-795ACSR-PT, TRAMO 2:115KV-2C-0.134KM-1000 AL XLP-CS
279 | R4S | 1421C | Río Medio Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2011-12-01 | 2016-11-01 | 0 | 11259.3156 | 42579.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1A.115 KV LT JARDIN, 1A.115 KV LT BRISAS. INCLUYE 3.0 KM DE CIRCUITOS DE 13.8 KV
280 | R4S | 1421C | Tamsa - Río Medio | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TA | 115 | 1 | 3 | 3 | AC | [8 empty] | 2011-12-01 | 2016-11-01 | 0 | 96.798 | 4424.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | R5D | 1128C | Iguala | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2011-12-01 | 2016-03-02 | 0 | 10615.8936 | 2066.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12682.8156
282 | R5D | 1128C | Huitzuco Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/23/0 | 2 |  |  |  | 2011-12-01 | 2016-03-02 | 2934.6876 | 22200.906 | 3632.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28768.3656 | SUMINISTRADO POR CFE
283 | R5D | 1128C | Huitzuco MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 1.2 | 2011-12-01 | 2016-03-02 | 0 | 3752.346 | 729.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4482.3168
284 | R5D | 1128C | Iguala - Huitzuco | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TA | 115 | 1 | 19.31 | 19.31 | AC | [8 empty] | 2011-12-01 | 2016-03-02 | 0 | 16993.1736 | 883.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17876.8824 | INCLUYE 1.76KM-477 ACSR-PT Y PMO Y 0.062 KM-750 AL-XLP-CS
285 | R2P | 914B | Huixtla | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2009-09-01 | 2016-04-28 | 3030.3468 | 18684.2916 | 6622.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28336.7604 | 2 ALIMENT. 115 KV, 1 A. 115 KV LT BELISARIO DOMINGUEZ, 1 A. 115 KV LT MAPASTEPEC
286 | R2P | 914B | Huixtla Banco 2 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2009-09-01 | 2016-04-28 | 7513.8024 | 25933.8924 | 6540.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39987.8232
287 | R2P | 914B | Huixtla MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2009-09-01 | 2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
288 | RAC | 1521C | Veracruz I Bancos 1 y 2 (SF6) | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 80 | 115/13.8/0 | 17 |  |  |  | 2013-12-01 | 2016-04-11 | 0 | 100049.274 | 156184.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 256233.4164 | MODERNIZACIÓN. INCLUYE LA ADECUACIÓN DE LAS ACOMETIDAS PARA LA CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE 115 KV DENTRO DEL MISMO PREDIO. UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA SERÁ SUMINISTRADO POR CFE. INCLUYE 2.4 KM DE CIRCUITO DE 13.8 KV
289 | RAC | 1521C | Veracruz I MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 4.8 | 2013-12-01 | 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO SUBESTACION BANCOS 1 Y 2 (SF6)
290 | RT8 | 914B | Angostura C.H. | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2008-09-01 | 2016-04-28 | 490.8228 | 3030.3468 | 1073.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4595.058 | 1 ALIM. 115 KV LT. COMITAN, ALIMENTADOR EXISTENTE
291 | RT8 | 914B | Comitán | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2008-09-01 | 2016-04-28 | 1514.604 | 9341.5764 | 3310.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14166.672 | 1 ALIM. 115 KV LT. ANGOSTURA
292 | RT8 | 914B | Angostura - Comitán | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 80 | 160 | AC | [8 empty] | 2008-09-01 | 2016-04-28 | 3048.5676 | 86847.1656 | 10237.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100133.5452 | TENDER PRIMER CIRCUITO
293 | RBY | 2021C | Aseguramiento de la Medición Zona Veracruz Riviera | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 20456 MEDIDORES TIPO AMI.
294 | RD4 | 1521C | Coatzintla Banco1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2012-12-01 | 2016-04-11 | 0 | 28136.3316 | 43923.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72059.8476 | 2 A. 115 KV APERTURA LT POZA RICA I - TEPEYAC, CONSIDERANDO LA INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES HÍBRIDOS Y SALIDAS DE MEDIA TENSIÓN 0.5KM POR CIRCUITO EN CABLE DE POTENCIA
295 | RD4 | 1521C | Coatzintla MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2012-12-01 | 2016-04-11 | 0 | 1057.9452 | 2999.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4057.5444
296 | RD4 | 1521C | Coatzintla entronque Poza Rica I - Tepeyac | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-PA | 115 | 2 | 1.14 | 2.28 | AC | [8 empty] | 2012-12-01 | 2016-10-01 | 0 | 420.2172 | 1707.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2127.2784 | INCLUYE 1.142 KM EN POSTES TRONCOCONICOS DE 4 CIRCUITOS Y 23.7 KM DE FIBRA OPTICA
297 | R8A | 1212H | Xoxtla (Coronango) Banco 1 SF6 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 24462.5628 | 92509.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116971.842 | 1 A. 115 KV LT SN. LORENZO POT., 1 A. 115 KV LT TONANTZINTLA INCLUYE: 0.3KM-C-3F-4H-13.8 KV-500 KCM-XLP-CS
298 | R8A | 1212H | Xoxtla (Coronango) MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 2570.2716 | 1487.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4057.5444
299 | R8A | 1212H | Xoxtla entronque San Lorenzo Potencia-Tonantzintla | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1250 AWG-CU-XLP-CS | 115 | 2 | 0.07 | 0.14 | AC | [8 empty] | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 749.3304 | 183.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 932.6772
300 | RAR | 1621D | Conalep Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2013-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 20070.2112 | 42375.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62446.098 | 1 A. 115 KV LT MACUSPANA II, 1 A. 115 KV LT EL ZOPO
301 | RAR | 1621D | Conalep MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2013-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 765.2736 | 3108.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3874.1976
302 | RAR | 1621D | Conalep entronque Macuspana II-El Zopo | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 2.5 | 5 | AC | [8 empty] | 2013-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 491.9616 | 4174.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4666.8024
303 | RAT | 1621E | El Castillo | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2012-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 2499.666 | 10153.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12653.2068 | 1 A. LT NAOLINCO
304 | RAT | 1621E | Naolinco Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2012-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 11274.12 | 23805.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35079.5952
305 | RAT | 1621E | Naolinco MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2012-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 765.2736 | 3108.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3874.1976
306 | RAT | 1621E | El Castillo - Naolinco | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TA | 115 | 1 | 14 | 14 | AC | [8 empty] | 2012-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 1379.0868 | 11703.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13082.5344
307 | RBH | 1920 | La Reina Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 12477.8316 | 47187.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59665.1484 | 1 A. 115 KV LT TRANCAS, 1 A. 115 KV LT CEMENTOS MOCTEZUMA
308 | RBH | 1920 | La Reina MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
309 | RBH | 1920 | La Reina entronque Las Trancas - Cementos Moctezuma | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-PT | 115 | 2 | 0.25 | 0.5 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 9.1104 | 439.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 448.6872
310 | R2Z | 1212I | Cuetzalan Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 0 | 4570.0044 | 28372.0632 | 2057.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34999.8792 | 1 A. 115 KV LT TEZIUTLAN II, 1 A. 115 KV LT PAPANTLA POT. INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 kV-4C-0.50 KM-750 AL XLP-CS
311 | R2Z | 1212I | Cuetzalan MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 0 | 0 | 3616.8288 | 292.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3909.5004 | 1 CAPACITOR ( ES ) 13.8KV-1.20 MVAr
312 | R2Z | 1212I | Cuetzalan entronque Teziutlán II - Papantla Potencia | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 20.31 | 40.62 | AC | [8 empty] | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 0 | 0 | 26841.516 | 479.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27320.9508 | 20.122 KM DE LA LT AEREA Y 0.186 KM-1000 CU XLP-CS, TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
313 | RAB | 1521F | Aeropuerto Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 0 | 7445.4744 | 56322.7704 | 9215.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72983.4144 | 1 A. 115 KV LT VERACRUZ II, 1 A. 115 KV LT DOS BOCAS INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV-6C-0.50 KM-500 CU XLPE-CS
314 | RAB | 1521F | Aeropuerto MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 3428.9268 | 667.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4096.2636
315 | RAB | 1521F | Aeropuerto entronque Veracruz II - Dos Bocas | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR/AS-TAPA | 115 | 2 | 1.1 | 2.2 | AC | [8 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 2163.72 | 111.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2275.3224
316 | RBZ | 2021F | Reducción de Pérdidas Zona Villahermosa (MVA) | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 62.07 | 13.8/0.12/0.24 | 0 |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 70920 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION
317 | RBZ | 2021F | Reducción de Pérdidas Zona Villahermosa (KM-C) | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 336.4 AAC-PC | 13.8 | 1 | 158 | 158 | AC | [8 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 581709.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 581709.2892
318 | RCA | 2021F | Aseguramiento de la Medición Zona San Cristóbal | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 48057.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48057.36 | INCLUYE 11237 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION
319 | RCB | 2021F | Aseguramiento de la Medición Zona Tuxtla | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 88871.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88871.952 | INCLUYE 24384 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION
320 | RCC | 2021F | Aseguramiento de la Medición Zona Tapachula | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 47922.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47922.9816 | INCLUYE 11012 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION
321 | RCD | 2021F | Aseguramiento de la Medición Zona Villahermosa | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 186750.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186750.6732 | INCLUYE 38858 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION
322 | RCE | 2021F | Aseguramiento de la Medición Zona Chontalpa | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 70934.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70934.7132 | INCLUYE 14984 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION
323 | RCF | 2021F | Aseguramiento de la Medición Zona Los Ríos | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 76440.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76440.8112 | INCLUYE 16422 MEDIDORES TIPO AMI, CON CUALQUIER TIPO DE COMUNICACION
324 | RBG | 1920E | Papantla Distribución Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 11728.5012 | 44352.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56081.3448 | 1A 115KV A LT TAJIN, 1A 115KV A LT TEPEYAC INCLUYE: 1.5KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-750KCM-AL-XLP-CS Y 7.13 DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-266KCM-ACSR-PC
325 | RBG | 1920E | Papantla Distribución MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 407.6904 | 3354.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3762.5952
326 | RBG | 1920E | Papantla Distribución entronque Tajín - Tepeyac | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 6.8328 | 351.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 358.722 | INCLUYE: 24.0KM DE FIBRA OPTICA PAPANTLA DISTRIBUCION ENTQ. TAJIN - TEPEYAC
327 | RBS | 2020 | Redes Tlalixtaquilla | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-PC | 13.8 | 1 | 12.4 | 12.4 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3599.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3599.7468 | INCLUYE: RECALIBRACION DE 2.5 KM EN CIRCUITO TAN - 4060 TLALIXTAQUILLA
328 | RBT | 2020 | Redes Zapotitlán | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 266 ACSR-PC | 13.8 | 1 | 75.8 | 75.8 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 13002.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13002.8184 | INCLUYE CONSTRUCCION Y RECALIBRACION EN CIRCUITOS AYU, CLT, MLN Y TAN
329 | RBU | 2020 | Redes Las Mesas y Hacienda | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 266 ACSR-PC | 13.8 | 1 | 45.1 | 45.1 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 15683.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15683.5536 | INCLUYE: CONSTRUCCION DE TRONCALES Y ENLACE CON CIRCUITO TIE
330 | RBV | 2020 | Redes Atlatlahuacan | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-PC | 13.8 | 1 | 11 | 11 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3351.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3351.4884 | INCLUYE: RECALIBRACION Y DESMANTELAMIENTO
331 | L78 | 2120 | Juandho - Apasco | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 85 | 1 | 30.3 | 30.3 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 13167.4889 | 8778.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21945.8148
332 | L78 | 2120 | Juandho - Pachuca | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 85 | 1 | 49 | 49 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 21295.1045 | 14196.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35491.8408
333 | L78 | 2120 | Pachuca Ampliación | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8487.0209 | 5658.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14145.0348
334 | L78 | 2120 | Juandho Ampliación | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 16975.4083 | 11316.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28292.3472
335 | L78 | 2120 | Apasco Ampliación | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8487.0209 | 5658.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14145.0348
336 | L78 | 2120 | Actopan Ampliación | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 19002.0168 | 12668.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31670.028
337 | RG4 | 1722C | Cosoleacaque Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 115/13.8/0 | 10 |  |  |  | 2017-03-10 | 2018-03-10 | 0 | 0 | 9282.3588 | 70218.408 | 11489.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90990.12 | 1 A. 115 KV LT CHINAMECA II, 1 A. 115 KV LT ACAYUCAN INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV-8C-0.50 KM-500 CU XLP-CS
338 | RG4 | 1722C | Cosoleacaque MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2017-03-10 | 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3969.8568 | 772.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4741.9632
339 | RG4 | 1722C | Cosoleacaque entronque Chinameca II - Acayucan | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR/AS-TA | 115 | 2 | 2 | 4 | AC | [8 empty] | 2017-03-10 | 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3933.4152 | 203.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4137.2604
340 | R07 | 2120 | Boca del Monte Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 20 | 115/13.8/0 | 0 |  |  |  | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 22840.6838 | 15227.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38067.8064 | OFICIO NO. 313.02000603.
341 | R07 | 2120 | Boca del Monte - Huatusco | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 1 | 17 | 17 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10532.7612 | 7021.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17554.602
342 | R07 | 2120 | Boca del Monte Ampliación | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9177.817 | 6118.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15296.3616
343 | R07 | 2120 | Boca del Monte MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2597.8306 | 1731.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4329.7176
344 | R0B | 757 | San Bartolo Coyotepec Banco 2 | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 3 |  |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5912.6496 | 22309.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28221.7416
345 | R0B | 757 | San Bartolo Coyotepec MVAr | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.2 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 505.6272 | 4165.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4671.3576
346 | RBK | 2020 | Zacatlán Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99132.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99132.54
347 | RBK | 2020 | Zacatlán MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
348 | RBK | 2020 | Zacatlán entronque Chignahuapan - Tetela de Ocampo | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-PM | 115 | 1 | 25 | 25 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 691.2516 | 31479.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32171.1
349 | RBL | 2020 | Aluminio Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70754.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70754.7828 | INCLUYE: 0.5 KM DE RED TRONCAL 13.8 KV - 6C - 3F - 4H - 750 AL - XLP
350 | RBL | 2020 | Aluminio MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
351 | RBL | 2020 | Aluminio entronque Veracruz Dos - Jardín | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1000 XLP-CU-CS | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 34.164 | 1580.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1614.8184
352 | RBM | 2020 | Gaviotas Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53307.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53307.228 | INCLUYE: 0.5 KM DE RED TRONCAL 13.8 KV - 5C - 477 ACSR - PC
353 | RBM | 2020 | Gaviotas MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
354 | RBM | 2020 | Gaviotas entronque Villahermosa II - Ciudad Industrial | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR/AS-PC | 115 | 2 | 2 | 4 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 64.9116 | 2976.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3041.7348
355 | RBN | 2020 | Pakal-Na Banco 1 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 9.38 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30643.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30643.9692 | INCLUYE: 2.0 KM - 13.8 KV - 2C - 3F - 4H - 266 ACSR - PC
356 | RBN | 2020 | Pakal-Na MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 0.6 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
357 | RBN | 2020 | Pakal-Na entronque Los Ríos - Palenque | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR/AS-TA | 115 | 2 | 2 | 4 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 88.8264 | 4049.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4138.3992
358 | RBO | 2020 | Bonfil | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 1535.1024 | 12609.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14145.0348 | 1 A. 115 KV LT PAPAGAYO
359 | RBO | 2020 | Papagayo | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 1547.6292 | 12739.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14287.3848 | 1 A. 115 KV LT BONFIL
360 | RBO | 2020 | Bonfil - Papagayo | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 1 | 24 | 24 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227629.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 227629.038 | INCLUYE: 115 KV - 1C - 11 KM - 795 - ACSR - PT
361 | RBQ | 2020 | Benito Juárez (Sustitución) | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 4607.5848 | 37832.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42439.6596 | INCLUYE: RETIRO DE 5 ALIMENTADORES EXISTENTES
362 | RBQ | 2020 | Tuxtepec III entronque Cerro de Oro - Benito Juárez C1 | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 13 | 26 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 578.5104 | 26324.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26903.0112 | INCLUYE RETIRO DE 4 KM DE LT 73600 Y 10 KM DE LT 73540
363 | RBQ | 2020 | Tuxtepec III entronque Cerro de Oro - Benito Juárez C2 | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 10 | 20 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 445.2708 | 20250.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20695.4124 | INCLUYE: RETIRO DE 10.8 KM DE LT 73P30
364 | RBR | 2020 | Canticas - Vista Mar (Sust. Aéreo - Subterráneo) | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1000 MCM-CU-XLP-CS | 115 | 1 | 1.55 | 1.55 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 348.4728 | 15889.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16238.1492
365 | RBR | 2020 | Canticas - López Mateos (Sust. Aéreo - Subterráneo) | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1000 MCM-CU-XLP-CS | 115 | 1 | 3.21 | 3.21 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 723.138 | 32906.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33629.9028
366 | RBR | 2020 | López Mateos - Pajaritos (Sust. Aéreo - Subterráneo) | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1000 MCM-CU-XLP-CS | 115 | 1 | 5 | 5 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 1126.2732 | 51257.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52383.6612
367 | RBR | 2020 | Pajaritos Dos - Puerto Franco (Sust. Aéreo - Subterráneo) | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1000 MCM-CU-XLP-CS | 115 | 1 | 0.83 | 0.83 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 186.7632 | 8507.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8694.738
368 | RBR | 2020 | Vistamar - Puerto Franco (Sust. Aéreo - Subterráneo) | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1000 MCM-CU-XLP-CS | 115 | 1 | 6.21 | 6.21 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 1399.5852 | 63662.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65061.9216
369 | RBR | 2020 | Pajaritos Dos - Puerto Franco - López Mateos | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 5.45 | 10.9 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 242.5644 | 11036.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11278.6752 | INCLUYE: DESDE LA SE PAJARITOS DOS HASTA DEFLEXION HACIA SE PUERTO FRANCO Y LOPEZ MATEOS
370 | RE2 | 1521E | Mandinga Banco 1 (SF6) | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2013-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 28167.0792 | 106516.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134683.5984
371 | R8G | 757 | Chachapa MVAr | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.8 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.5924 | 4927.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5523.18
372 | PI8 | 1621F | Itzimná Banco 1 | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2012-04-01 | 2016-07-15 | 0 | 35907.5028 | 29526.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65434.3092 | 1T, 3F, 30 MVA, 115/13.8 kV, 2/6/0 A (HÍBRIDO), 2 A. 115 kV
373 | PI8 | 1621F | Itzimná MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2012-04-01 | 2016-07-15 | 0 | 1740.0864 | 2326.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4066.6548
374 | PI8 | 1621F | Itzimná entronque Norte - Nachi-Cocom | PENINSULAR | EXT | AC | LINEA SUBTERRANEA | 1000 MCM-CU-XLPE-TA/CS | 115 | 2 | 3.16 | 6.32 | AC | [8 empty] | 2012-04-01 | 2016-07-15 | 0 | 22969.596 | 22799.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45769.5108 | EL TIPO DE CABLE DEBE SER XLPE
375 | P1H | 2021D | Aseguramiento de la Medición Zona Cancún | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 11526 MEDIDORES TIPO AMI.
376 | P1I | 2021D | Aseguramiento de la Medición Zona Campeche | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 17241 MEDIDORES TIPO AMI.
377 | P1J | 2021D | Aseguramiento de la Medición Zona Riviera Maya | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 64474 MEDIDORES TIPO AMI.
378 | P40 | 1323B | Kohunlich (Parque Industrial) Banco 1 | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2012-05-01 | 2017-08-26 | 0 | 0 | 37008.7224 | 42256.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79265.0352 | 1 A. 115 KV. LT. TIZIMIN, 1 A. 115 KV. LT. CANCUN
379 | P40 | 1323B | Kohunlich (Parque Industrial) MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2012-05-01 | 2017-08-26 | 0 | 0 | 1532.8248 | 3004.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4536.9792
380 | P40 | 1323B | Kohunlich (Parque Industrial) entronque Tizimín - Canek | PENINSULAR | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 1.5 | 3 | AC | [8 empty] | 2012-05-01 | 2017-08-26 | 0 | 0 | 1036.308 | 2066.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3103.23
381 | PC5 | 1323B | Ucú Banco 1 | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2012-05-01 | 2017-08-26 | 0 | 0 | 32058.3588 | 36604.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68662.8072 | 1A. 115KV LT PONIENTE, 1A. 115KV LT HUNUCMA
382 | PC5 | 1323B | Ucú MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2012-05-01 | 2017-08-26 | 0 | 0 | 1463.358 | 2867.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4330.8564
383 | PC5 | 1323B | Ucú entronque Poniente - Hunucmá | PENINSULAR | EXT | AC | LINEA AEREA | 1000 MCM-CU-XLP-CS | 115 | 2 | 0.13 | 0.26 | AC | [8 empty] | 2012-05-01 | 2017-08-26 | 0 | 0 | 700.362 | 1398.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2098.8084
384 | PG6 | 1521D | Yal-Kú Banco 1 (SF6) | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2013-12-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 25423.71 | 96143.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121566.9 | 1 A. A SE AKUMAL, 1 A. A SE PLAYA DEL CARMEN
385 | PG6 | 1521D | Yal-Kú MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2013-12-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 403.1352 | 3316.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3719.3208
386 | PG6 | 1521D | Yal-Kú entronque Akumal - Playa del Carmen | PENINSULAR | EXT | AC | LINEA AEREA | 1000 MCM-CU-XLP-CS | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2013-12-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 156.0156 | 7126.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7282.626 | CABLE SUBTERRANEO
387 | GVC | 2120 | Ah-Kim-Pech MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75513.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75513.828
388 | GVC | 2120 | Ah-Kim-Pech Banco 2 | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 20 | 115/13.8/0 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75513.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75513.828
389 | P0A | 1722B | Kekén Banco 1 | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 0 | 0 | 75868.4578 | 75868.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151736.9155 | INCLUYE TRONCALES DE SALIDA 13.8 KV - 1C - 1.4 KM - 750 KCM CU XLP CS Y 13.8 KV - 1C - 3.5 KM 477 KCM AAC-PC
390 | P0A | 1722B | Kekén MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 0 | 0 | 2642.9586 | 2642.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5285.9171
391 | P0A | 1722B | Balam Ampliación | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 0 | 0 | 6556.314 | 6556.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13112.6281 | COLATERAL DE LA SE KEKEN
392 | P0A | 1722B | Balam - Kekén | PENINSULAR | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-PACS | 115 | 1 | 4.3 | 4.3 | AC | [8 empty] | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 0 | 0 | 2961.5096 | 2961.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5923.0193 | SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA LT BALAM - YAXCHE, SE TIENDEN 2.0 KM DE LA NUEVA LT BALAM - KEKEN. LA OBRA SE COMPLEMENTA CON 2.3 KM DE CABLE SUBTERRÁNEO, AMPACIDAD EQUIVALENTE A UN 795 ACSR
393 | P0D | 1920C | Laguna de Términos Banco 2 | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6767.8884 | 25594.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32362.4184 | INCLUYE 1KM DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-500KCM-CU-XLP-CS Y 2.8 DE RED TRONCAL 13.8KV-1C-3F-4H-477KCM-AAC-PC
394 | P0D | 1920C | Laguna de Términos MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 386.0532 | 3172.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3558.75
395 | P1F | 2020 | Isla de Tris Banco1 | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37812.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37812.7152 | INCLUYE: 0.2 KM - 13.8 KV - 4C - 3F - 500 XLP SUBTERRANEA
396 | P1F | 2020 | Isla de Tris MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
397 | P1F | 2020 | Isla de Tris entronque Sabancuy - Carmen | PENINSULAR | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 115 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 11.388 | 526.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 537.5136
398 | P1G | 2020 | Mayakobá Banco 2 | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31987.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31987.7532
399 | P1G | 2020 | Mayakobá MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Cargo Subd. Construcción CFE
NÚM. | Proyecto Elemental Mínimo (PEM) | Paquete | Nombre de Obra | Gerencia de Control Regional | Financiamiento | TRANSMISIÓN | [6 empty] | Subestación | [5 empty] | Compensación |  |  | Fecha Necesaria | Fecha Factible | Flujo de Inversiones, $2015 | [25 empty] | Total (miles de pesos) | COMENTARIOS
[6 empty] | Tecnología | Tipo de circuito | CALIBRE | Tensión (KV) | Núm. de Circuitos | LONGITUD (KM) | Longitud (Km-C) | TECNOLOGÍA (CORRIENTE ALTERNA O DIRECTA) | Tipo de Equipo | CANTIDAD | Capacidad (MVA) | Relación de Transformación | Alimentadores | Tipo de Equipo | Tensión (KV) | Capacidad (MVAr) |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | AÑO 9 | AÑO 10 | AÑO 11 | AÑO 12 | AÑO 13 | AÑO 14 | AÑO 15 | AÑO 16 | AÑO 17 | AÑO 18 | AÑO 19 | AÑO 20 | AÑO 21 | AÑO 22 | AÑO 23 | AÑO 24 | AÑO 25 | …
1 | GD5 | 1313 | La Jovita | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 0 | 60324.5136 | 21383.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81707.7612 | 1A., 230KV, LT PRESIDENTE JUAREZ, 1 A. 230 KV LT CIPRES, 2 A. 230 KV PRODUCTOR EXTERNO, ALIMENTADORES EN SF6
2 | GD5 | 1313 | La Jovita entronque Presidente Juárez - Ciprés | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 4 | 9.4 | 18.8 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 0 | 41432.9604 | 4884.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46317.2736 | TORRE PARA CUATRO MULTICIRCUITOS EN 230 KV, TENDIDO DEL PRIMER Y SEGUNDO CIRCUITO EN 230 KV
3 | GG7 | 1813 | Ejido San Luis | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 6 | [6 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 28940.3244 | 82008.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110948.7288 | 2 A. LT PARQUE INDUSTRIAL SAN LUIS, 1 A. LT CHAPULTEPEC, 1 A. LT SAN LUIS REY, 2 A. PARA LA INTERCONEXION DE LA CENTRAL GENERADORA
4 | GG7 | 1813 | Ejido San Luis entronque San Luis Rey - Parque Industrial San Luis | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TAPA | 230 | 2 | 3.2 | 6.4 | AC | [8 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10433.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10433.6856
5 | GG7 | 1813 | Ejido San Luis entronque Chapultepec - Parque Industrial San Luis | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TAPA | 230 | 2 | 3.2 | 6.4 | AC | [8 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10433.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10433.6856
6 | NE7 | 1201E | Mexicali II | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 0 | 0 | 10071.5472 | 9005.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19077.1776 | 1 A., 230 KV LT TECNOLOGICO
7 | NE7 | 1201E | Tecnológico | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 0 | 0 | 10071.5472 | 9005.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19077.1776 | 1 A. 230 KV LT MEXICALI II
8 | NE7 | 1201E | González Ortega | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 0 | 0 | 14780.4852 | 13216.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27997.398 | 1 A. 161 KV LT RUIZ CORTINES, 1 A. 161 KV LT MEXICALI II
9 | NE7 | 1201E | Mexicali II - Tecnológico | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-PA | 230 | 2 | 11 | 20 | AC | [8 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 81779.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81779.5056 | SUSTITUCION 8 KM LT 161 KV MEXICALI II - RUIZ CORTINES POR PA-2C, EL CIRCUITO OPERANDO EN 161 KV SE REINSTALA SOBRE LOS NUEVOS POSTES. INCLUYE 0.8 KM DE CABLE SUBTERRANEO, AMPACIDAD EQUIVALENTE 1113 ACSR, EN LLEGADA A LA SE TECNOLOGICO
10 | NE7 | 1201E | González Ortega entronque Mexicali II - Ruiz Cortines | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TAPA | 161 | 2 | 6 | 12 | AC | [8 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 0 | 0 | 12673.7052 | 6286.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18959.8812
11 | NK1 | 2101 | González Ortega MVAr | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 161 | 21 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14741.766 | 5224.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19966.5804 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
12 | NK1 | 2101 | Mexicali II MVAr | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 161 | 21 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14741.766 | 5224.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19966.5804 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
13 | NK1 | 2101 | Centro MVAr | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 161 | 21 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14741.766 | 5224.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19966.5804 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
14 | NK1 | 2101 | Cachanilla MVAr | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 161 | 21 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16441.9944 | 5828.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22270.3728 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
15 | NK5 | 1901 | La Rosita | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 0 | 27303.8688 | 9678.6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36982.53 | 2 A. 230 KV LT SANTA ISABEL, INCLUYE LA REUBICACION DE ACOMETIDAS EN 230 KV
16 | NK5 | 1901 | Mexicali II | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 0 | 10016.8848 | 3550.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13567.6632 | 1 A, 161 KV LT SANTA ISABEL
17 | NK5 | 1901 | Santa Isabel Ampliación (230 kV) | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2016-09-01 | 0 | 27303.8688 | 9678.6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36982.53 | 2 A. 230 KV LT LA ROSITA
18 | NK5 | 1901 | Santa Isabel Ampliación (161 kV) | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 0 | 3248.9964 | 1151.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4400.3232 | 1 A. 161 KV LT MEXICALI II, ADECUACION DE ALIMENTADOR EXISTENTE UNA VEZ QUE SE CONCLUYA EL CAMBIO DE TENSION DE LA LT LA ROSITA - SANTA ISABEL 161 KV
19 | NK5 | 1901 | Santa Isabel Banco 4 | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/161/0 | 0 |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 3814.98 | 17760.7248 | 4203.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25779.0156 | TRASLADO DE LA SE LA ROSITA A LA SE SANTA ISABEL
20 | NK5 | 1901 | Santa Isabel - Mexicali II | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-PACS | 161 | 4 | 13.5 | 13.5 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 0 | 13355.8464 | 1573.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14929.668 | TENDIDO DEL CUARTO CIRCUITO, INCLUYE ACOMETIDAS EN 161 KV CON CABLE SUBTERRÁNEO
21 | N34 | 706C | Tecate II | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-05-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 9363.2136 | 3318.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12681.6768 | 1 A. 115 KV LT EL ENCINAL, OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV
22 | N34 | 706C | Tecate I Banco 1 (SF6) | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/69/13.8 | 8 |  |  |  | 2016-05-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 121224.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121224.1212 | 1A. 115 KV LT TECATE II, 1 A. 115 KV LT LA HERRADURA, 1A. 115 KV LT EL FLORIDO, OPERACIÓN INICIAL DEL TR EN 69/34.5 KV, CONSIDERA LA PREPARACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN FUTURA DE UN NUEVO TRANSFORMADOR, INCLUYE REUBICACIÓN DE ACOMETIDAS CON CABLE SUBTERRÁNEO EN SUBESTACION.
23 | N34 | 706C | El Encinal Banco 1 | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/69/34.5 | 3 |  |  |  | 2016-05-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 49407.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49407.9768 | SUBESTACIÓN NUEVA, OPERACIÓN INICIAL EN 69/34.5 KV 1A. 115 KV LT TECATE II, OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV
24 | N34 | 706C | Tecate I - El Encinal | BAJA CALIFORNIA | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 8.6 | 8.6 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 9277.8036 | 1093.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10371.0516 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV
25 | GD3 | 1814 | Todos Santos | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 15644.8344 | 63547.3176 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2 A 230KV POZO DE COTA, 2 A. 230 KV PARA INTERCONECTAR LA GENERACION
26 | GD3 | 1814 | Pozo de Cota | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 7305.402 | 29675.9892 | 31304.4732 | 0 | 0 | 0
27 | GD3 | 1814 | Todos Santos - Pozo de Cota | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 60 | 120 | AC | [8 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 95160.4056 | 94457.766 | 0 | 0 | 0
28 | GG8 | 1912 | Datilitos (San Juan De La Costa) | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 5 | [6 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53172.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53172.8496 | 1A. 115 KV LT OLAS ALTAS, 1A. 115 KV LT BLEDALES, 3A. 115 KV LT PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA CENTRAL GENERADORA
29 | GG8 | 1912 | Olas Altas | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12293.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12293.346 | 1A. 115 KV LT DATILITOS
30 | GG8 | 1912 | Bledales | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12293.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12293.346 | 1A. 115 KV LT DATILITOS
31 | GG8 | 1912 | Datilitos (San Juan de la Costa) - Derivación Olas Altas | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 30 | 60 | AC | [8 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100709.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100709.778
32 | GG8 | 1912 | Derivación Olas Altas - Bledales | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 6 | 6 | AC | [8 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9351.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9351.8256 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, TORRE DE DOS CIRCUITOS EN 115 KV
33 | GG8 | 1912 | Derivación Olas Altas - Olas Altas | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 1 | 1 | AC | [8 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3506.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3506.3652 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, TORRE DE DOS CIRCUITOS EN 115 KV
34 | RE27 | PMEC | L1 Cabo San Lucas Dos - Central Diésel Los Cabos | BAJA CALIFORNIA SUR | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 140 MW
35 | RE28 | PMEC | L2 Cabo San Lucas Dos - Central Diésel Los Cabos | BAJA CALIFORNIA SUR | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 140 MW
36 | S42 | 1653 | Cabo Falso Banco 1 | BAJA CALIFORNIA SUR | RP | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2013-06-01 | 2016-01-01 | 0 | 0 | 25131.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25131.0384
37 | S42 | 1653 | Cabo Falso entronque Central Diésel Los Cabos - Cabo San Lucas II | BAJA CALIFORNIA SUR | RP | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-PA | 115 | 2 | 0.02 | 0.04 | AC | [8 empty] | 2013-06-01 | 2016-01-01 | 0 | 0 | 561.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 561.4284
38 | S45 | 1901 | Camino Real Banco 1 | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 0 | 52143.3744 | 13148.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65291.9592
39 | S45 | 1901 | Camino Real MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 0 | 2910.7728 | 1031.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3942.5256
40 | S45 | 1901 | Camino Real entronque Punta Prieta II - El Triunfo | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TPACS | 115 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 0 | 1262.9292 | 140.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1403.0016 | CONSIDERA 0.17 KM DE CABLE SUBTERRÁNEO CON AMPACIDAD EQUIVALENTE A 795 ACSR
41 | S49 | 2001 | El Palmar | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 31421.7696 | 11137.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42559.2336 | 2 A. 230 KV LT POZO DE COTA
42 | S49 | 2001 | Pozo de Cota | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 33642.4296 | 11924.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45566.8044 | 2 A. 230 KV LT EL PALMAR
43 | S49 | 2001 | Central Diésel Los Cabos | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 20887.8696 | 7404.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28292.3472 | 2A. 115 KV LT POZO DE COTA
44 | S49 | 2001 | Pozo de Cota Banco 1 | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 2 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 22887.6024 | 107136.0264 | 25314.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155338.014 | 2 A. 115 KV LT CENTRAL DIÉSEL LOS CABOS
45 | S49 | 2001 | Pozo de Cota - El Palmar | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 27 | 54 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 87839.0604 | 10355.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98194.1688
46 | S49 | 2001 | Central Diésel Los Cabos - Pozo de Cota | BAJA CALIFORNIA SUR | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 115 | 2 | 7 | 14 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 16859.934 | 1987.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18847.14
47 | S53 | 1653 | Monte Real Banco 1 | BAJA CALIFORNIA SUR | RP | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2013-06-01 | 2016-12-01 | 0 | 60896.1912 | 8820.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69716.1972
48 | S53 | 1653 | Monte Real entronque Aeropuerto San José - San José del Cabo | BAJA CALIFORNIA SUR | RP | AC | LÍNEA AEREA | 795 ACSR-PA | 115 | 2 | 2.3 | 4.6 | AC | [8 empty] | 2013-06-01 | 2016-12-01 | 0 | 5692.8612 | 537.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6230.3748
49 | GG1 | 1410 | Mina | MULEGÉ | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 6 | [6 empty] | 2011-10-01 | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 27274.26 | 2208.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29482.3932 | 2 A. 34.5 KV LT C.D. SANTA ROSALÍA, 4A. 34.5 KV PARA INTERCONEXIÓN DE LA CENTRAL GENERADORA
50 | GG1 | 1410 | Central Diésel Santa Rosalía | MULEGÉ | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2011-10-01 | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9091.0404 | 735.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9826.7052 | 2 A. 34.5 KV LT MINA
51 | GG1 | 1410 | Central Diésel Santa Rosalía Banco 2 | MULEGÉ | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 34.5/13.8/0 | 3 |  |  |  | 2011-10-01 | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7973.8776 | 11294.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19268.496 | 3 A. 13.8 KV LT PARA LOS CIRCUITOS 4115, 4125, 4330, INCLUYE LA INTERCONEXIÓN DE LOS TRES CIRCUITOS EXISTENTES A LA NUEVA BARRA DE 13.8 KV
52 | GG1 | 1410 | Mina - Central Diésel Santa Rosalía | MULEGÉ | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-PACS | 34.5 | 2 | 1.8 | 3.6 | AC | [8 empty] | 2011-10-01 | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1479.3012 | 26.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1505.4936
53 | LAB | 1655 | Valle de México | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 18 | [6 empty] | 2014-12-01 | 2016-03-09 | 0 | 0 | 354177.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 354177.0492 | INCLUYE ENLACES SUBTERRANEOS PARA LINEAS Y UNIDADES GENERADORAS EXISTENTES EN 230 KV CON 6.38 KM - 1200 MM2 CU INCLUYE ENLACES SUBTERRANEOS PARA LINEAS Y UNIDADES GENERADORAS EXISTENTES EN 230 KV CON 6.38 KM - 1200 MM2 CU TIPO XLPE-HDPE, Y RECONFIGURACION DE CIRCUITOS EN 230 KV EN EL PREDIO DE LA SE CON 0.43 KM-2000 MM2 CU TIPO XLPEHDPE, CONEXIÓN DE LÍNEAS: CAPITAL 1 (93N20) CON TEOTIHUACAN 1 (93T00), CAPITAL 2 (93N10) CON TEOTIHUACAN 2 (93T10), INCLUYE ENLACES SUBTERRANEOS PARA LINEAS Y UNIDADES GENERADORAS EXISTENTES EN 230 KV CON 6.38 KM - 1200 MM2 CU TIPO XLPE-HDPE, Y RECONFIGURACION DE CIRCUITOS EN 230 KV EN EL PREDIO DE LA SE CON 0.43 KM-2000 MM2 CU TIPO XLPEHDPE, CONEXIÓN DE LÍNEAS: CAPITAL 1 (93N20) CON TEOTIHUACAN 1 (93T00), CAPITAL 2 (93N10) CON TEOTIHUACAN 2 (93T10), ECATEPEC 1 (93N60) CON 93330 Y ECATEPEC 2 (93N70) CON 93630, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT INCLUYE ENLACES SUBTERRANEOS PARA LINEAS Y UNIDADES GENERADORAS EXISTENTES EN 230 KV CON 6.38 KM - 1200 MM2 CU TIPO XLPE-HDPE, Y RECONFIGURACION DE CIRCUITOS EN 230 KV EN EL PREDIO DE LA SE CON 0.43 KM-2000 MM2 CU TIPO XLPEHDPE, CONEXIÓN DE LÍNEAS: CAPITAL 1 (93N20) CON TEOTIHUACAN 1 (93T00), CAPITAL 2 (93N10) CON TEOTIHUACAN 2 (93T10), ECATEPEC 1 (93N60) CON 93330 Y ECATEPEC 2 (93N70) CON 93630, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
54 | LBU | 2052 | Texcoco - La Paz | CENTRAL | RP | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSS-TA | 400 | 2 | 26.06 | 52.12 | AC | [8 empty] | 2015-11-01 | 2016-12-31 | 0 | 14490.0912 | 176580.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 191070.1416 | REEMPLAZO POR CABLE DE ALTA TEMPERATURA (GAP GTACSR-566/39-3T) , DOS CONDUCTORES POR FASE. INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LAS SUBESTACIONES TEXCOCO Y LA PAZ
55 | L82 | 1604 | Ayotla | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2014-10-01 | 2016-04-01 | 0 | 0 | 14837.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14837.4252 | 1 A. 230 KV LT CHALCO
56 | L82 | 1604 | Chalco Banco 5 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 133.32 | 230/85/0 | 1 |  |  |  | 2014-10-01 | 2016-04-01 | 0 | 0 | 8994.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8994.2424 | 1 A. 230 KV LT AYOTLA, BANCO DISPONIBLE MINUTAS SAE, SUMINISTRO DEL BANCO, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
57 | L82 | 1604 | Ayotla - Chalco | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-CS | 230 | 2 | 9.9 | 19.8 | AC | [8 empty] | 2014-10-01 | 2016-04-01 | 0 | 0 | 14006.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14006.1012 | CABLE SUBTERRANEO CON AMPACIDAD EQUIVALENTE AL CALIBRE 1113 ACSR, TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, COSTOPROPORCIONADO POR LA CPTT
58 | L79 | 1701 | Chimalpa Dos Banco 1 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/230/ | 0 |  |  |  | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 64017.642 | 356664.1884 | 36580.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 457262.364 | EQUIPAMIENTO EN SF6 CON: 1 A, 400 KV LT NOPALA, 1 A, 400 KV LT SAN BERNABE, 1A. 230 KV LT REMEDIOS, 1A. 230 KV LT CONTADERO, 1A. 230 KV LT CHIMALPA, 1A. 230 KV LT BOSQUES, INCLUYE RESERVA. COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
59 | L79 | 1701 | Chimalpa Dos entronque Nopala - San Bernabé | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 1.6 | 3.2 | AC | [8 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 0 | 849.5448 | 16141.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16990.896 | COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
60 | L79 | 1701 | Chimalpa Dos entronque Remedios - Águilas | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [8 empty] | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 0 | 21057.5508 | 400093.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 421151.016 | CALIBRE DE AMPACIDAD EQUIVALENTE AL 1113 ACSR, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
61 | RE11 | PMEC | L1 Topilejo - San Bernabé | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 8601.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8601.3564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
62 | RE12 | PMEC | L2 Topilejo - San Bernabé | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 8601.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8601.3564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
63 | L83 | 1655 | Victoria - Nochistongo | CENTRAL | RP | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 33.6 | 67.2 | AC | [8 empty] | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 77232.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77232.2772 | DOS CONDUCTORES POR FASE, SE TIENE AVANCE CONSTRUCTIVO POR LFC EN TRAMO VICTORIA - HUEHUETOCA DE 17.5 KMFALTANTE TENDIDO Y TENSIONADO DE 5.2 KM, CONSTRUIR 8.3 KM CON TORRE MULTICIRCUITOS (2 CTOS. EN 230 KV Y 2 CTOS. EN 85KV) EN DERECHO DE VIA EXISTENTE EN 85 KV Y TRAMO RESTANTE DE 2.6 KM CON TORRE DOBLE CIRCUITOEN 230 KV EN NUEVODERECHO DE VIA HASTA SE NOCHISTONGO, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
64 | L83 | 1655 | Victoria Ampliación | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 23174.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23174.58 | 2 A. 230 KV LT NOCHISTONGO, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 50 KA O SUPERIOR, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
65 | L83 | 1655 | Nochistongo Ampliación | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 8416.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8416.8708 | 2 A. 230 KV LT VICTORIA, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 50 KA O SUPERIOR, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
66 | L83 | 1655 | Huehuetoca - PI Nochistongo | CENTRAL | RP | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 85 | 2 | 8.3 | 16.6 | AC | [8 empty] | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 38536.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38536.992 | DOS CONDUCTORES POR FASE, TENDIDO SOBRE TORRE MULTICIRCUITOS DEL REGISTRO 12754, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
67 | L87 | 1821H | San Mateo Acuitlapilco Bancos 1 y 2 | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 230/23/0 | 12 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 61543.0296 | 105100.9908 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 1 A. 230 KV LT TIZAYUCA, 1 A. 230 KV LT TECAMAC. OBRA PROGRAMADA INICIALMENTE POR LFC, EN PROCESO DE REVISION.
68 | L87 | 1821H | San Mateo Acuitlapilco entronque Tizayuca - Tecamac | CENTRAL | RP | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 7 | 14 | AC | [8 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3291.132 | 42940.7316 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | DOS CONDUCTORES POR FASE. OBRA PROGRAMADA INICIALMENTE POR LFC, EN PROCESO DE REVISION.
69 | RE29 | PMEC | L1 Pitirera - Donato Guerra | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
70 | RE30 | PMEC | L2 Pitirera - Donato Guerra | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
71 | RE31 | PMEC | L1 Lázaro Cárdenas - Donato Guerra | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
72 | RE32 | PMEC | L1 Donato Guerra - Almoloya | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
73 | RE33 | PMEC | L1 Agustín Millán Dos - Deportiva | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
74 | RE34 | PMEC | L1 Donato Guerra - Agustín Millán Dos | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
75 | RE35 | PMEC | L1 Donato Guerra - Nopala | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
76 | LBW | 2053 | San Francisco de los Reyes Ampliación | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-01 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6769.0272 | 6040.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12809.2224 | 1 A. 115KV LT C.H. LERMA
77 | LBW | 2053 | Canchesda Ampliación | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-01 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6769.0272 | 6040.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12809.2224 | 1A. 115KV LT ATLACOMULCO INDUSTRIAL
78 | LBW | 2053 | Atlacomulco Industrial Ampliación | CENTRAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-06-01 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6769.0272 | 6040.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12809.2224 | 1A. 115KV LT ATLACOMULCO
79 | LBW | 2053 | C.H. Lerma entronque Canchesda - San Francisco de los Reyes | CENTRAL | RP | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TA | 115 | 2 | 20 | 40 | AC | [8 empty] | 2017-06-01 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 28139.748 | 16119.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44259.462 | 1A. 115KV LT ATLACOMULCO INDUSTRIAL
80 | L77 | 1603 | Teotihuacán | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2015-11-01 | 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8206.1928 | 46501.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54707.952 | 2 A. 400 KV LT LAGO, OBRA CON AVANCES CONSTRUCTIVOS DE LFC
81 | L77 | 1603 | Lago Bancos 1 y 2 | CENTRAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 660 | 400/230/0 | 4 |  |  |  | 2015-11-01 | 2018-11-01 | 0 | 0 | 42607.0632 | 70175.1336 | 12531.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125313.552 | 2 A. 400 KV LT TEOTIHUACAN, 2 A. 230 KV LT MADERO - ESMERALDA, AISLADOS EN SF6, OBRA CON AVANCES CONSTRUCTIVOS DE LFC, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
82 | L77 | 1603 | Lago entronque Madero - Esmeralda | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 CU-CS | 230 | 2 | 26.9 | 53.8 | AC | [8 empty] | 2015-11-01 | 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1465238.1588 | 77118.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1542356.556 | CON AMPACIDAD EQUIVALENTE A DOS CONDUCTORES POR FASE DE CALIBRE 1113 MCM
83 | L77 | 1603 | Teotihuacán - Lago | CENTRAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TAPA | 400 | 2 | 16 | 32 | AC | [8 empty] | 2015-11-01 | 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 190948.29 | 10049.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200998.2 | OBRA CON AVANCES EN LA ADQUISICION DE DERECHOS DE VIA (EXTINTA LFC), SOBRE DERECHO DE VIA DE LA LT TEOTIHUACAN-VALLE DE MEXICO EXISTENTE EN 85 KV, SE REQUIERE DESMANTELAR LA LT EN 85 KV FUERA DE SERVICIO, DOS CONDUCTORES POR FASE, INCLUYE TRAMO DE 3.4 KM PARA FUTURO ENTRONQUE EN VALLE DE MEXICO, SUSTITUYE EN 2.4KM LA LT 230 KV-2C TEOTIHUACAN-VALLE DE MEXICO POR PA-4C, COSTO PROPORCIONADO POR LA CPTT
84 | E4R | 1116D | Cadereyta Ampliación | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 0 | 1376.8092 | 11306.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12682.8156 | 1 A. 115KV LT REGIOMONTANO
85 | E4R | 1116D | Regiomontano Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/115/0 | 10 |  |  |  | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 36462.0984 | 150780.5364 | 205395.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 392637.7416 | 2 A. 115KV LT SAN ROQUE, 1 A. 115KV LT HUINALA, 1 A. 115KV LT TECNOLOGICO, 1 A. 115KV LT CADEREYTA, 2 A. 400KV LT HUINALA, 2 A. 400KV LT LAJAS, 1 A. 400 KV LT GÜEMEZ
86 | E4R | 1116D | Regiomontano - San Roque | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-PACS | 115 | 2 | 20.4 | 40.8 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 0 | 79341.3348 | 19488.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98829.6192 | INCLUYE 0.5 KM EN CABLE SUBTERRANEO 2C COMPARTE ESTRUCTURAS DE 4C EN 11 KM CON LT REGIOMONTANO ENTQ. HUINALA - TECNOLOGICO. INCLUYE 8.0 KM SUSTITUCION LT SAN ROQUE TAP HUINALA - SAN JUAN
87 | E4R | 1116D | Regiomontano entronque Huinalá - Lajas L1 | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TAPA | 400 | 2 | 13.7 | 27.4 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 0 | 211277.0088 | 51896.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 263173.2636 | 4 COND. POR FASE. SUSTITUCION DE LT 115 KV-2C-PB3-PB4 EN UN TRAMO DE 11.1 KM, CON LA CUAL COMPARTE ESTRUCTURAS DE 4C
88 | E4R | 1116D | Regiomontano - Cadereyta | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 2 | 7.6 | 15.2 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 0 | 27863.0196 | 6844.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34707.2076 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
89 | E4R | 1116D | Regiomontano entronque Huinalá - Tecnológico | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 2 | 11 | 22 | AC | [8 empty] | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 0 | 40865.838 | 10037.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50903.2212 | COMPARTIRA ESTRUCTURA 4C EN 11 KM CON LT REGIOMONTANO - SAN ROQUE
90 | IA2 | 1805 | Champayán Ampliación | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-16 | 0 | 21062.106 | 12193.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33255.2376 | 1 A. 400 KV LT GUEMEZ
91 | IA2 | 1805 | Güémez Ampliación | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 0 | 42124.212 | 24387.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66511.614 | 1 A. 400 KV LT CHAMPAYAN, 1 A. 400 KV LT REGIOMONTANO
92 | IA2 | 1805 | Güémez MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 21378.6924 | 47223.7584 | 13355.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81958.2972 | REACTORES 400 KV - 1F - 3X25 MVAr LT REGIOMONTANO, 1X25 MVAr, REACTOR DE RESERVA, INCLUYE REACTOR DE NEUTRO
93 | IA2 | 1805 | Champayán MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 61.98 | 2016-04-16 | 2016-04-16 | 14252.082 | 31480.9872 | 8903.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54636.2076 | REACTORES 400 KV - 1F - 3X20.66 MVAr LT GÜEMEZ, INCLUYE REACTOR DE NEUTRO
94 | IA2 | 1805 | Güémez - Regiomontano | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 231.5 | 463 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 214661.5224 | 817941.9612 | 53753.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1086357.1212 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, TRES CONDUCTORES POR FASE
95 | IA2 | 1805 | Regiomontano entronque Huinalá - Lajas L2 | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TAPA | 400 | 2 | 15 | 30 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 0 | 75273.5412 | 18490.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93764.2368 | 4 CONDUCTORES POR FASE
96 | IA2 | 1805 | Champayán - Güémez | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 178.8 | 357.6 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-19 | 160693.7904 | 612303.1512 | 40239.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 813236.4396 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, TRES CONDUCTORES POR FASE
97 | E4T | 1903 | Güémez Sustitución Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 225 | 400/115/0 | 0 |  |  |  | 2016-05-01 | 2016-04-01 | 24204.0552 | 53465.5212 | 15122.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92791.7016 | INCLUYE RECALIBRACION DE BARRAS
98 | E0S | 1302 | Derramadero Banco 1 | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/115/0 | 8 |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 0 | 100821.3804 | 175210.074 | 22347.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 298379.2656 | 2A EN 400 KV; 1A LT.RAMOS ARIZPE Y 1A LT.PRIMERO DE MAYO; 6A EN 115 KV; 1A LT ALAMO, 1A LT.AGUA NUEVA, 2 A LT´S 2A EN 400 KV; 1A LT.RAMOS ARIZPE Y 1A LT.PRIMERO DE MAYO; 6A EN 115 KV; 1A LT ALAMO, 1A LT.AGUA NUEVA, 2 A LT´S SALTILLO,1A LT. CHRYSLER Y 1A LT FRIGHTLINER.
99 | E0S | 1302 | Derramadero MVAr | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 75 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 0 | 19522.4484 | 33927.1296 | 4327.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57777.018 | REACTORES PROVENIENTES DE SUBESTACION RAMOS ARIZPE POTENCIA, INCLUYE EL REACTOR DE NEUTRO.
100 | E0S | 1302 | Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia - 1° De Mayo L1 | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TAPA | 400 | 2 | 3.7 | 7.4 | AC | [8 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 20263.8072 | 1054.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21318.336
101 | E0S | 1302 | Derramadero entronque Saltillo - Freightliner | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 2.5 | 5 | AC | [8 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 3728.4312 | 193.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3922.0272 | CONSTRUIR EN DOS TRAMOS INDEPENDIENTES DE 1.0 KM CADA UNO, TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
102 | E0S | 1302 | Derramadero entronque Álamo - Agua Nueva | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 2 | 4.3 | 8.6 | AC | [8 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 9866.5632 | 513.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10380.162 | COMPARTE ESTRUCTURA DE 4C EN 3.9 KM CON LT Derramadero SALTILLO Y Derramadero - CHRYSLER
103 | E0S | 1302 | Derramadero - Chrysler | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 1 | 3.5 | 3.5 | AC | [8 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 5207.7324 | 271.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5478.7668 | INCLUYE APERTURA DE PUENTES EN UN TRAMO DE LA LT SALTILLO-CHRYSLER COMPARTE ESTRUCTURA DE 4C EN 3.4 KM CON LT Derramadero ENTQ. ALAMO - AGUA NUEVA Y Derramadero - SALTILLO
104 | E0S | 1302 | Derramadero - Saltillo | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-PA | 115 | 1 | 4.1 | 4.1 | AC | [8 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 6100.5516 | 316.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6417.138 | INCLUYE HABILITACION DE 2.4 KM DE LA LT 73120 Y AMARRE CON LA LT 73L50 COMPARTE ESTRUCTURA DE 4C EN 3.9 KM CON LT Derramadero ENTQ. ALAMO - AGUA NUEVA Y Derramadero - CHRYSLER
105 | ECP | 2051 | Las Mesas Ampliación | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 0 | 16234.7328 | 9384.8508 | 16943.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42562.65
106 | ECP | 2051 | Las Mesas Banco 1 | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 133.32 | 400/115/0 | 0 |  |  |  | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | BANCO PROVENIENTE DE LA SE GÜEMEZ (100 MVA)
107 | ECP | 2051 | Las Mesas entronque Valles - Tamazunchale | NORESTE | RP | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TA | 115 | 2 | 5.9 | 11.8 | AC | [8 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 0 | 0 | 10930.2024 | 3631.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14561.8356
108 | G3A | 1716 | Ramos Arizpe Potencia Ampliación | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 12653.2068 | 51396.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64049.5284 | 2 A. 400 KV, INT A 50 KA
109 | G3A | 1716 | El Fraile Ampliación | NORESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 5 | [6 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 0 | 16271.1744 | 100746.2196 | 49263.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166280.7432 | 2 A. 400 KV PRODUCTOR EXTERNO, 3 A. INTERCONEXION CON RAMOS ARIZPE POT. Y GLORIAS, INT 50 KA
110 | G3A | 1716 | El Fraile - Ramos Arizpe Potencia L1 | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TAPA | 400 | 2 | 52.7 | 105.4 | AC | [8 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 212970.4044 | 211398.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 424369.2648 | TENDIDO DE LOS DOS CIRCUITOS DE RAMOS ARIZPE POTENCIA HASTA UN PUNTO DE INFLEXION (PI) CERCANO A VILLA DE GARCIA. UN CIRCUITO ABRE LA LT VILLA DE GARCIA - LAS GLORIAS, DEJANDO ABIERTO HACIA VDG. EL OTRO CIRCUITO CONECTA HACIA EL FRAILE CON L2.
111 | G3A | 1716 | El Fraile - Ramos Arizpe Potencia L2 | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TAPA | 400 | 2 | 30.9 | 61.8 | AC | [8 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 13613.2152 | 115469.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129082.98 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA SE EL FRAILE HASTA (PI) VILLA DE GARCIA, DONDE CONECTA CON L1.
112 | G3A | 1716 | El Fraile entronque Las Glorias - Villa de García | NORESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TAPA | 400 | 2 | 1.4 | 2.8 | AC | [8 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 1188.9072 | 10084.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11272.9812 | TENDIDO DE LOS DOS CIRCUITOS
113 | RE16 | PMEC | L1 Aeropuerto - Villa de García | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
114 | RE17 | PMEC | L1 Aeropuerto - Las Glorias | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
115 | RE18 | PMEC | L1 Las Glorias - Villa de García | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
116 | RE19 | PMEC | L1 Aeropuerto - Ternium | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
117 | RE20 | PMEC | L1 Ternium - Huinalá | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
118 | RE21 | PMEC | L1 Anáhuac Tamaulipas Potencia - El Guerreño | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
119 | RE22 | PMEC | L1 El Guerreño - Aeropuerto | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
120 | RE23 | PMEC | L1 Anáhuac Tamaulipas Potencia - Aeropuerto | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
121 | RE26 | PMEC | L1 Saltillo - Andalucía | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
122 | RE36 | PMEC | L1 Río Escondido - Hércules Potencia | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9489.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9489.6204 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
123 | RE37 | PMEC | L1 Río Escondido - Frontera | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9489.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9489.6204 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
124 | RE38 | PMEC | L1 Carbón Dos - Frontera | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9489.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9489.6204 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
125 | RE39 | PMEC | L1 Carbón Dos - Lampazos | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9489.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9489.6204 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
126 | RE40 | PMEC | L2 Carbón Dos - Lampazos | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9489.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9489.6204 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
127 | RE41 | PMEC | L1 Lampazos - Escobedo | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9489.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9489.6204 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
128 | RE42 | PMEC | L2 Lampazos - Escobedo | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9489.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9489.6204 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
129 | RE43 | PMEC | L1 Frontera - Villa de García | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9489.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9489.6204 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
130 | RE44 | PMEC | L2 Frontera - Villa de García | NORESTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9489.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9489.6204 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
131 | O1P | 1902A | La Higuera CEV | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR ESTATICO VARS | 230 | 600 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 69012.4188 | 169601.484 | 63892.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 302506.2768 | 300 (+) / 300 (-)
132 | O0G | 1902B | Louisiana Banco 2 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 225 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 12335.4816 | 57742.854 | 13643.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83722.2984 | INCLUYE LA RECALIBRACION DE BARRA DE 115 KV Y MODIFICACION DE BAHIA DE AMARRE
133 | O0G | 1902B | Los Mochis I MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 0 | 12266.0148 | 4347.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16613.9532
134 | O0G | 1902B | Los Mochis III MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 0 | 12266.0148 | 4347.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16613.9532
135 | O0G | 1902B | San Rafael MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 0 | 11760.3876 | 4168.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15928.3956
136 | G0F | 1811 | Seri | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 12541.6044 | 72578.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85119.606 | 2A;, 230 KV LT HERMOSILLO IV, 2A;, 230 KV LT HERMOSILLO V
137 | G0F | 1811 | Guaymas Cereso | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 3135.1164 | 18144.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21279.6168 | 1 A. 230 KV LT EMPALME CC
138 | G0F | 1811 | Empalme CC SF6 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 9 | [6 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 75161.9388 | 129892.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205054.6056 | SUBESTACION ENCAPSULADA EN SF6, 2A;, 230 KV PLANTA GUAYMAS II, 2A;, 230 KV OBREGON TRES, 1 A;, 230 KV GUAYMAS CERESO, 4 A;, 230 KV INTERCONEXION DE LA CENTRAL GENERADORA
139 | G0F | 1811 | Hermosillo IV Ampliación | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 3135.1164 | 18144.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21279.6168 | 1A;, 230 KV LT SERI
140 | G0F | 1811 | Hermosillo V Ampliación | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 3135.1164 | 18144.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21279.6168 | 1A;, 230 KV LT SERI
141 | G0F | 1811 | Seri - Guaymas Cereso | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 118.4 | 236.8 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 419435.9832 | 341502.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 760938.1884 | EN SU ESQUEMA FINAL ESTA LINEA FORMA PARTE DE LA LT EMPALME CC - SERI, CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-578/2014
142 | G0F | 1811 | Empalme CC entronque Planta Guaymas II - Obregón III L1 | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TAPA | 230 | 2 | 9 | 18 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 2809.4196 | 52194.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55004.04 | CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-1103/2014
143 | G0F | 1811 | Empalme CC - Guaymas Cereso | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 21.9 | 43.8 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 2644.2936 | 49125.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51769.848 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, COMPARTE ESTRUCTURAS DE 4C CON LA LT EMPALME CC ENTQ. PLANTA GUAYMAS II - OBREGON III L2, CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-1103/2014
144 | G0F | 1811 | Empalme CC entronque Planta Guaymas II - Obregón III L2 | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 7.9 | 15.8 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 2466.6408 | 45815.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48281.7036 | COMPARTE ESTRUCTURA DE 4C EN 7.0 KM CON LA LT EMPALME CC - GUAYMAS CERESO, CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-1103/2014
145 | G0F | 1811 | Guaymas Cereso - Bácum | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 93.3 | 186.6 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 81384.342 | 128482.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209867.1744 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO, EN SU ESQUEMA FINAL ESTA LINEA FORMA PARTE DE LA LT EMPALME CC - BACUM, CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-1104/2014
146 | G0F | 1811 | Hermosillo IV - Hermosillo V | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TAPA | 230 | 2 | 36.1 | 72.2 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 17818.8036 | 28131.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45950.58 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 1C-5.5 KM - 1113 ACSR - PA A LA SALIDA DE HERMOSILLO IV Y 1C - 0.6 KM - 1113 ACSR - TA A LA LLEGADA DE HERMOSILLO V, CAMBIA SEGUN OFICIO N1000-76-572/2014
147 | G0F | 1811 | Seri entronque Hermosillo IV - Hermosillo V | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 4 | 4.6 | 18.4 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 1291.3992 | 23988.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25280.2212 | ENTRONCAR LAS LINEAS L1 Y L2 ENTRE HERMOSILLO IV - HERMOSILLO V, CAMBIA SEGUN OFICIO N1000-76-572/2014
148 | G0H | 1911 | Empalme CC SF6 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 8 | [6 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 69398.472 | 196651.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 266049.8724 | SUBESTACION ENCAPSULADA EN SF6, 2 A. 400 KV LT SERI, 2 A. 400 KV LT BACUM, 4 A. 400 KV INTERCONEXION DE LA CENTRAL GENERADORA
149 | G0H | 1911 | Choacahui | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 33255.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33255.2376 | 1 A. 400 KV LT BACUM
150 | G0H | 1911 | Bácum Bancos 3 y 4 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 7 | 875 | 400/230/0 | 3 |  |  |  | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 166880.8908 | 223153.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 390034.4448 | 2 A. 400 KV LT EMPALME CC, 1 A. 400 KV LT CHOACAHUI
151 | G0H | 1911 | Seri Bancos 1 y 2 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 7 | 875 | 400/230/0 | 2 |  |  |  | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 154044.3372 | 205988.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360032.7588 | 2A. 400 KV LT EMPALME CC
152 | G0H | 1911 | Bácum MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 200.4288 | 33988.6248 | 45449.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79638.5616 | REACTORES EN 400 KV EN LT CHOACAHUI 1F-4X25 =100 MVAr, INCLUYE RESERVA
153 | G0H | 1911 | Empalme CC entronque Bácum - Seri L1 | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 7.7 | 15.4 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 2528.136 | 46957.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49485.4152 | EN SU ESQUEMA FINAL FORMARA PARTE DE LA LT EMPALME CC - BACUM, CAMBIA SEGUN OFICIO N1000-76-1140/2014
154 | G0H | 1911 | Empalme CC entronque Bácum - Seri L2 | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 8.2 | 16.4 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 2692.1232 | 50006.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52699.1088 | EN SU ESQUEMA FINAL ESTA LINEA FORMA PARTE DE LA LT EMPALME CC - SERI
155 | G0H | 1911 | Pueblo Nuevo - Obregón IV | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TAPA | 400 | 2 | 85.6 | 171.2 | AC | [8 empty] | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 138669.3984 | 218919.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 357588.894 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO. EN SU ESQUEMA FINAL FORMARA PARTE DE LA LT CHOACAHUI - BACUM, INCLUYE REUBICACION DE ACOMETIDAS EN SE CHOACAHUI Y SE BACUM, CAMBIO SEGUN OFICIO N1000-76-1139/2014
156 | O0H | 1902C | Tres Ríos | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 12292.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12292.2072 | 1 A. 115 KV LT CULIACAN PONIENTE
157 | O0H | 1902C | Culiacán Poniente Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/115/0 | 7 |  |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | 56832.9528 | 54755.7816 | 73220.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184809.0192 | 2 A. 400 KV LT ENTQ. CHOACAHUI - LA HIGUERA, 2 A. 115 KV LT ENTQ. LA HIGUERA - NAVOLATO, 2 A. 115 KV LT ENTQ. CULIACAN UNO - PERICOS, 1 A. 115 KV LT TRES RIOS
158 | O0H | 1902C | Culiacán Poniente entronque Choacahui - La Higuera | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 558.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 558.012 | CONSTRUCCION DE DOS CIRCUITOS INDEPENDIENTES
159 | O0H | 1902C | Culiacán Poniente entronque La Higuera - Navolato | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 15.4 | 30.8 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 30294.3576 | 1576.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31870.4568 | CONSTRUCCION DE DOS CIRCUITOS INDEPENDIENTES
160 | O0H | 1902C | Culiacán Poniente - PI Culiacán I | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 16.3 | 32.6 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 32064.0528 | 1668.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33732.3948 | COMPARTE ESTRUCTURA DE 4 CIRCUITOS EN 5.1 KM CON LA LT CULIACAN PONIENTE -PI CULIACAN UNO
161 | O0H | 1902C | PI Culiacán I - Culiacán I - Tres Ríos | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-CS | 115 | 2 | 1.43 | 2.86 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 2812.836 | 145.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2958.6024 | CABLE SUBTERRANEO CON UNA AMPACIDAD EQUIVALENTE A 795 ACSR, UN CIRCUITO SE CONECTA A CULIACAN UNO Y EL OTRO A TRES RIOS. CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE BANCO DE DUCTOS Y EL TENDIDO DE 6.3 KM-C
162 | O0H | 1902C | Culiacán Poniente - PI Culiacán Poniente | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 1 | 0 | 5.2 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 6360.198 | 330.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6690.45 | COMPARTE ESTRUCTURA DE 4 CIRCUITOS EN 5.1 KM CON LA LT CULIACAN PONIENTE -PI CULIACAN UNO, SE CONECTA CON LA LT CULIACAN UNO -SE PERICOS Y SE DESMANTELA EL TRAMO DE LA LINEA CULIACAN UNO - PI CULIACAN PONIENTE
163 | O1K | 2001 | Obregón IV | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 15710.8848 | 5568.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21279.6168 | 1 A. 230 KV LT BACUM L2
164 | O1K | 2001 | Obregón III | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 10443.9348 | 3702.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14146.1736
165 | O1K | 2001 | Bácum Banco 2 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 225 | 230/115/0 | 3 |  |  |  | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 22551.6564 | 105559.9272 | 24941.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153053.5812 | 1 A. 230 KV LT OBREGON IV L2, 1 A. 230 KV ENTQ. LT GUAYMAS CC- OBREGON III, 1 A. 115 KV ENTQ. LT GUAYMAS CC- OBREGON III
166 | O1K | 2001 | Bácum - Obregón IV | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 30 | 60 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 97599.7152 | 11505.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109105.0116 | SE UTILIZAN LOS ALIMENTADORES EXISTENTES EN BACUM Y OBREGON 4 PARA UN CIRCUITO
167 | O1K | 2001 | Bácum entronque Empalme CC - Obregón III | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 10 | 20 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 32533.2384 | 3834.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36367.578 | EN SU ESQUEMA FINAL, UNO DE LOS CIRCUITOS OPERARA INICIALMENTE EN 115 KV
168 | O1X | 2001 | Santa Ana | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | 0 | [5 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 15710.8848 | 5568.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21279.6168 | 1 A; 230 KV LT NOGALES AEROPUERTO
169 | O1X | 2001 | Nogales Aeropuerto Banco 2 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 99.99 | 230/115/0 | 1 |  |  |  | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 12715.8408 | 59523.9372 | 14064.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86303.958 | 1 A; 230 KV LT SANTA ANA
170 | O1X | 2001 | Santa Ana - Nogales Aeropuerto | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 100 | 200 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 6502.548 | 114488.1192 | 6297.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127288.2312 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO, OPERACION EN 230 KV
171 | G1F | 1812 | Bácum | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 4899.1176 | 28356.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33255.2376 | 1A. 400 KV LT CHOACAHUI
172 | G1F | 1812 | Choacahui | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 4899.1176 | 28356.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33255.2376 | 1A., 400 KV LT BACUM
173 | G1F | 1812 | Choacahui | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 8173.1676 | 47300.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55473.2256 | 1A. 230 KV LT LOUISIANA, 2 A. 230 KV RECEPCION DE LA GENERACION, SE UTILIZA ALIMENTADOR EXISTENTE EN 230 KV PARA LA LT LOS MOCHIS DOS
174 | G1F | 1812 | Bácum MVAr | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 75 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | 6080.0532 | 23483.1948 | 26436.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55999.3512 | REACTORES DE 400 KV EN LT CHOACAHUI 1F-3X25=75 MVAr
175 | G1F | 1812 | Choacahui - Bácum | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 249.1 | 498.2 | AC | [8 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | 53166.0168 | 782224.638 | 205211.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1040602.4148 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
176 | G1F | 1812 | Choacahui entronque Louisiana - Los Mochis II | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 13.7 | 27.4 | AC | [8 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 16544.4864 | 67185.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83730.27
177 | O0I | 2001 | Hermosillo Aeropuerto | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 31421.7696 | 11137.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42559.2336 | 2 A. 230 KV LT ESPERANZA - HERMOSILLO AEROPUERTO
178 | O0I | 2001 | Esperanza Banco 1 | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 4 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 28819.6116 | 134901.1092 | 31876.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 195596.8716 | 2 A. 230 KV LT ESPERANZA - HERMOSILLO AEROPUERTO, 2 A. 115 KV LT ESPERANZA ENTQ. PUNTO P -SUBESTACION DOS
179 | O0I | 2001 | Guaymas Cereso Banco 2 (Ampliación) | NOROESTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 18380.232 | 86034.0624 | 20328.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124743.0132
180 | O0I | 2001 | Hermosillo Aeropuerto - Esperanza | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 58.1 | 116.2 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 7016.1468 | 123532.4688 | 6795.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137343.8352 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
181 | O0I | 2001 | Esperanza entronque Punto P - Subestación Dos | NOROESTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 135.5172 | 15.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 151.4604
182 | T2R | 1903 | Moctezuma Banco 4 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 2 |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 20215.9776 | 94629.7248 | 22359.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137204.9016 | INCLUYE DOS ALIMENTADORES 115 KV A LA SE BENITO JUAREZ, ASI COMO LA REUBICACION DE SUS ACOMETIDAS
183 | T3R | 1952 | Hércules Potencia Ampliación Banco 1 | NORTE | RP | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 400/230/0 | 2 |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 20286.5832 | 39099.5592 | 7926.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67312.1904 | 1 A. 230 KV LT MESTEÑAS, 1 A. 230 KV LT MINERA HERCULES. TRANSFORMADOR PROCEDENTE DE LA SE EL ENCINO (INCLUYE RESERVA) INCLUIR ADEMAS EL TRASLADO DEL TRANSFORMADOR REGULADOR DEL AT-02 INSTALADO EN LA SE EL ENCINO A LA SE HERCULES POT .
184 | T3R | 1952 | Hércules Potencia entronque Mesteñas - Minera Hércules | NORTE | RP | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 0 | 3793.3428 | 635.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4428.7932
185 | T7P | 1802 | Santiago II Banco 2 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 99.99 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 0 | 38970.8748 | 9208.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48179.2116 | "INCLUYE EL EQUIPO NECESARIO PARA UN ARREGLO DE BARRA PRINCIPAL MAS BARRA AUXILIAR "
186 | T8Q | 1802 | San Pedro Potencia Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 0 | 13651.9344 | 4838.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18490.6956 | 1 A. 230 KV LT CAHUISORI POT. "INCLUYE EL EQUIPO NECESARIO PARA UN ARREGLO DE BARRA PRINCIPAL MAS BARRA AUXILIAR"
187 | T8Q | 1802 | Cahuisori Potencia Banco 1 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 133.32 | 230/115/0 | 5 |  |  |  | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 0 | 100036.7472 | 23636.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123673.68 | 1A 230 KV LT SAN PEDRO POT., 1 A. 115 KV LT BASASEACHI, 1 A. 115 KV MINERA GAMON LAKE, 1 A. 115 KV MINERA SAN FRANCISCO DEL ORO, 1 A. 115 KV AGNICO EAGLE. INCLUYE REACTOR DE TERCIARO 18 MVAr -13.8 KV, INCLUYE BAHIA PARA FUTURO BANCO DE CAPACITORES EN 115 KV.
188 | T8Q | 1802 | Cahuisori Potencia entronque CM Cahuisori - Gamón Lake | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-PA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 0 | 609.258 | 71.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 681.0024 | INCLUYE CONEXION A LA SE BASASEACHI
189 | T8Q | 1802 | Cahuisori Potencia entronque CM Cahuisori - Agnico Eagle | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-PA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 0 | 609.258 | 71.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 681.0024 | INCLUYE CONEXION A LA MINERA FRANCISCO DEL ORO
190 | T9D | 1802 | Durango II Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 0 | 13651.9344 | 4838.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18490.6956 | 1 A. 230KV LT CANATLAN II POT.
191 | T9D | 1802 | Canatlán II Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 0 | 9075.0972 | 3217.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12292.2072 | 1 A. 115KV LT CANATLAN II POT.
192 | T9D | 1802 | Canatlán II Potencia Banco 1 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 133.32 | 230/115/0 | 3 |  |  |  | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 0 | 81700.9284 | 19304.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101005.866 | 1 A. 230 KV LT DURANGO II, 2 A. 115 KV LT CANATLAN II, INCLUYE REACTOR DE TERCIARIO DE 18 MVAr - 13.8 KV
193 | T9D | 1802 | Canatlán II Potencia entronque Durango II - Canatlán II Tramo 1 | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 115 | 2 | 1.4 | 2.8 | AC | [8 empty] | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 0 | 3022.3752 | 355.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3377.6808
194 | T9D | 1802 | Durango II - Canatlán II Potencia | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 1.8 | 3.6 | AC | [8 empty] | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 0 | 21682.752 | 2555.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24238.2192 | TENDER PRIMER CIRCUITO. INCLUYE REUBICACION 0.9 KM A LA LLEGADA DE LA SE CANATLAN II POT. Y REUBICACION DE ACOMETIDA EN 0.9 KM A LA SALIDA DE LA SE DURANGO II
195 | T9D | 1802 | Canatlán II Potencia entronque Durango II - Canatlán II Tramo 2 | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 115 | 1 | 7 | 7 | AC | [8 empty] | 2015-12-01 | 2016-04-01 | 0 | 9501.0084 | 1119.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10620.4488 | INCLUYE EL TENDIDO DE 4.1 KM DEL 2DO. CIRCUITO DE LA LINEA ACTUAL Y LA CONSTRUCCION DE 2.9 KM DE LINEA NUEVA EN 115 KV - 1C
196 | RE13 | PMEC | L1 Durango Dos - Mazatlán Dos | NORTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 8601.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8601.3564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 360 MW
197 | RE14 | PMEC | L1 Jerónimo Ortiz - Fresnillo | NORTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 8601.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8601.3564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 360 MW
198 | RE15 | PMEC | L1 Lerdo - La Trinidad | NORTE | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 8601.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8601.3564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 360 MW
199 | GD4 | 1723 | Cereso | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 9 | [6 empty] | 2017-05-01 | 2017-01-01 | 0 | 22123.4676 | 119830.23 | 41887.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183841.0392 | 2 A. 230 KV INTERCONEXION PRODUCTOR EXTERNO (CC NORTE III), 2 A. 230 KV INTERCONEXION PRODUCTOR EXTERNO (CC NORTE III), 2 A. 230 KV LT. SAMALAYUCA REFORMA L1, 2 A. 230 KV LT. SAMALAYUCA REFORMA L2, 2 A. 230 KV LT. SAMALAYUCA II PASO DEL NORTE, 1 A. 230 KV LT. TERRANOVA
200 | GD4 | 1723 | Terranova Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-05-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 3558.75 | 14408.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17966.8476 | 1 A. 230 KV LT. CERESO
201 | GD4 | 1723 | Cereso - Terranova | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 13.1 | 26.2 | AC | [8 empty] | 2017-05-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 24940.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24940.8588 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
202 | GD4 | 1723 | Cereso entronque Samalayuca - Reforma L1 | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2017-05-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 345.0564 | 2928.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3274.05 | COMPARTE ESTRUCTURAS DE 4C CON LT CERESO ENTQ. SAMALAYUCA-REFORMA L2
203 | GD4 | 1723 | Cereso entronque Samalayuca - Reforma L2 | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2017-05-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 345.0564 | 2928.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3274.05 | COMPARTE ESTRUCTURAS DE 4C CON LT CERESO ENTQ. SAMALAYUCA-REFORMA L1
204 | GD4 | 1723 | Cereso entronque Samalayuca II - Paso del Norte | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 1.8 | 3.6 | AC | [8 empty] | 2017-05-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 620.646 | 5271.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5892.1512
205 | IM4 | 1802B | Cereso Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-11-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 14084.6784 | 4992.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19077.1776 | 1 A. 230 KV LT MOCTEZUMA
206 | IM4 | 1802B | Moctezuma Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-11-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 14084.6784 | 4992.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19077.1776 | 1 A. 230 KV LT CERESO
207 | IM4 | 1802B | Cereso - Moctezuma | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 158.7 | 317.4 | AC | [8 empty] | 2017-11-01 | 2017-04-01 | 0 | 44191.134 | 463299.1428 | 86888.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 594378.4392 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, OPERACION INICIAL 230 KV
208 | IM8 | 2002 | El Encino Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8949.8292 | 25361.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34310.9052 | 1 A. 400 KV LT MOCTEZUMA
209 | IM8 | 2002 | Moctezuma Ampliación Bancos 5 y 6 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 7 | 875 | 400/230/0 | 1 |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 49182.4944 | 162222.06 | 122387.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 333792.5292 | " INCLUYE RESERVA, 1 A, 400 KV LT EL ENCINO "
210 | IM8 | 2002 | Moctezuma MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 12075.8352 | 39831.8076 | 30050.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81958.2972 | EN LT ENCINO, INCLUYE REACTOR DE RESERVA
211 | IM8 | 2002 | El Encino - Moctezuma | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 207 | 414 | AC | [8 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 26723.0808 | 393183.2268 | 103149.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 523055.3952 | TENDER SEGUNDO CIRCUITO DE LA LINEA ACTUAL. TRES CONDUCTORES POR FASE ( 400 KV-2C-207.00KM-1113 ACSR - 3C/F-TA)
212 | TR1 | 755 | Terranova MVAr | NORTE | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 9149.1192 | 8162.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17312.0376
213 | GL9 | 2010 | Lerdo Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2020-05-01 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 15120.9864 | 61420.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76541.0256 | 2 A. 400 KV LT TORREON SUR
214 | GL9 | 2010 | Torreón Sur Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2020-05-01 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 15120.9864 | 61420.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76541.0256 | 2 A 400 KV LT LERDO
215 | GL9 | 2010 | Lerdo Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2020-05-01 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 30243.1116 | 122840.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153083.19 | 4 A 400 KV PARA LA RECEPCION DE LA GENERACION AL SISTEMA EN LA MODALIDAD OPF
216 | GL9 | 2010 | Torreón Sur Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-05-01 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7560.4932 | 30710.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38270.5128 | 1 A. 400 KV LT 1° DE MAYO (GERENCIA OCCIDENTAL)
217 | GL9 | 2010 | Torreón Sur MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2020-05-01 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 11577.0408 | 41471.6796 | 38366.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91414.8924 | EN LA LT A LA SE 1° DE MAYO INCLUYE RESERVA
218 | GL9 | 2010 | Lerdo - Torreón Sur | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 35 | 70 | AC | [8 empty] | 2020-05-01 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 141441.2376 | 140396.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 281838.1956
219 | GL9 | 2010 | Torreón Sur - 1° De Mayo | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 250 | 500 | AC | [8 empty] | 2020-05-01 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 44487.222 | 924934.4988 | 339117.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1308539.2788 | TENDER PRIMER CIRCUITO
220 | T8P | 2002 | Cuauhtémoc II Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-04-01 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 9363.2136 | 3318.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12681.6768 | 1 A. 115 KV LT MANITOBA
221 | T8P | 2002 | Manitoba Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-04-01 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 9363.2136 | 3318.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12681.6768 | 1 A. 115 KV LT CUAUHTEMOC II
222 | T8P | 2002 | Quevedo Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-04-01 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 9363.2136 | 3318.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12681.6768 | 1 A. 115 KV LT CAMPO 108
223 | T8P | 2002 | Bachiniva Ampliación | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-04-01 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 9363.2136 | 3318.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12681.6768 | 1 A. 115 KV LT QUEVEDO
224 | T8P | 2002 | Quevedo Banco 2 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 99.99 | 230/115/0 | 1 |  |  |  | 2017-04-01 | 2017-08-01 | 0 | 11400.5268 | 53366.4456 | 12609.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77376.9048 | 1 A. 230 KV LT CUAUHTEMOC II
225 | T8P | 2002 | Cuauhtémoc II Banco 3 | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 100 | 230/115/0 | 1 |  |  |  | 2017-04-01 | 2017-08-01 | 0 | 9847.2036 | 46097.4852 | 10891.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66836.172 | 1 A. 230 KV LT CUAUHTEMOC II, INCLUYE REACTOR DE TERCIARIO 18 MVAr-13.8 KV
226 | T8P | 2002 | Quevedo Banco 2 MVAr | NORTE | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 13.8 | 18 | 2017-04-01 | 2017-08-01 | 0 | 6357.9204 | 12494.9136 | 2507.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21360.4716
227 | T8P | 2002 | Cuauhtémoc II - Quevedo | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 92.7 | 185.4 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2017-08-01 | 0 | 5404.7448 | 95151.2952 | 5233.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105789.9648 | TENDER SEGUNDO CIRCUITO DE LA LINEA ACTUAL
228 | T8P | 2002 | Cuauhtémoc II - Manitoba | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 28 | 56 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 46474.428 | 5478.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51953.1948 | INCLUYE LA SUSTITUCION DE LA LINEA ACTUAL
229 | T8P | 2002 | Quevedo Bachiniva - Campo 108 | NORTE | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 68.5 | 137 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 82428.6216 | 9717.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92146.002 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO INCLUYE LA SUSTITUCION DE LA LINEA ACTUAL
230 | TP4 | 755 | Paso del Norte MVAr | NORTE | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9149.1192 | 8162.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17312.0376
231 | COE | 1951 | San Agustín MVAr | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 69 | 18 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 0 | 10750.272 | 2093.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12843.3864 | CAPACITORES 69.0 KV 18.00 MVAr
232 | COE | 1951 | Miravalle MVAr | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 69 | 18 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 0 | 10750.272 | 2093.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12843.3864 | CAPACITORES 69.0 KV 18.00 MVAr
233 | COE | 1951 | Castillo MVAr | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 69 | 24.3 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 0 | 12490.3584 | 2432.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14922.8352 | CAPACITORES 69.0 KV 24.30 MVAr
234 | COE | 1951 | Mojonera MVAr | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 69 | 10 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 0 | 3032.6244 | 577.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3609.996 | CAPACITORES 69.0 KV 10.00 MVAr PARA LLEGAR A 18.1 MVAr
235 | COE | 1951 | Penal MVAr | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 69 | 12.15 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 0 | 3523.4472 | 670.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4194.2004 | CAPACITORES 69.0 KV 12.15 MVAr PARA LLEGAR A 24.3 MVAr
236 | CLO | 1851 | León Oriente - Los Sauces | OCCIDENTAL | RP | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 1 | 7.3 | 7.3 | AC | [8 empty] | 2016-03-06 | 2016-03-06 | 0 | 11072.5524 | 2066.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13139.4744 | SUSTITUCION LT EXISTENTE EN EL TRAMO DEL ENTRONQUE SAN CARLOS A SE LOS SAUCES
237 | CLI | 1803 | Vallarta III MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 15 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 0 | 0 | 15895.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15895.3704 | ACTUAL SUBESTACION NOGALITOS
238 | CLI | 1803 | Nuevo Vallarta CEV | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR ESTATICO VARS | 230 | 200 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 0 | 71064.5364 | 95027.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166091.7024 | COMPENSADOR ESTATICO DE VARS CAPACITIVO, INCLUYE 50 MVAr INDUCTIVOS PARA CONTROL CONTINUO 150(+)/(50(-)
239 | CLN | 1851 | Santa Fe Ampliación | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-03-06 | 2016-03-06 | 0 | 10487.2092 | 3709.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14196.2808 | 1 A. 115 KV LT LA FRAGUA
240 | CLN | 1851 | La Fragua Ampliación | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-03-06 | 2016-03-06 | 0 | 10487.2092 | 3709.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14196.2808 | 1 A. 115 KV LT SANTA FE
241 | CLN | 1851 | Santa Fe - La Fragua | OCCIDENTAL | RP | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 1 | 21 | 21 | AC | [8 empty] | 2016-03-06 | 2016-03-06 | 0 | 31853.3748 | 5947.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37801.3272
242 | CKV | 1803C | Vista Hermosa | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 0 | 10102.2948 | 3580.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13682.682 | 1 A. 115 KV LT PUREPECHA.
243 | CKV | 1803C | Jacona | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 0 | 10102.2948 | 3580.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13682.682 | 1 A. 115 KV LT PUREPECHA.
244 | CKV | 1803C | Purépecha Banco 1 | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/115/0 | 6 |  |  |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 83439.876 | 163968.9792 | 32906.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 280315.62 | 1 A. 400 KV LT CARAPAN, 1 A. 400 KV LT MAZAMITLA 1 A. 115 KV LT VISTA HERMOSA, 1 A. 115 KV LT SAHUAYO 1 A. 115 KV LT JIQUILPAN, 1 A. 115 KV LT JACONA
245 | CKV | 1803C | Purépecha - Vista Hermosa | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 1 | 43.7 | 43.7 | AC | [8 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 0 | 43715.1156 | 5153.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48868.1856 | COMPARTE ESTRUCTURAS TA/2C EN 12.7 KM CON LA LT PUREPECHA - JACONA DE ACUERDO CON EL PLANO 219.45/8-C-1-113517 DE MARZO/2013
246 | CKV | 1803C | Purépecha entronque Sahuayo - Jiquilpan | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 15.6 | 31.2 | AC | [8 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 0 | 36743.382 | 4330.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41074.2384 | PARA FORMAR LAS LTS PUREPECHA-JIQUILPAN Y PUREPECHA-SAHUAYO INCLUYE 3 KM EN POSTE DE ACERO DE ACUERDO CON EL PLANO 219.45/8-C-1-113517 DE MARZO/2013
247 | CKV | 1803C | Purépecha - Jacona | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 1 | 32.5 | 32.5 | AC | [8 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 0 | 32010.5292 | 3772.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35783.3736 | COMPARTE ESTRUCTURAS TA/2C EN 12.7 KM CON LA LT PUREPECHA - VISTA HERMOSA INCLUYE 2.3 KM EN POSTE DE ACERO DE ACUERDO CON EL PLANO 219.45/8-C-1-113517 DE MARZO/2013
248 | CKV | 1803C | Purépecha entronque Carapan - Mazamitla | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 0 | 2497.3884 | 293.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2791.1988 | PARA FORMAR LAS LTS PUREPECHA-CARAPAN Y PUREPECHA-MAZAMITLA
249 | CMM | 1951 | Aeroespacial MVAr | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 15 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 0 | 13437.84 | 2616.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16054.8024
250 | CMX | 1904B | Tlajomulco Banco 1 | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/230/0 | 6 |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 0 | 58616.3136 | 89582.5632 | 5490.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153689.0316 | 1 A. 400 KV LT ACATLAN, 1 A. 400 KV LT ATEQUIZA 2 A. 230 KV LT GUADALAJARA II, 1 A. 230 KV LT COLON, 1 A. 230 KV LT GUADALAJARA INDUSTRIAL CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO "EL TAPATIO" A "TLAJOMULCO", DE ACUERDO A SOLICITUD DEL GERENTE DIVISIONAL ING. ANTONIO MACIAS PADILLA, DE LA DDJ EN EL COMITE DE CONFIABILIDAD DEL AREA OCCIDENTAL # 109 DEL 31-01-2014. ASI MISMO, DE ACUERDO A LA GERENCIA DE CONSTRUCCION DE LA CPTT AL DIA 06-03-14 AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN PRESUPUESTO EN ESTE PROYECTO. DE ACUERDO AL PLANO 9.101/8-C-1-113795 DE ENERO DE 2015
251 | CMX | 1904B | Tlajomulco entronque Acatlán - Atequiza | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 0.8 | 1.6 | AC | [8 empty] | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 5673.5016 | 101.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5774.8548 | PARA FORMAR LAS LTS ACATLAN - TLAJOMULCO Y TLAJOMULCO - ATEQUIZA DE ACUERDO AL PLANO 9.101/8-C-1-113795 DE ENERO DE 2015
252 | CMX | 1904B | Tlajomulco entronque Colón - Guadalajara II | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 0.8 | 1.6 | AC | [8 empty] | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 4305.8028 | 76.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4382.1024 | PARA FORMAR LAS LTS COLON - TLAJOMULCO Y TLAJOMULCO - GUADALAJARA II DE ACUERDO AL PLANO 9.101/8-C-1-113795 DE ENERO DE 2015
253 | CMX | 1904B | Tlajomulco entronque Guadalajara Industrial - Guadalajara II | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 0.9 | 1.8 | AC | [8 empty] | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 4844.4552 | 86.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4931.004 | PARA FORMAR LAS LTS GUADALAJARA INDUSTRIAL - TLAJOMULCO Y TLAJOMULCO - GUADALAJARA II DE ACUERDO AL PLANO 9.101/8-C-1-113795 DE ENERO DE 2015
254 | CKH | 1652B | Salamanca II MVAr (Traslado) | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 50 | 2011-12-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 9152.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9152.5356 | REUBICACION DEL REACTOR TRIFASICO DE 50 MVAr DE LA SE TULA A LA SE SALAMANCA II
255 | CKH | 1652B | Salamanca II MVAr | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 50 | 2011-12-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 22827.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22827.246
256 | GH7 | 2011 | Azufres Switcheo Sur | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 12088.362 | 49101.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61190.0016 | 1A. 115 KV PARA LT1 AZUFRES SWITCHEO - AZUFRES SWITCHEO SUR 1A. 115 KV PARA LT2 AZUFRES SWITCHEO - AZUFRES SWITCHEO SUR 1A. 115 KV PARA LT1 PARA INTERCONEXIÓN DE LA UNIDAD 13 CON LA SE AZUFRES SWITCHEO SUR 1A. 115 KV PARA LT1 PARA INTERCONEXIÓN DE LA UNIDAD 17 CON LA SE AZUFRES SWTICHEO SUR
257 | GH7 | 2011 | Azufres III (U-18 ) Tap Azufres Switcheo | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TA | 115 | 1 | 1 | 1 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 108.186 | 923.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1031.7528 | A LA LLEGADA DE LA SE AZUFRES SWITCHEO SUR SE CONECTA EN TAP CON LA LT AZUFRES SWITCHEO SUR- UNIDAD 13
258 | GH7 | 2011 | Azufres Switcheo - Azufres Switcheo Sur | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TA | 115 | 1 | 6 | 6 | AC | [8 empty] | 2017-12-01 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 652.5324 | 5542.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6195.072 | RECALIBRACIÓN DE LA ACTUAL LT AZUFRES SWITCHEO - 73520 - AZUFRES SWITCHEO SUR
259 | CMN | 1904 | Querétaro Potencia Maniobras | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 0 | 0 | 24552.528 | 8702.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33255.2376 | 1A. 400 KV LT QUERETARO POTENCIA
260 | CMN | 1904 | Querétaro Potencia Maniobras - Santa María | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 27 | 54 | AC | [8 empty] | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 141321.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141321.6636 | SE ENTRONCA CON LT QUERETARO POTENCIA - SANTA MARIA PARA FORMAR LA LT QUERETARO MANIOBRAS - SANTA MARIA. SE CONSIDERA 3 CONDUCTORES POR FASE TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO.
261 | CLK | 2101 | León III MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 45 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13920.6912 | 4934.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18855.1116
262 | CLK | 2101 | León IV MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 45 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13920.6912 | 4934.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18855.1116
263 | CMO | 2002 | Los Sauces | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9363.2136 | 3318.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12681.6768 | 1 A. 115 KV LT PUERTO INTERIOR
264 | CMO | 2002 | Puerto Interior Ampliación | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9363.2136 | 3318.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12681.6768 | 1 A. 115 KV LT LOS SAUCES
265 | CMO | 2002 | Silao Potencia Banco 3 | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 99.99 | 230/115/0 | 1 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 10610.1996 | 49667.6232 | 11735.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72013.1568 | 1A.115 KV PARA LT LOS SAUCES
266 | CMO | 2002 | Los Sauces entronque Puerto Interior | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 4 | 8 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6639.204 | 782.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7421.5596 | SE ENTRONCA SOBRE LA NUEVA LT SILAO POTENCIA-PTO.INTERIOR PARA FORMAR LAS LT ́S SILAO POTENCIA-LOS SAUCES Y LOS SAUCES-PUERTO INTERIOR. INCLUYE AMARRE DE LAS LT ́S SILAO POTENCIA-GTO. SUR Y SILAO POTENCIA-SILAO I PARA FORMAR LA LT SILAO I - GTO. SUR SE LIBERAN DOS ALIMENTADORES EN 115 KV EN LA SE SILAO POTENCIA. EL ALIMENTADOR A SILAO I SE EMPLEA PARA CONECTAR LA LT A SILAO POTENCIA.
267 | CMO | 2002 | Silao Potencia - Puerto Interior | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 17 | 34 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 18340.374 | 2161.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20501.8164 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO. INCLUYE UN TRAMO DE APROX. 5KM EN POSTE DE ACERO A LA LLEGADA DE LA SE PUERTO INTERIOR.
268 | CMO | 2002 | Silao Potencia entronque Romita - Silao I | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 829.0464 | 96.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 925.8444 | SE ENTRONCA LA LT ROMITA-73530-SILAO I. SE TIENDE LOS SEGUNDOS CIRCUITOS EN LAS LT ́S SILAO POTENCIA-ROMITA Y SILAO POTENCIA-SANTA FE II DESDE LA SE SILAO POTENCIA HASTA EL CRUCE CON LA CARRETERA 84. SE EMPLEAN LOS ALIMENTADORES DE LAS LT ́S SILAO POTENCIA-SILAO I Y SILAO POTENCIA- GTO SUR PARA CONECTAR LAS LT ́S SILAO POTENCIA-ROMITA Y LA LT SILAO POTENCIA-SILAO I.
269 | CNY | 2051 | San Juan Del Río Potencia | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9458.8728 | 3350.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12809.2224 | 1 ALIMENT. 115 KV LT TECOZAUTLA
270 | CNY | 2051 | Tecozautla | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9458.8728 | 3350.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12809.2224 | 1 ALIMENT. 115 KV LT SAN JUAN DEL RIO POTENCIA
271 | CNY | 2051 | San Juan Del Río Potencia - Tecozautla | OCCIDENTAL | RP | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TA | 115 | 1 | 36 | 36 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 47205.5376 | 9310.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56516.3664
272 | GI1 | 2012 | Las Cruces | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 23772.45 | 67362.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91134.7476 | 2 A. 230 KV PARA LT'S A TEPIC II, COSTO INCLUIDO EN LA CENTRAL, 2 A. 230 KV PARA INTERCONECTAR LA CENTRAL CON LAS 2 UNIDADES DE 120 MW CADA UNA, COSTO INCLUIDO EN LA CENTRAL
273 | GI1 | 2012 | Tepic II | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 11885.6556 | 33681.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45566.8044 | 2 A. 230 KV PARA LT'S A LAS CRUCES
274 | GI1 | 2012 | Las Cruces Banco 1 | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 133.32 | 230/115/0 | 2 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 A. 115 KV PARA LT A SANTIAGO, COSTO INCLUIDO EN LA CENTRAL, 1 A. 115 KV PARA LT A PEÑITAS, COSTO INCLUIDO EN LA CENTRAL, BANCO PROCEDENTE DE LA SE SALAMANCA II, COSTO INCLUIDO EN LA CENTRAL
275 | GI1 | 2012 | Las Cruces - Tepic II | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 59 | 118 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 221874.6816 | 138716.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360590.7708 | DISTANCIA DE ACUERDO AL PLANO 465.16/8-C-1-1113786 DE ABRIL DE 2014
276 | GI1 | 2012 | Las Cruces - Peñitas | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TA | 115 | 2 | 35 | 70 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6838.494 | 27771.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34610.4096 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
277 | G2I | 2014 | Cerritos Colorados | OCCIDENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 16993.1736 | 9823.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26816.4624 | 1 A. 69 KV LT GUADALAJARA I, 1 A. 69 KV LT EL SOL, 1 A. 69 KV PARA INTERCONEXION DE LA CENTRAL COSTO INCLUIDO EN LA CENTRAL
278 | G2I | 2014 | Cerritos Colorados entronque Guadalajara I - El Sol | OCCIDENTAL | RP | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-TA | 69 | 2 | 16 | 32 | AC | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 59274.54 | 34263.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93537.6156 | LT A DOS CONDUCTORES POR FASE.
279 | GL9 | 2010 | 1° de Mayo Ampliación | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-05-01 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7560.4932 | 30710.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38270.5128 | 1 A. 400 KV LT TORREON SUR
280 | GD9 | 2110 | Jocotepec | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 6 | [6 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 98247.6924 | 131377.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 229625.3544 | 1 A. PARA LT A SALAMANCA II 1 A. PARA LT A ATEQUIZA 4 A. PARA CONEXIÓN DE LA CENTRAL CON LA SUBESTACIÓN JOCOTEPEC
281 | GD9 | 2110 | Tlajomulco | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 15120.9864 | 61420.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76541.0256 | 1 A. PARA LT A ATEQUIZA 1 A. PARA LT A MANZANILLO
282 | GD9 | 2110 | Tlajomulco MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 49.8 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | REUBICACIÓN DE 3 REACTORES MONOFÁSICOS Y REACTOR NEUTRO DE LA LT ATEQUIZA - MANZANILLO (UBICADO EN LA SE ATEQUIZA) A LA SE TLAJOMULCO (TOTAL DEL BANCO DE 50 MVAr)
283 | GD9 | 2110 | Jocotepec entronque Atequiza - Salamanca II | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 25 | 50 | AC | [8 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 21230.6484 | 180082.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201313.6476 | PARA FORMAR LAS LTS JOCOTEPEC - ATEQUIZA Y JOCOTEPEC - SALAMANCA II
284 | GD9 | 2110 | Tlajomulco entronque Atequiza - Manzanillo | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 15 | 30 | AC | [8 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10166.0676 | 86235.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96401.6976 | PARA FORMAR LAS LTS TLAJOMULCO - ATEQUIZA Y TLAJOMULCO - MANZANILLO
285 | GJ4 | 2013 | Villa de Reyes Banco 2 | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 6 |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 101898.6852 | 136258.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238157.244 | 4 A. 230 KV PARA INTERCONEXIÓN DE LAS UNIDADES DE SAN LUIS POTOSÍ 1 A. 115 KV PARA LA LT SAN LUIS I 1 A. 115 KV PARA LT LA PILA
286 | GJ4 | 2013 | San Luis Industrias MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3621.384 | 14709.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18331.2636
287 | GJ4 | 2013 | La Pila MVAr | OCCIDENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3776.2608 | 15341.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19118.1744
288 | GJ4 | 2013 | Villa De Reyes entronque San Luis I - La Pila | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 25 | 50 | AC | [8 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5455.9908 | 46281.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51737.9616 | SUSTITUCIÓN DE 7.5 KM LT 73810 POR ESTRUCTURAS MULTICIRCUITO DENTRO DEL AREA NATURAL PROTEGIDA "PARQUE NACIONAL GOGORRÓN"
289 | CPC | 2020 | Juan José Arreola entronque Guzmán - Sayula | OCCIDENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-PT | 115 | 2 | 5.95 | 11.9 | AC | [8 empty] | 2016-03-06 | 2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE: 115 KV - 2C - 0.9 KM - 1600 - AL - XLP - CS
290 | R2I | 1951 | Kilómetro Veinte Banco 2 | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 225 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 12870.7176 | 60151.416 | 14221.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87243.468 | INCLUYE RECALIBRACION DE LOS BUSES DE 115 KV A 2 CONDUCTORES/FASE 1113 ACSR
291 | RAV | 1752 | Pinotepa Nacional | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2014-04-01 | 2016-04-01 | 0 | 9458.8728 | 3350.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12809.2224 | 1 A. 115 KV LT TLACOTEPEC
292 | RAV | 1752 | Tlacotepec - Pinotepa Nacional | ORIENTAL | RP | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 1 | 77 | 154 | AC | [8 empty] | 2014-04-01 | 2016-04-01 | 0 | 116798.7444 | 21810.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 138609.042 | CONECTAR CON LA LT TLACOTEPEC - EJUTLA, DEJANDO EN DERIVACION LA SE TLACOTEPEC
293 | RBC | 1905A | Malpaso Dos MVAr | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2015-06-01 | 2016-06-17 | 23646.0432 | 46466.4564 | 9325.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79438.1328 | REACTORES MONOFASICOS 4X25.0 MVAr PARA LT A JUILE. INCLUYE REACTOR DE RESERVA Y REACTOR DE NEUTRO
294 | RBC | 1905A | Manuel Moreno Torres - Tabasco Potencia | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2015-06-01 | 2016-06-17 | 0 | 6258.8448 | 736.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6995.6484 | 1.9 KM-C EN TOTAL. A LA LLEGADA DE LA SE MPD SE ABREN LAS LINEAS MMT-A3040-JUI Y MPD-A3U90-TSP PARA FORMAR LAS LINEAS MPD-JUI Y MMT-TSP
295 | R0H | 1804D | Puebla II Banco 4 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 400/230/0 | 0 |  |  |  | 2014-10-01 | 2016-07-10 | 0 | 87092.0076 | 62987.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150079.0356 | AMPLIACION
296 | R0H | 1804D | Tecali Banco 3 | ORIENTAL | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 225 | 400/230/0 | 0 |  |  |  | 2014-10-01 | 2016-07-10 | 37992.6456 | 74660.8668 | 14983.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127636.704
297 | RE1 | PMEC | L1 Malpaso - Minatitlán | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 8601.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8601.3564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
298 | RE10 | PMEC | L3 Manuel Moreno Torres - Juile | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 8601.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8601.3564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
299 | RE3 | PMEC | L1 Malpaso - Coatzacoalcos | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 8601.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8601.3564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
300 | RE4 | PMEC | L1 Coatzacoalcos - Minatitlán | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 8601.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8601.3564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
301 | RE5 | PMEC | L1 Juile - Cerro de Oro | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 8601.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8601.3564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
302 | RE6 | PMEC | L2 Juile - Cerro de Oro | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 8601.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8601.3564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
303 | RE7 | PMEC | L3 Juile - Cerro de Oro | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 8601.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8601.3564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
304 | RE8 | PMEC | L1 Manuel Moreno Torres - Juile | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 8601.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8601.3564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
305 | RE9 | PMEC | L2 Manuel Moreno Torres - Juile | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 8601.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8601.3564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
306 | G87 | 718 | Ixtapa Potencia - Pie de la Cuesta Potencia | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 207.7 | 415.4 | AC | [8 empty] | 2009-11-01 | 2016-12-01 | 0 | 330521.8956 | 44171.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 374693.67 | OPERACION INICIAL EN 230 KV. TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO, TRAYECTORIA CON PROBLEMÁTICAS DE PASO PARA SU CONCLUSIÓN.
307 | RG7 | 1951 | Chilpancingo Potencia | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2015-10-01 | 2017-04-27 | 0 | 0 | 2537.2464 | 10271.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12809.2224 | 1 A. 115KV LT TLAPA
308 | RG7 | 1951 | Tlapa | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2015-10-01 | 2017-04-27 | 0 | 0 | 2537.2464 | 10271.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12809.2224 | 1 A. 115KV LT CHILPANCINGO POT.
309 | RG7 | 1951 | Tlapa MVAr | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2015-10-01 | 2017-04-27 | 0 | 0 | 3174.9744 | 12853.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16028.61
310 | RG7 | 1951 | Chilpancingo Potencia - Tlapa | ORIENTAL | RP | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TA | 115 | 2 | 107.1 | 214.2 | AC | [8 empty] | 2015-10-01 | 2017-04-27 | 0 | 0 | 110551.2876 | 110072.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220624.2792 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO. INCLUYE 14.5 KM EN TORRES DE UN CIRCUITO A LA LLEGADA DE LA SUBESTACION CHILPANCINGO POTENCIA
311 | RY9 | 1114B | Huamantla | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2016-01-01 | 0 | 9075.0972 | 3217.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | RY9 | 1114B | La Malinche Banco 1 | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 5 |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-01-01 | 0 | 129574.9416 | 30616.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2 A. 230 KV APERTURA LT. PUEBLA II - ZOCAC, 2 A. 115 KV APERTURA LT SANTA ANITA - ZOCAC, 1 A. 115 KV LT HUAMANTLA
313 | RY9 | 1114B | La Malinche entronque Puebla II - Zocac | ORIENTAL | RP | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TAPA | 230 | 2 | 2.4 | 4.8 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2016-01-01 | 0 | 6783.8316 | 799.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | RY9 | 1114B | La Malinche - Huamantla | ORIENTAL | RP | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 19.4 | 19.4 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2016-01-01 | 0 | 20285.4444 | 2391.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | TENDER PRIMER CIRCUITO
315 | RY9 | 1114B | La Malinche entronque Santa Anita - Zocac | ORIENTAL | RP | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR-TAPA | 115 | 2 | 2.1 | 4.2 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2016-01-01 | 0 | 3377.6808 | 397.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | G38 | 1718 | Chicoasén II Ampliación | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 5 | [6 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 A. 400 KV PARA UNIDADES, 1 A. 400 KV LT MANUEL MORENO TORRES, 1 A. 400 KV LT MALPASO DOS. COSTO INCLUIDO EN LA CENTRAL
317 | G38 | 1718 | Chicoasén II entronque Manuel Moreno Torres - Malpaso Dos | ORIENTAL | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 400 | 2 | 4 | 8 | AC | [8 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 0 | 0 | 2228.6316 | 18902.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21131.5728 | ENTRONCAR LT MMT-A3050-MPD
318 | RE24 | PMEC | L1 Zapata - Mezcala | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 360 MW
319 | RE25 | PMEC | L2 Zapata - Mezcala | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6377.28 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 360 MW
320 | RE2 | PMEC | L2 Malpaso - Minatitlán | ORIENTAL | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 8601.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8601.3564 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ENLACES CRÍTICOS (PMEC), ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD A 1350 MW
321 | PI9 | 1804C | Carmen | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2012-04-01 | 2016-01-02 | 0 | 0 | 25365.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25365.6312 | 2 A. PARA LAS LTS CARMEN - SABANCUY II, AMBOS EN UN SOLO MODULO PARA DAR EL ARREGLO DE SALIDAS Y/O LLEGADAS DE LA LT (UNO DE CADA LADO DEL MODULO). INCLUYE RECALIBRACION DEL BUS DE 115 KV DE LA SE CARMEN.
322 | PI9 | 1804C | SE Móvil Carmen Provisional | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 115/13.8/0 | 0 |  |  |  | 2012-04-01 | 2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | SE MOVIL LA CUAL SE UBICARA EN LA SE CARMEN, PARA REALIZAR LA TOMA DE LA CARGA DURANTE LA RECALIBRACION DEL BUS DE LA SE CARMEN, SE CONSIDERA COMO RENTA O TRASLADO PARA OPERAR EN EL PERIODO CONSTRUCTIVO
323 | PI9 | 1804B | Carmen CEV | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR ESTATICO VARS | 115 | 65 | 2012-04-01 | 2016-02-01 | 0 | 30965.1108 | 42761.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73727.0508 | 50 (+) / 15 (-)
324 | PI9 | 1804C | Puerto Real - Carmen | PENINSULAR | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA/CS | 115 | 2 | 19.4 | 38.8 | AC | [8 empty] | 2012-04-01 | 2016-01-02 | 0 | 66805.4244 | 8257.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75062.8632 | SUST. DE LT SABANCUY II - CARMEN Y DE LT SABANCUY II - CONCORDIA. EL TRAMO DE LT AEREA 11.4 KM CON TORRE DE ACERO, 1.7 KM EN POSTES DE ACERO Y SE CONSIDERAN 6.30 KM-2C- CABLE SUBT. CON AMPACIDAD EQUIVALENTE A 1113 ACSR. INCL. ARREGLO DE CTO. LT AEREO A LAGUNA DE TERMINOS / CONCORDIA. INCL. DESMANTELAMIENTO A PARTIR DE LA TA-04/01 HASTA LA TA-59 DE LA LT SABANCUY II - CARMEN Y LA LT SABANCUY II - CONCORDIA. EN LA POBLACION DE ISLA AGUADA SE INCLUYE LA RECALIBRACION DEL TRAMO EXISTENTE ENTRE TA-107 Y TA-113 CUYA LONGITUD ES DE 0.8 KM A CONDUCTOR 611 KCM DE 2 CIRCUITOS
325 | PI9 | 1804C | Puerto Real - Carmen (Línea Provisional) | PENINSULAR | EXT | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR-PM | 115 | 2 | 13.4 | 26.8 | AC | [8 empty] | 2012-04-01 | 2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | PUERTO REAL CARMEN
326 | PG1 | 1905B | Escárcega Potencia Ampliación | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2016-03-01 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 13651.9344 | 4838.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18490.6956 | 1 A., 230KV, L.T. ESCARCEGA POTENCIA - SABANCUY II
327 | PG1 | 1905B | Xpujil Ampliación | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-03-01 | 2017-02-01 | 0 | 0 | 10289.058 | 2003.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12292.2072 | 1 A. 115 KV LT XUL HA
328 | PG1 | 1905B | Xul-Ha Ampliación | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-03-01 | 2017-02-01 | 0 | 0 | 15969.3924 | 3108.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19078.3164 | 1 A. 230 KV PARA LA LT ESCARCEGA POTENCIA
329 | PG1 | 1905B | Xul-Ha Ampliación | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-03-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 10289.058 | 2003.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12292.2072 | 1 A. 115 KV LT XPUJIL
330 | PG1 | 1905B | Escárcega Potencia MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 230 | 24 | 2017-03-01 | 2017-01-01 | 0 | 19927.8612 | 34629.7692 | 4416.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58973.8968 | 4 REACTORES MONOFASICOS DE 6.0 MVAr PARA LA LT ESCARCEGA POTENCIA - XUL HA
331 | PG1 | 1905B | Xul-Ha MVAr | PENINSULAR | EXT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 230 | 24 | 2017-03-01 | 2017-01-01 | 0 | 19927.8612 | 34629.7692 | 4416.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58973.8968 | 4 REACTORES MONOFASICOS DE 6.0 MVAr PARA LA LT ESCARCEGA POTENCIA - XUL HA
332 | PG1 | 1905B | Xpujil - Xul-Ha | PENINSULAR | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 104 | 208 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-02-01 | 0 | 45458.6184 | 267555.366 | 12497.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 325511.1756 | TENDIDO DE DOS CIRCUITOS AISLADOS EN 230 KV. UN CTO CONECTA CON EL CTO EXISTENTE DE LA SE ESCARCEGA POT. SE FORMA LA LT ESCARCEGA POT. - XUL-HA. EL OTRO CTO. CON OP. INC. EN 115 KV PARA LA LT XPUJIL-XUL HA, INCLUYE ACOMETIDA DE LA SE XUL HA CON CABLE SUBTERRANEO 0.4 KM.
333 | PG1 | 1905B | Escárcega Potencia - Xpujil | PENINSULAR | EXT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 159 | 318 | AC | [8 empty] | 2017-03-01 | 2017-02-01 | 0 | 112551.0204 | 218517.4992 | 5916.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 336984.5856 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO PARA FORMAR LT ESCARCEGA POTENCIA - XUL HA. SE INCLUYE TRAMO TA, 2 CTOS., LT 230 KV, 3.5 KM TENDIDO DEL PRIMER CTO. PARA LA SALIDA DE LA SE ESCARCEGA POTENCIA.
334 | PD6 | 2051 | Escárcega Potencia Ampliación | PENINSULAR | RP | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-03-01 | 2017-02-01 | 0 | 16127.6856 | 3140.8104 | 3140.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22409.3064 | 1 A., 230KV, L.T. ESCARCEGA POTENCIA - SABANCUY II
335 | PD6 | 2051 | Sabancuy II Banco 2 | PENINSULAR | RP | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 1 |  |  |  | 2016-03-01 | 2018-03-01 | 0 | 24336.156 | 24336.156 | 96492.8016 | 13889.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159055.0572 | 1 A., 230KV, L.T. ESCARCEGA POTENCIA - SABANCUY II
336 | PD6 | 2051 | Escárcega Potencia - Sabancuy II | PENINSULAR | RP | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR-TA | 230 | 2 | 63 | 126 | AC | [8 empty] | 2016-03-01 | 2018-03-01 | 0 | 7795.086 | 69310.7844 | 2769.5616 | 2769.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82644.9936 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO OPERACION EN 230 KV SOBRE TA EXISTENTE DE LA LT ESCARCEGA POTENCIA - SABANCUY II, EL PRIMER CIRCUITO SE MANTIENE OPERADO EN 115 KV AISLADO EN 230 KV, SOBRE LA MISMA TA.

## PRODESEN 2015 y 2016
NÚM. | Proyecto Elemental Mínimo (PEM) | Paquete | Nombre de Obra | Gerencia de Control Regional | Financiamiento | TRANSMISIÓN | [6 empty] | Subestación | [5 empty] | Compensación |  |  | Fecha Necesaria | Fecha Factible | Flujo de Inversiones, $2015 | [25 empty] | Total (miles de pesos) | COMENTARIOS
[6 empty] | Tecnología | Tipo de circuito | CALIBRE | Tensión (KV) | Núm. de Circuitos | LONGITUD (KM) | Longitud (Km-C) | TECNOLOGÍA (CORRIENTE ALTERNA O DIRECTA) | Tipo de Equipo | CANTIDAD | Capacidad (MVA) | Relación de Transformación | Alimentadores | Tipo de Equipo | Tensión (KV) | Capacidad (MVAr) |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | AÑO 9 | AÑO 10 | AÑO 11 | AÑO 12 | AÑO 13 | AÑO 14 | AÑO 15 | AÑO 16 | AÑO 17 | AÑO 18 | AÑO 19 | AÑO 20 | AÑO 21 | AÑO 22 | AÑO 23 | AÑO 24 | AÑO 25 | …
1 | M15-BC1 |  | Cárdenas (Modernización) | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 182.208 | 273.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 455.52 | MODERNIZACIÓN DE BUS, CAMBIO DE CONDUCTOR EN BARRA DE 69 KV
2 | P15-BC1 |  | Maneadero | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 19979.1072 | 8562.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28541.7444 | 1 A., 115 KV LT CIPRÉS, 1A., 115 KV LT CAÑÓN
3 | P15-BC1 |  | Maneadero entronque Ciprés - Cañón | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 3 | 6 | AC | [8 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 6346.5324 | 2719.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9065.9868 | 0
4 | P15-BC3 |  | Hidalgo MVAr | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 161 | 21 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 15746.1876 | 6748.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22494.7164 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
5 | P15-BC3 |  | Packard MVAr | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 161 | 21 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 15746.1876 | 6748.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22494.7164 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
6 | P15-BC4 |  | San Simón MVAr | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 12515.412 | 5363.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17879.16 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
7 | P15-BC5 |  | Guerrero MVAr | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 69 | 16 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 21263.4458 | 9112.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30376.3512 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
8 | P15-BC5 |  | México MVAr | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 69 | 16 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 21263.4458 | 9112.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30376.3512 | INCLUYE BOBINA DE AMORTIGUAMIENTO
9 | D16-BC3 |  | Pacífico Banco 2 | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/69/13.8 | 5 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29694.1123 | 19796.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49490.1871 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE, TRANSFORMADOR CON RELACIÓN 115/69/13.8, INCLUYE UN CAPACITOR DE 1.8 MVAr en 13.8 kV
10 | P16-BC5 |  | Frontera entronque Industrial - Universidad | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 AL-XLP | 115 | 2 | 3 | 6 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2658.7811 | 17271.8492 | 1623.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21554.2435 | OPERACIÓN INICIAL EN 69 kV, CABLE SUBTERRÁNEO
11 | P16-BC5 |  | Frontera | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1075.4326 | 19377.2341 | 11218.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31670.9026 | OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV
12 | P16-BC6 |  | Rubí entronque Cárdenas - Guerrero | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | LÍNEA SUBTERRÁNEA | 1000 AL-XLP | 115 | 2 | 4 | 8 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3545.0415 | 23029.1323 | 2164.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28738.9914 | OPERACIÓN INICIAL EN 69 kV, CABLE SUBTERRÁNEO
13 | P16-BC6 |  | Rubí | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 282.9269 | 17919.2166 | 10374.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28576.2762 | OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV
14 | D16-BC1 |  | Carranza Banco 2 | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 40 | 161/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37662.1658 | 25107.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62769.5172 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE, INCLUYE UN CAPACITOR DE 2.4 MVAr en 13.8 kV
15 | D16-BC4 |  | La Encantada | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/69/13.8 | 6 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34048.9106 | 22699.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56748.1843 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE, TRANSFORMADOR CONRELACIÓN 115/69/13.8, INCLUYE UN CAPACITOR DE 1.8 MVAr en 13.8 kV.
16 | D16-BC4 |  | La Encantada entronque Metrópoli - Tijuana I | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR PA | 115 | 2 | 0.15 | 0.3 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 CIRCUITOS, 0.15 KM - 795 ACSR, OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV, COSTO INCLUÍDO EN LA SUBESTACIÓN LA ENCANTADA BANCO 1
17 | P16-BCI |  | Cucapah - Seri | BAJA CALIFORNIA | PDS | DC | LINEA CORRIENTE DIRECTA | 1113 ACSR TA | 500 | 2 | 700 | 1400 | DC |  |  |  | 500/400 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600834.6093 | 398131.169 | 2948984.0277 | 277214.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4225164.4492 | BIPOLO EN CORRIENTE DIRECTA CON CAPACIDAD DE 1500 MW, 3 COND/POLO
18 | P16-BCI |  | Cucapah | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 5 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599.8538 | 15009.0761 | 74254.0085 | 25956.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117819.4651 | 1 A., 230 KV LT WISTERIA1 A., 230 KV LT MEXICALI II1 A., 230 KV LT CERRO PRIETO II1 A., 230 KV LT CENTENARIO1 A., 230 KV LT SANCHEZ TABOADA
19 | P16-BCI |  | Cucapah - Sánchez Taboada | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 10 | 10 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716.848 | 1195.2036 | 12061.7116 | 1421.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16395.3936 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO DE 1 KM, CALIBRE 1113 ACSR, TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO 9 KM, CALIBRE 1113 ACSR
20 | P16-BCI |  | Cucapah | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681.3349 | 10502.5986 | 52332.7239 | 18293.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82810.2927 | 2A., 400 KV LT TA RUMOROSA
21 | P16-BCI |  | Cucapah Bancos 1 y 2 | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 7 | 875 | 400/230/0 | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10167.4243 | 92214.7883 | 192468.0617 | 54437.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 349288.1216 | 0
22 | P16-BCI |  | Cucapah entronque Centenario - Sánchez Taboada | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.1572 | 434.5786 | 2919.6579 | 717.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4940.6029 | 0
23 | P16-BCI |  | Cucapah entronque Wisteria - Cerro Prieto II | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.1572 | 434.5786 | 2919.6579 | 717.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4940.6029 | 0
24 | P16-BCI |  | Cucapah Estación Convertidora (VSC) | BAJA CALIFORNIA | PDS | DC | [6 empty] | DC | ESTACIÓN CONVERTIDORA | 1 | 1800 | 500/400 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462352.8 | 954784.2424 | 1598412.4729 | 452096.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3467646 | INCLUYE COMPENSACION REACTIVA NECESARIA Y FILTROS CAPACIDAD DE 1500 MW
25 | P16-BCI |  | Eólico Rumorosa | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3362.6699 | 21005.1973 | 104665.4479 | 36587.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165620.5854 | 2A., 400 KV LT LA HERRADURA; 2A., 400 KV LT Cucapah;
26 | P16-BCI |  | Eólico Rumorosa - La Herradura | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 60 | 120 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70045.1282 | 46358.4688 | 342115.238 | 32160.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 490678.8443 | DOS CONDUCTORES POR FASE
27 | P16-BCI |  | Eólico Rumorosa - Cucapah | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 85 | 170 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99230.5983 | 65674.4975 | 484663.2539 | 45560.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 695128.3627 | DOS CONDUCTORES POR FASE
28 | P16-BCI |  | Eólico Rumorosa MVAr (Reactor de línea) | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 67 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283.3042 | 10303.0686 | 52329.9363 | 18292.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82208.9699 | 0
29 | P16-BCI |  | Eólico Rumorosa MVAr (Reactor de línea) | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 50 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.6013 | 6912.0722 | 36429.3575 | 12734.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56448.4222 | 0
30 | P16-BCI |  | La Herradura | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.2834 | 9466.2835 | 49891.076 | 17440.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77307.766 | 2A., 400 KV LT TA RUMOROSA
31 | P16-BCI |  | La Herradura | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7305 | 5263.5684 | 27741.1083 | 9697.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42985.6994 | 2A., 230 KV LT TIJUANA I
32 | P16-BCI |  | La Herradura - Tijuana I | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 16 | 32 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18678.7009 | 12362.2584 | 91230.7301 | 8576.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130847.6918 | OPERACIÓN INIICAL EN 230 KV, DOS CONDUCTORES POR FASE
33 | P16-BCI |  | La Herradura Bancos 1 y 2 | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 7 | 875 | 400/230/0 | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10167.4243 | 92214.7883 | 192468.0617 | 54437.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 349288.1216 | 0
34 | P16-BCI |  | Sánchez Taboada | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8653 | 2631.7842 | 13870.5541 | 4848.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21492.8497 | 0
35 | P16-BCI |  | Tijuana I | BAJA CALIFORNIA | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7305 | 5263.5684 | 27741.1083 | 9697.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42985.6994 | 2A., 230 KV LT LA HERRADURA
36 | P15-BS1 |  | Santiago MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 12515.412 | 5363.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17879.16
37 | P15-BS2 |  | Bledales MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 12.5 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 15018.4944 | 6436.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21454.992
38 | P16-BS1 |  | Monte Real MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | P16-BS2 |  | Camino Real MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 | P16-BSI |  | Villa Constitución MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 12.5 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.257 | 2286.4508 | 12050.4905 | 4212.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18672.6157
41 | P16-BSI |  | Olas Altas | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.849 | 5488.3831 | 28925.9715 | 10111.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44821.6813 | 2A., 230 KV LT VILLA CONSTITUCIÓN
42 | P16-BSI |  | Olas Altas MVAr | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 15 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.257 | 2286.4508 | 12050.4905 | 4212.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18672.6157
43 | P16-BSI |  | Villa Constitución | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.849 | 5488.3831 | 28925.9715 | 10111.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44821.6813 | 2A., 230 KV EN SE OLAS ALTAS; 2A., 230 KV EN SE VILLA CONSTITUCIÓN
44 | P16-BSI |  | Villa Constitución - Olas Altas | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 197 | 394 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181926.8572 | 339035.3843 | 945245.6352 | 62120.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1528328.7399
45 | P16-BSI |  | Villa Constitución Banco 1 | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2947.5743 | 35402.3411 | 74946.429 | 21197.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134494.2627
46 | P16-BSI |  | Villa Constitución Estación Convertidora (VSC) | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | DC | [6 empty] | DC | ESTACIÓN CONVERTIDORA | 1 | 600 | 400/400/0 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286218.4 | 591056.912 | 989493.4356 | 279869.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2146638 | CAPACIDAD DE 500 MW
47 | P16-BSI |  | Olas Altas Banco 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 100 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.5994 | 22706.8748 | 49529.1451 | 14006.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86820.4038 | Ampliación
48 | M15-CE2 |  | Almoloya Ampliación | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 25585.4196 | 9069.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34654.8228 | 1 A. 400 KV LT ATLACOMULCO POTENCIA
49 | M15-CE2 |  | Atlacomulco Potencia - Almoloya | CENTRAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 28 | 28 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 7142.5536 | 51182.2272 | 2816.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61141.0332 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
50 | M15-CE2 |  | Atlacomulco Potencia Ampliación | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 25585.4196 | 9069.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34654.8228 | 1 A. 400 KV LT ALMOLOYA
51 | P16-CE1 |  | Kilometro 110 - Tulancingo | CENTRAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TA | 85 | 1 | 4.2 | 4.2 | AC | [8 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4454.9856 | 5302.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9757.2384 | SE CONECTARÁ AL TRAMO DE LT EXISTENTE DE 13.4 KM PARA COMPLETAR CIRCUITO KILOMETRO 110 - TULANCINGO
52 | P16-CE1 |  | Kilometro 110 Ampliación | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3848.0052 | 12724.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16572.9564 | 1A., 85KV, L.T. TULANCINGO, REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO SERIE CON AMPACIDAD EQUIVALENTE AL CALIBRE 795 MCM TIPO ACSR
53 | P16-CE1 |  | Tulancingo Ampliación | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3848.0052 | 12724.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16572.9564 | 1A., 85KV, L.T. KILOMETRO 110, REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO SERIE CON AMPACIDAD EQUIVALENTE AL CALIBRE 795 MCM TIPO ACSR
54 | D16-CE2 |  | Santa Fe Bancos 1, 2 y 3 (SF6) | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 180 | 230/23/0 | 26 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 307234.7181 | 204823.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512057.8635 | 1 A. 230 KV LT LAS AGUILAS, 1 A. 230 KV LT CONTADERO, SE ENCAPSULADA Y AISLADA EN SF6, COSTO PORPORCIONADO POR LA SD DE CFE, PROYECTO QUE TIENE RECURSOS POR APORTACIONES (CONVENIO)
55 | D16-CE2 |  | Santa Fe entronque Las Águilas - Contadero | CENTRAL | PDS | AC | LINEA SUBTERRANEA | 1600MM2 CU CS | 230 | 2 | 2.8 | 5.6 | AC | [8 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | CABLE SUBTERRÁNEO, AMPACIDAD EQUIVALENTE A 1113 ACSR, COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
56 | D16-CE2 |  | Santa Fe MVAr | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 27 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
57 | P15-CE1 |  | Donato Guerra MVAr | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 27383.5848 | 41076.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68460.1008 | REACTOR CONECTADO EN BARRA DE 400 KV
58 | P15-OR6 |  | Agustín Millán Dos - Volcán Gordo | CENTRAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 44.7 | 44.7 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58563.4809 | 39042.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97605.8015 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
59 | P15-OR6 |  | Agustín Millán Dos Ampliación | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20793.1233 | 13862.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34655.2054 | 1A., 400KV, L.T. VOLCAN GORDO
60 | P15-OR6 |  | Topilejo Ampliación | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10396.5616 | 6931.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17327.6027 | 1A., 400KV, L.T. YAUTEPEC POTENCIA, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DEL EXISTENTE POR EQUIPAMIENTO PARA SU INCREMENTO EN AMPACIDAD SIMILAR A TRES CONDUCTORES POR FASE
61 | P15-OR6 |  | Volcán Gordo - Yautepec Potencia | CENTRAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 125 | 125 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 313862.9029 | 235397.1771 | 235397.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 784657.2571 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, TRES CONDUCTORES POR FASE
62 | P15-OR6 |  | Volcán Gordo Ampliación | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41586.2465 | 27724.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69310.4109 | 1A., 400KV, L.T. AGUSTÍN MILLÁN DOS, 1A., 400KV, L.T. YAUTEPEC POTENCIA
63 | P15-OR6 |  | Volcán Gordo MVAr | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 66.8 | 2019-10-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44222.7562 | 29481.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73704.5937 | REACTOR DE LINEA HACIA YAUTEPEC DE 50 MVAr MÁS RESERVA DE 16.66 MVAr, INCLUYE INTERRUPTOR DE MANIOBRAS Y REACTOR DE NEUTRO
64 | P15-OR6 |  | Yautepec Potencia - Topilejo L1 | CENTRAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 400 | 1 | 75.7 | 75.7 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 99614.3734 | 74710.78 | 74710.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 249035.9335 | RECALIBRACIÓN DE LT EXISTENTE (A3640) A TRES CONDUCTORES POR FASE
65 | D16-CE1 |  | Ferrocarril - Morales | CENTRAL | PDS | AC | LINEA SUBTERRANEA | 1000 MM2 CU-XLP-CS | 230 | 2 | 1.72 | 3.44 | AC | [8 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
66 | D16-CE1 |  | Ferrocarril Banco 1 (SF6) | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 60 | 230/23/0 | 10 |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147636.4668 | 98424.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 246060.7779 | 2A. 230 KV LT MORALES, SUBESTACIÓN ENCAPSULADA Y AISLADA EN SF6. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
67 | D16-CE1 |  | Ferrocarril MVAr | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 9 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
68 | D16-CE1 |  | Morales Ampliación | CENTRAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2A. 230 KV LT FERROCARRIL, COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
69 | P16-BSI |  | El Infiernito - Mezquital | MULEGÉ | PDS | DC | LINEA CORRIENTE DIRECTA | BIPOLO AEREO | 400 | 2 | 150 | 300 | DC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127814.5012 | 84592.3866 | 624273.0882 | 58683.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 895363.7939 | LT BIPOLO EN CORRIENTE DIRECTA
70 | P16-BSI |  | El Infiernito - Bahía de Kino | MULEGÉ | PDS | DC | LINEA CORRIENTE DIRECTA | CABLE SUBMARINO BIPOLAR | 400 | 2 | 105 | 210 | DC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418319.2 | 282944.1869 | 2226803.4304 | 209327.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3137394 | BIPOLO SUBMARINO CON CAPACIDAD DE 650 MW
71 | P16-BSI |  | Mezquital - Villa Constitución | MULEGÉ | PDS | DC | LINEA CORRIENTE DIRECTA | BIPOLO AEREO | 400 | 2 | 349 | 698 | DC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297381.7394 | 196818.2863 | 1452475.3853 | 136537.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2083213.0937 | LT BIPOLO EN CORRIENTE DIRECTA
72 | P16-BSI |  | Mezquital Estación Convertidora (VSC) | MULEGÉ | PDS | DC | [6 empty] | DC | ESTACIÓN CONVERTIDORA | 1 | 180 | 400/115/0 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286218.4 | 591056.912 | 989493.4356 | 279869.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2146638 | CAPACIDAD DE 150 MW
73 | M15-NE2 |  | Matamoros Potencia (Sustitución) | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.736 | 2938.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4896.84 | CAMBIO DE TC’S EN ALIMENTADOR DE LT HACIA RIMIR.
74 | M15-NE2 |  | Rimir (Sustitución) | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.736 | 2938.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4896.84 | CAMBIO DE TC’S EN ALIMENTADOR DE LT HACIA MATAMOROS POT.
75 | D16-NE5 |  | Las Torres Banco 2 | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 138/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22085.6594 | 14723.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36809.4324 | INCLUYE SALIDAS SUBTERRÁNEAS EN 13.8 KV 1C-3F-4H-750 CU. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD
76 | D16-NE5 |  | Las Torres MVAr | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
77 | M15-NE4 |  | Parque Industrial Kalos (Sustitución) | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.736 | 2938.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4896.84 | CAMBIO DE TC’S EN ALIMENTADOR DE LT HACIA VILLA DE GARCÍA
78 | M15-NE4 |  | Villa de García (Sustitución) | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.736 | 2938.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4896.84 | CAMBIO DE TC’S EN ALIMENTADOR DE LT HACIA PARQUE INDUSTRIAL KALOS
79 | M15-NE5 |  | La Fe (Sustitución) | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.736 | 2938.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4896.84 | CAMBIO DE TC’S EN ALIMENTADOR DE LT HACIA PEMEX
80 | M15-NE5 |  | Pemex (Sustitución) | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.736 | 2938.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4896.84 | CAMBIO DE TC’S EN ALIMENTADOR DE LT HACIA LA FE
81 | I16-NE3.1 |  | Jacalitos - Regiomontano | NORESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 400 | 2 | 180 | 180 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155088.7459 | 254448.553 | 747410.6247 | 103332.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1260280.2715 | LÍNEA DE 3 CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO | LÍNEA DE 3 CONDUCTORES POR FASE. TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
82 | I16-NE3.1 |  | Jacalitos Ampliación | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1844.2143 | 1844.2143 | 76321.569 | 44205.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124215.439
83 | I16-NE3.1 |  | Jacalitos MVAr (Reactor de Bus) | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 133.3 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.1285 | 1181.1285 | 69001.731 | 39960.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111324.5311
84 | I16-NE3.1 |  | Jacalitos MVAr (Reactor de Línea) | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 66.7 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.4162 | 938.4162 | 50870.8743 | 29461.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82208.9699
85 | I16-NE3.1 |  | Regiomontano Ampliación | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5724 | 186.5724 | 24243.3208 | 14037.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38653.883
86 | I16-NE3.1 |  | Aeropuerto Ampliación | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5724 | 186.5724 | 24243.3208 | 14037.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38653.883
87 | I16-NE3.1 |  | Reynosa Maniobras Ampliación | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5724 | 186.5724 | 24243.3208 | 14037.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38653.883
88 | I16-NE3.1 |  | Aeropuerto - Jacalitos | NORESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 400 | 2 | 29 | 29 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24464.5329 | 24464.5329 | 97882.8656 | 24517.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171329.8994 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
89 | I16-NE3.1 |  | Reynosa Maniobras - Jacalitos | NORESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 400 | 2 | 33 | 66 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28171.275 | 28171.275 | 170983.9799 | 42546.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 269873.3644
90 | D16-NE8 |  | La Silla Apodaca Banco 2 | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23418.7387 | 15612.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39031.2312 | INCLUYE SALIDAS SUBTERRÁNEAS EN 13.8 KV 1C-3F-4H-750 CU. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD
91 | D16-NE8 |  | La Silla Apodaca MVAr | NORESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 2.4 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
92 | D15-NO2 |  | Hermosillo V - Dynatech | NOROESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 1 | 1 | 1 | AC | [8 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 0 | 0 | 3074.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3074.76 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD CFE
93 | D15-NO1 |  | El Habal Banco 1 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 10.5 | 115/13.8/0 | 2 |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 2049.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2049.84 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD CFE
94 | D15-NO1 |  | El Habal | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 11358.3912 | 17036.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28394.8392
95 | D15-NO1 |  | El Habal entronque Habal - Piaxtla | NOROESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 108.186 | 162.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 271.0344 | 0
96 | P15-NO2 |  | Guamúchil II MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 11108.994 | 7406.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18515.7492 | 0
97 | M16-NO2 |  | El Habal Banco 2 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 100 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8675.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8675.3784 | TRASLADO DE LA SUBESTACION LA HIGUERA (COSTO SUMINISTRADO POR LA GRTNO)
98 | D16-NO6 |  | Flores Magón Banco 1 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2020-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 40472.4965 | 60708.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101181.2412 | REQUIERE TRONCALES EN M.T. 15KM. COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
99 | D16-NO6 |  | Flores Magón MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2020-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
100 | D16-NO6 |  | Flores Magón entronque Louisiana - Mochis Centro | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 0 | 2020-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | REQUIERE 3 KM DE CABLE SUBTERRÁNEO PARA LAS SALIDAS EN MEDIA TENSIÓN 500 AL-XLP (CON BANQUETA), COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
101 | M16-NO1 |  | El Carrizo MVAr (Traslado) | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 15 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2819.6688 | 1497.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4317.1908 | TRASLADO DE LA SUBESTACIÓN SEIS
102 | M16-NO1 |  | El Mayo Ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 21211.2888 | 11934.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33145.9128 | 0
103 | M16-NO1 |  | El Mayo entronque Navojoa Industrial - El Carrizo | NOROESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 0.6 | 1.2 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1761.7236 | 337.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2098.8084 | 0
104 | P15-NO1 |  | Culiacán Poniente Ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 46384.4628 | 30922.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77307.438 | 0
105 | P15-NO1 |  | Culiacán Poniente entronque Choacahui - La Higuera L2 | NOROESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 981.6456 | 653.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1635.3168 | DOS CONDUCTORES POR FASE
106 | P15-NO3 |  | Esperanza MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 13.8 | 21 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 24089.0364 | 10323.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34412.2584
107 | P16-NO8 |  | Nogales Aeropuerto | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5763.5419 | 15729.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21492.8497 | 1 A., 230 KV ALIMENTADOR DE INTERCONEXIÓN A BTB DE NOGALES (EUA)
108 | P16-NO8 |  | Nogales Aeropuerto - Back To Back Nogales (EUA) Tramo 1 | NOROESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 16 | 16 | AC | [8 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6284.8875 | 16342.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22627.0176 | PRIMER TRAMO: TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE 16.00 km
109 | P16-NO8 |  | Nogales Aeropuerto MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 230 | 35 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8522.7373 | 23250.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31773.4954 | CAPACITOR EN 230 KV - 35.00 MVAr EN LA SE NOGALES AEROPUERTO
110 | P16-NO8 |  | Nogales Aeropuerto - Back To Back Nogales (EUA) Tramo 2 | NOROESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 11 | 11 | AC | [8 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 19479.3426 | 20865.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40344.6576 | SEGUNDO TRAMO: TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO DE 11.00 km
111 | D16-NO8 |  | Topolobampo Banco 1 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2018-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19973.7787 | 13315.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33289.6312 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
112 | D16-NO8 |  | Topolobampo MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2018-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
113 | P16-NO1 |  | Industrial Caborca MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 136.656 | 14197.4196 | 8064.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22399.0572 | 0
114 | P16-NO1 |  | Seis de Abril MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 15 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 136.656 | 14197.4196 | 8064.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22399.0572 | 0
115 | P16-NO2 |  | Seri MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 117 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 19998.2988 | 61838.5348 | 78985.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160822.7065 | 2 REACTORES DE BARRA DE 50 MVAr CADA UNO (SE INCLUYE UNA FASE DE RESERVA)
116 | D16-NO7 |  | Compuertas Banco 1 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35989.0409 | 23992.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59981.7348 | REQUIERE 2C M.T. 1.5KM 500 AL-XLP. COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
117 | D16-NO7 |  | Compuertas entronque Centenario - Los Mochis III | NOROESTE | PDS | AC | LINEA SUBTERRANEA | 1000 AL-XLP | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ENTRONQUE 2C 0.5KM LT 73H00 CNT-LMT 1000 AL-XLP, COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
118 | D16-NO7 |  | Compuertas MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
119 | D16-NO3 |  | Río Sonora Banco 2 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21825.4197 | 14550.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36375.6994 | REQUIERE 8 CIRCUITOS EN M.T. DE 4KM 750 AL-CS. COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
120 | D16-NO3 |  | Río Sonora MVAr | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
121 | D16-NO3 |  | Río Sonora Ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
122 | P16-BCI |  | Nacozari | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8653 | 2631.7842 | 13870.5541 | 4848.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21492.8497 | 1A., 230 KV LT SANTA ANA
123 | P16-BCI |  | Santa Ana - Nacozari | NOROESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 160 | 160 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184583.5672 | 224364.8239 | 503246.9894 | 33073.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 945268.4105 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, DOS CONDUCTORES POR FASE, OPERACIÓN INIICAL EN 230 KV
124 | P16-BCI |  | Santa Ana | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8653 | 2631.7842 | 13870.5541 | 4848.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21492.8497 | 1A., 230 KV LT NACOZARI
125 | P16-BCI |  | Santa Ana MVAr (Reactor de línea) | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 230 | 21 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 330.0428 | 6122.6166 | 32268.6197 | 11279.9471 | 50001.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100002.4522 | 0
126 | P16-BCI |  | Seri Estación Convertidora (VSC) | NOROESTE | PDS | DC | [6 empty] | DC | ESTACIÓN CONVERTIDORA | 1 | 1800 | 500/400 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462352.8 | 954784.2424 | 1598412.4729 | 452096.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3467646 | INCLUYE COMPENSACION REACTIVA NECESARIA Y FILTROS CAPACIDAD DE 1500 MW
127 | P16-BSI |  | Bahía de Kino - Esperanza | NOROESTE | PDS | DC | LINEA CORRIENTE DIRECTA | BIPOLO AEREO | 400 | 2 | 50 | 100 | DC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42604.8337 | 28197.4622 | 208091.0294 | 19561.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 298454.598 | LT BIPOLO EN CORRIENTE DIRECTA
128 | P16-BSI |  | Esperanza | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.0783 | 9870.6023 | 52021.9967 | 18185.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80609.6935 | 2A., 400 KV EN SE SERI
129 | P16-BSI |  | Esperanza - Seri | NOROESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 400 | 2 | 55 | 110 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66950.453 | 44310.2978 | 327000.1891 | 30739.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 469000.0825 | 0
130 | P16-BSI |  | Esperanza Estación Convertidora (VSC) | NOROESTE | PDS | DC | [6 empty] | DC | ESTACIÓN CONVERTIDORA | 1 | 780 | 400/400 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297226.8 | 613789.8701 | 1027550.8754 | 290633.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2229201 | CAPACIDAD DE 650 MW
131 | P16-BSI |  | Seri | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.0783 | 9870.6023 | 52021.9967 | 18185.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80609.6935 | 2A., 400 KV EN SE ESPERANZA
132 | P16-NO3 |  | Bamoa Ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.164 | 121.8516 | 10449.6288 | 5967.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16572.9564 | PARA LT HACIA CAIMANERO
133 | P16-NO3 |  | Caimanero - Guasave | NOROESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 5.4 | 5.4 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.9324 | 4447.014 | 6690.45 | 1992.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14352.2964 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
134 | P16-NO3 |  | Caimanero - Bamoa | NOROESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 1 | 17.5 | 17.5 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996.1828 | 10906.2876 | 20619.1128 | 6135.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40657.4376
135 | P16-NO3 |  | Caimanero Banco 1 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 6 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888.1304 | 41049.1848 | 159930.7944 | 74835.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 277703.2128 | INCLUYE UNA FASE DE RESERVA
136 | P16-NO3 |  | Caimanero entronque Santa María - Guasave | NOROESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 5.3 | 5.3 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.1564 | 4363.8816 | 6567.4596 | 1955.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14085.8172 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
137 | P16-NO3 |  | Caimanero entronque Guamúchil II - Los Mochis II | NOROESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 230 | 2 | 15.7 | 31.4 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4861.5372 | 17694.6744 | 33968.1264 | 10107.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66632.3268 | 0
138 | P16-NO3 |  | Guasave Ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.164 | 121.8516 | 10449.6288 | 5967.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16572.9564 | PARA LT HACIA CAIMANERO
139 | P16-NO4 |  | Mar de Cortés Banco 1 | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 6 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888.1304 | 41049.1848 | 159930.7944 | 74835.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 277703.2128 | INCLUYE UN REACTOR DE TERCIARIO DE 21 MVAr, INCLUYE UNA FASE DE RESERVA
140 | P16-NO4 |  | Mar de Cortés entronque Seis de Abril - Puerto Peñasco | NOROESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 230 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3816 | 338.2236 | 649.116 | 193.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1274.3172 | SE ENTRONCA EL DOBLE CIRCUITO EXISTENTE ENTRE SEIS DE ABRIL Y PUERTO PEÑASCO (AISLADO EN 230 KV)
141 | P16-NO4 |  | Mar de Cortés entronque Puerto Peñasco - Sahuaro | NOROESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 115 | 2 | 0.4 | 0.8 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.104 | 331.3908 | 641.1444 | 190.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1253.8188 | INCLUYE TRAMO DE 0.3 KM PARA ABRIR LT PUERTO PEÑASCO - ORIENTE Y AMARRAR CON EL ENTRONQUE DE MAR DE CORTÉS
142 | P16-NO4 |  | Mar de Cortés entronque Seis de Abril - Puerto Peñasco | NOROESTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 115 | 2 | 0.3 | 0.6 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.328 | 248.2584 | 480.5736 | 143.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 940.6488 | SE ENTRONCA EL DOBLE CIRCUITO EXISTENTE ENTRE SEIS DE ABRIL Y PUERTO PEÑASCO (AISLADO EN 230 KV)
143 | P16-NO4 |  | La Choya - Oriente | NOROESTE | PDS | AC | LINEA SUBTERRANEA | 1000 AL-XLP | 115 | 1 | 9.3 | 9.3 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.9668 | 5434.3536 | 50849.6976 | 15098.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72875.2284 | CABLE SUBTERRANEO
144 | P16-NO4 |  | La Choya Ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.164 | 121.8516 | 10449.6288 | 5967.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16572.9564 | PARA LT HACIA ORIENTE
145 | P16-NO4 |  | Oriente Ampliación | NOROESTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.164 | 121.8516 | 10449.6288 | 5967.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16572.9564 | PARA LT HACIA LA CHOYA
146 | D15-NT1 |  | La Palma Banco 1 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/34.5/0 | 6 |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-06-01 | 0 | 11889.072 | 17833.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29722.68 | COSTO TOTAL DEL PEM PROPORCIONADO POR LA SD CFE
147 | D15-NT1 |  | La Palma entronque Moctezuma - Valle Esperanza | NORTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
148 | D15-NT1 |  | La Palma MVAr | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.8 | 2016-12-01 | 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
149 | D15-NT2 |  | Felipe Pescador Banco 1 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 21386.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21386.664 | COSTO TOTAL DEL PEM PROPORCIONADO POR LA SD CFE
150 | D15-NT2 |  | Felipe Pescador entronque Durango I - Jerónimo Ortiz | NORTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
151 | D15-NT3 |  | Conejos Banco 1 (Sustitución) | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 2 |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 5102 | 7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12755 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD CFE
152 | D15-NT4 |  | Arenales Banco 2 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/34.5/0 | 3 |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 16854 | 25281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42135 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD CFE
153 | P15-NT1 |  | Ávalos Banco 3 (Traslado) | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 100 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2018-12-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2060.6014 | 8974.0162 | 4201.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15236.0352 | TRASLADO DEL BANCO PROCEDENTE DE LA SE CHIHUAHUA NORTE
154 | P15-NT1 |  | Chihuahua Norte Banco 5 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 400 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 26551.0916 | 99103.305 | 46372.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172027.1403 | QUEDAN DISPONIBLES DOS BANCOS 230/115 KV DE 100 MVA CADA UNO.
155 | D16-NT1 |  | Saucito Banco 2 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/23/0 | 4 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26027.1484 | 17351.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43378.5807 | COSTO DEL PEM PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
156 | D16-NT1 |  | Saucito MVAr | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 1.8 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
157 | D16-NT3 |  | Colina Banco 1 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23009.7787 | 15339.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38349.6311 | PARA REALIZAR SEPARACIÓN DE ACTIVOS. COSTO DEL PEM PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
158 | D16-NT3 |  | Colina entronque Boquilla - Abraham González | NORTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR TAPA | 115 | 2 | 0.2 | 0.4 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | LT DE 2C-ACSR 477-0.2 KM, COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
159 | D16-NT3 |  | Colina MVAr | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
160 | D16-NT4 |  | Colonia Juárez - Nuevo Casas Grandes | NORTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR PMPT | 115 | 1 | 35 | 35 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | LT DE 1C-ACSR 477- 35 KM
161 | D16-NT4 |  | Colonia Juárez Banco 1 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 2 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105735.5302 | 70490.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176225.8836 | COSTO DEL PEM PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
162 | D16-NT4 |  | Colonia Juárez MVAr | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
163 | D16-NT4 |  | Nuevo Casas Grandes Ampliación | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | PARA LA LT A COLONIA JUAREZ
164 | D16-NT5 |  | Monteverde Banco 2 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/34.5/0 | 3 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20331.6797 | 13554.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33886.1328 | COSTO DEL PEM PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
165 | D16-NT5 |  | Monteverde MVAr | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 1.8 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
166 | M15-NT2 |  | Samalayuca - Samalayuca Sur L1 (Recalibración) | NORTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 230 | 1 | 3.8 | 3.8 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420.688 | 8131.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13551.72 | RECALIBRACIÓN DE LA LÍNEA ACTUAL
167 | M15-NT2 |  | Samalayuca - Samalayuca Sur L2 (Recalibración) | NORTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 230 | 1 | 4.02 | 4.02 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420.688 | 8131.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13551.72 | RECALIBRACIÓN DE LA LÍNEA ACTUAL
168 | P16-NT1 |  | Maniobras Mieleras - Diagonal | NORTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 115 | 1 | 7.2 | 7.2 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3721.5984 | 2035.0356 | 11442.6624 | 3402.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20602.0308 | RECALIBRACIÓN DE LT EXISTENTE
169 | P16-NT1 |  | Takata - Torreón Oriente | NORTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 115 | 1 | 5.2 | 5.2 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2687.568 | 68540.9556 | 8264.2716 | 2457.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81950.3256 | RECALIBRACIÓN DE LT EXISTENTE
170 | P16-NT1 |  | Torreón Oriente - California | NORTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 115 | 2 | 5.3 | 5.3 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2605.5744 | 1424.6388 | 28229.7132 | 8382.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40642.6332 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
171 | P16-NT1 |  | Torreón Sur - Takata | NORTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 115 | 1 | 5.3 | 5.3 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2739.9528 | 24089.0364 | 8422.5648 | 2505.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37756.914 | RECALIBRACIÓN DE LT EXISTENTE
172 | P16-NT1 |  | Torreón Sur - Maniobras Mieleras | NORTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 115 | 1 | 5 | 5 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2585.076 | 1413.2508 | 7946.5464 | 2363.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14307.8832 | RECALIBRACIÓN DE LT EXISTENTE
173 | P16-NT1 |  | Torreón Sur - Torreón Oriente | NORTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 115 | 1 | 13.4 | 13.4 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6927.3204 | 3786.51 | 21295.56 | 6332.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38342.2572 | RECALIBRACIÓN DE LT EXISTENTE
174 | P16-NT1 |  | Torreón Sur Banco 3 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 375 | 400/115/0 | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 895.1107 | 24089.0364 | 73518.2302 | 34856.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133359.3343 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
175 | D16-NT2 |  | Mitla Banco 1 | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49830.6964 | 33220.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83051.1606 | COSTO DEL PEM PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
176 | D16-NT2 |  | Mitla entronque Terranova - Torres | NORTE | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
177 | D16-NT2 |  | Mitla MVAr | NORTE | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
178 | M16-OC1 |  | Cerro Blanco - Tepic II (A3590) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4671.3576 | 2664.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7336.1496 | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD
179 | M16-OC1 |  | Cerro Blanco - Tepic II (A3630) | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 900 ACSR TAPA ALT TEMP | 400 | 1 | 46.5 | 46.5 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4671.3576 | 2664.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7336.1496 | REEMPLAZO DEL CIRCUITO EN CALIBRE 900 ACSR POR CONDUCTOR DE ALTA TEMPERATURA PARA INCREMENTO EN CAPACIDAD A 1,350 MVA. INCLUYE CAMBIO DE EQUIPO TERMINAL EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA.
180 | P15-OC1 |  | Querétaro I Banco 1 (Sustitución) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 225 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 34892.832 | 52339.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87232.08 | SE SUSTITUYE EL BANCO DE 100 MVA POR UNO DE 225 MVA PARA QUEDAR DOS BANCOS DE 225 MVA. EL BANCO REEMPLAZADO DE 100 MVA QUEDA DISPONIBLE PARA SU TRASLADO.
181 | P15-OC3 |  | Guanajuato MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6422.832 | 9634.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16057.08 | 0
182 | P15-OC3 |  | Santa Fe II MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6422.832 | 9634.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16057.08 | 0
183 | P15-OC6 |  | Buenavista MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6650.592 | 9975.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16626.48 | 0
184 | P15-OC6 |  | Dolores Hidalgo MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6650.592 | 9975.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16626.48 | 0
185 | P15-OC6 |  | La Fragua MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6650.592 | 9975.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16626.48 | 0
186 | P15-OC6 |  | La Griega MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6650.592 | 9975.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16626.48 | 0
187 | P15-OC6 |  | Querétaro Oriente MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 22.5 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6650.592 | 9975.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16626.48 | 0
188 | D16-OC10 |  | Cimatario Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15118.9048 | 10079.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25198.1747 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE.
189 | D16-OC10 |  | Cimatario MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
190 | D16-OC11 |  | Estadio Corregidora Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23414.4279 | 15609.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39024.0465 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE. CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN: 1C-3F-4H-13 kV-500 AWG-AL-XLP-2 km y 1C-3F-4H-13kV-336 AWG-SA-ACSR-P.C.-5.6km.
191 | D16-OC11 |  | Estadio Corregidora MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
192 | D16-OC12 |  | Querétaro Industrial Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 7 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21256.219 | 14170.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35427.0317 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE. CIRCUITOS DE ALTA TENSIÓN: 115 kV-2C-1000 AWG-AL-XLP-0.4 km. CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN: 1C-3F-4H-13 kV-500 AWG-AL-XLP-1.5 km, 1C-3F-4H-13 kV-336.4 AWG-SA-ACSR-PC-4.5 km.
193 | D16-OC12 |  | Querétaro Industrial MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
194 | D16-OC12 |  | Querétaro Industrial entronque Querétaro Maniobras - Industrias | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA SUBTERRANEA | 1000 AL-XLP | 115 | 2 | 0 | 1.2 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 0.4 KM-C PARA ARREGLO DE LÍNEA A LA ENTRADA DE QUERÉTARO INDUSTRIAL
195 | D16-OC2 |  | Tlajomulco Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 60 | 230/23/0 | 8 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61030.5696 | 40687.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101717.616 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN: 23 KV-8C-8 KM-500KCM-AL-XLP-B-DS
196 | D16-OC2 |  | Tlajomulco MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 3.6 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
197 | D16-OC8 |  | Santa Cruz Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 12.5 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21513.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21513.0708 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
198 | P16-OC1 |  | Guadalajara Industrial - Bugambilias | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 69 | 1 | 1.8 | 1.8 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 294.9492 | 1073.8884 | 9428.1252 | 2799.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13596.1332 | RECALIBRACIÓN SOBRE MISMO DERECHO DE VÍA
199 | P16-OC1 |  | Guadalajara Industrial - Las Pintas | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 69 | 1 | 2.88 | 2.88 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 471.4632 | 1717.3104 | 15339.636 | 4555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22083.6096 | 0
200 | P16-OC1 |  | Guadalajara Industrial Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 225 | 230/69/0 | 4 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 1170.6864 | 24954.5244 | 96843.552 | 45313.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168282.7536 | 0
201 | P16-OC1 |  | Guadalajara Industrial entronque Miravalle - Álamos, Higuerillas - Álamos | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 69 | 2 | 4.5 | 9 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 736.8036 | 2684.1516 | 6781.554 | 2016.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12219.324 | 0
202 | P16-OC1 |  | Guadalajara Industrial entronque Guadalajara I - Bugambilias | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 69 | 2 | 9 | 9 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 2164.8588 | 7883.9124 | 58157.3772 | 17271.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85477.1892 | EN 4.5 KM SE TIENDE EL TERCER CIRCUITO SOBRE ESTRUCTURA DE 230 KV (OPERACIÓN INICIAL EN 69 KV). LOS RESTANTES 4.5 KM SON DE DOBLE CIRCUITO TENDIDO DEL PRIMERO EN 69 KV HASTA EL PUNTO DEL ENTRONQUE.
203 | P16-OC1 |  | Santa Cruz - Parques Industriales | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 69 | 1 | 1.7 | 1.7 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 279.006 | 1013.532 | 9054.5988 | 2688.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13035.8436 | CONTINUACIÓN DE LA LT QUE ALIMENTA LAS CARGAS INDUSTRIALES (DAIDO, PISA Y TRACSA) PARA ELIMINAR TAP DE LA LT ACATLÁN - SAN AGUSTÍN Y CONECTAR CON ALIMENTADOR DESDE SANTA CRUZ
204 | P16-OC1 |  | Santa Cruz Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 54.6624 | 199.29 | 16985.202 | 9700.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26939.4528 | 0
205 | P16-OC1 |  | Santa Cruz entronque San Agustín - Acatlán | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 69 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
206 | P16-OC3 |  | Irapuato I - Irapuato II | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 9 | 18 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 824.7621 | 3002.1339 | 28088.4169 | 8340.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40255.3337 | RECALIBRACIÓN DE LT EXISTENTE. INCLUYE RECALIBRACIÓN DEL BUS DE LA SE IRAPUATO PONIENTE
207 | P16-OC3 |  | Irapuato II Banco 3 (Traslado) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 133 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 30.8876 | 2029.7138 | 8974.0162 | 4201.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15236.0352 | TRASLADO DEL BANCO PROCEDENTE DE LA SE QUERÉTARO I
208 | D16-OC1 |  | Nueva Jauja - Tepic Industrial | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 10.4 | 10.4 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 2.8 KM-C DE CABLE SUBTERRANEO 1000 AWG-AL-XLP, COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
209 | D16-OC1 |  | Nueva Jauja Banco 1 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57285.5119 | 40467.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97753.4532 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
210 | D16-OC1 |  | Nueva Jauja MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
211 | D16-OC1 |  | Tepic Industrial Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
212 | D16-OC13 |  | Nueva Pedregal Banco 1 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26178.4588 | 17452.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43630.7647 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE. CIRCUITOS DE ALTA TENSIÓN: 115 kV-2C-795 ACSR-P.T.-0.4km. CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN: 1C-3F-4H-13 kV-500 AWG-AL-XLP-0.4 km, 1C-3F-4H-13 kV-336.4 AWG-SA-ACSR-PC-6.3 km. RETIRO CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN: 1C-3F-4H-13 kV-1/0 AWG-ACSR-PC-2.1 km.
213 | D16-OC13 |  | Nueva Pedregal MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
214 | D16-OC13 |  | Nueva Pedregal entronque Antea - Jurica | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR PT | 115 | 2 | 4.5 | 9 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
215 | D16-OC16 |  | Jesús del Monte Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12133.6862 | 18200.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30334.2156 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE (INCLUYE AMPLIACIÓN DE CASETA) // INCLUYE: RECALIBRACION DE MT PARA AMP S.E. JESUS DEL MONTE, 9.465 KM 1C-3F-4H-13 KV- 336.4 KCM-ACSR-PC. TRONCALES DE MT PARA AMP S.E. JESUS DEL MONTE, 19.266 KM 1C-3F-4H-13 KV- 336.4 KCM-ACSR-PC,
216 | D16-OC17 |  | San Francisco del Rincón Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
217 | D16-OC17 |  | Unión de San Antonio - San Francisco del Rincón | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR HC | 115 | 1 | 25 | 25 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 115KV-1C- 25.00KM-477 ACSR-PC, COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
218 | D16-OC17 |  | Unión de San Antonio Banco 1 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72567.9984 | 48378.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120946.664 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE // CONSTRUCCIÓN DE TRONCALES MEDIA TENSIÓN PARA LA SUBESTACIÓN UNION DE SAN ANTONIO SISTEMA AEREO 27.93 KM, CONSTRUCCIÓN DE 12.43 KM CON CONDUCTOR 336 KCM Y RECALIBRACIÓN DE 15.5 KM CON CONDUCTOR 336 KCM
219 | D16-OC3 |  | Sayula Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
220 | D16-OC3 |  | Tapalpa - Sayula | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR TA | 115 | 2 | 16 | 16 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | LT 115 KV- 2C-16 KM-477ACSR-TA TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
221 | D16-OC3 |  | Tapalpa Banco 1 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/23/0 | 4 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60649.9826 | 40433.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101083.3044 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN: 23KV-3C-1 KM-500KCM-SUBT + LT 23 kV-2C-16 KM-336ACSR-PC
222 | D16-OC3 |  | Tapalpa MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 23 | 1.2 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
223 | D16-OC5 |  | Campos Banco 1 (SF6) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41427.9497 | 27618.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69046.5828 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE SE ENCAPSULADA EN SF6, CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN: 13.8KV-4C-0.5KM-AL(500)XLP
224 | D16-OC5 |  | Campos entronque Colomo Distribución - Terminal de gas Manzanillo | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA SUBTERRANEA | 750 AL-XLP | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 115 KV-2C-0.1KM-750 AL XLP SUBTERRANEA. COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
225 | P15-OC5 |  | Fresnillo Potencia MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.7543 | 532.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1331.2572 | SE PROPONE EL CAMBIO PARA QUITAR EL DE RIO GRANDE DE PRODESEN Y DEJARLO EN FRESNILLO CON UNA CAPACIDAD DE 30 MVAr
226 | P16-OC2 |  | León III Banco 3 (Traslado) | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 3 | 100 | 230/115/0 | 0 |  |  |  | 2019-12-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 493.4433 | 4578.6132 | 9567.9277 | 2713.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17353.0352 | TRASLADO DE UN BANCO DE POTRERILLOS (230/115 KV DE 100 MVA). SIN FASE DE RESERVA
227 | P16-OC2 |  | Potrerillos - San Roque | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 8 | 8 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4921.1456 | 2824.5618 | 9643.0779 | 992.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18381.5621 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
228 | P16-OC2 |  | Potrerillos Banco 4 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 500 | 400/115/0 | 3 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1328.8499 | 43277.7393 | 121006.7555 | 42202.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207816.2213 | QUEDAN DISPONIBLES DOS BANCOS 230/115 KV DE 100 MVA CADA UNO.
229 | P16-OC2 |  | Potrerillos entronque León I - Ayala | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 16 | 32 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9842.2912 | 5989.8297 | 29568.5964 | 2952.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48352.8558 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
230 | P16-OC2 |  | San Roque Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 347.2751 | 176.9983 | 9695.3385 | 5615.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15835.4513 | PARA LT A POTRERILLOS
231 | P16-OC4 |  | Conin - Marqués Oriente | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 5 | 5 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054.3952 | 8382.7068 | 2158.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12595.128 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO EN 4 KM. INCLUYE RECALIBRACIÓN DE BUS EN SE EL MARQUÉS
232 | P16-OC4 |  | Tepeyac - San Idelfonso | OCCIDENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TAPA | 115 | 2 | 9.5 | 9.5 | AC | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4108.7904 | 16765.4136 | 4316.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25190.256 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO EN 7.5 KM.
233 | P16-OC4 |  | Conin Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3532 | 10504.2912 | 5967.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16572.9564 | PARA LT HACIA MARQUÉS ORIENTE
234 | P16-OC4 |  | Tepeyac Ampliación | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3532 | 10504.2912 | 5967.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16572.9564 | PARA LT HACIA SAN IDELFONSO
235 | D16-OC14 |  | Satélite MVAr | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 1.2 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
236 | D16-OC14 |  | Satélite Banco 2 | OCCIDENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18897.475 | 12598.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31495.7916 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE OBRAS EN MEDIA TENSIÓN CONSIDERADAS POR LA AMPLIACION EN SATELITE CONSTRUCCION DE LD. 1C, 3F-4H, 13 kV, 500 AWG-AL-XLP, APROXIMADAMENTE 0.3 KM CONSTRUCCION LD 1C-3F-4H-13 KV-336.4 AWG-SA-ACSR-PC (URBANA APROXIMADAMENTE 1.3 KM.)
237 | D15-OR1 |  | El Porvenir Banco 1 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 2 |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 25623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25623 | 1 A. 115 KV LT FRONTERA COMALA, 1 A. 115 KV LT MOTOZINTLA, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
238 | D15-OR2 |  | Acajete Banco 1 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 9.4 | 115/13.8/0 | 3 |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 15374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15374 | COSTO TOTAL DEL PEM PROPORCIONADO POR LA SD CFE
239 | D16-OR8 |  | Ocosingo Banco 3 (Sustitución) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 12.5 | 115/13.8/0 | 0 |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 10027.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10027.5098 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
240 | D16-OR23 |  | Tenosique Banco 2 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/34.5/0 | 0 |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13214.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13214.0054 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
241 | D16-OR19 |  | Sarabia Banco 1 (Sustitución) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 9.375 | 115/13.8/0 | 1 |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2105.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2105.4704 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
242 | D16-OR12 |  | Juchitán Banco 2 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 22205.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22205.55 | INCLUYE 4C 3F, 4H, 13.8 kV ACSR 266-N.C. ASCR 1/0. CONSIDERA LA MODERNIZACIÓN DEL BUS EN 115 KV. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
243 | D16-OR12 |  | Juchitán MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
244 | D16-OR17 |  | Salina Cruz Banco 1 (Sustitución) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8934.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8934.0568 | INCLUYE 2C 3F, 4H, 13.8 kV ACSR 266-N.C. ASCR 1/0. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
245 | D16-OR13 |  | Mapastepec Banco 1 (Sustitución) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 18851.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18851.8546 | INCLUYE 1C-6.5 KM-336 ACSR-13.8 KV, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
246 | D16-OR13 |  | Mapastepec MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
247 | D16-OR20 |  | Tapachula Aeropuerto Banco 2 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 22724.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22724.9499 | INCLUYE 2C 3F, 4H, 13.8 kV AAC 336-N.C. AAC 1/0, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
248 | D16-OR20 |  | Tapachula Aeropuerto MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
249 | D16-OR21 |  | Tapachula Oriente Banco 1 (Sustitución) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 16694.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16694.5381 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
250 | D16-OR21 |  | Tapachula Oriente MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN EL BANCO DE TRANSFORMACIÓN
251 | P15-OR1 |  | Angostura - Tapachula Potencia | ORIENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 193.5 | 193.5 | AC | [8 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-10 | 0 | 0 | 226621.2 | 195899.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 422520.9924 | TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO
252 | P15-OR1 |  | Angostura Ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-10 | 0 | 0 | 6846.4656 | 27808.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34654.8228 | 1A., 400KV, L.T. TAPACHULA POTENCIA
253 | P15-OR1 |  | Tapachula Potencia Ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2017-10-01 | 2017-10-10 | 0 | 0 | 13692.9312 | 55617.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69310.7844 | 1A., 400KV, L.T. ANGOSTURA, ADECUACIÓN DEL ARREGLO DE BARRAS DE ANILLO A INTERRUPTOR Y MEDIO S.E. TAPACHULA POTENCIA
254 | P15-OR1 |  | Tapachula Potencia MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2017-10-01 | 2017-10-10 | 0 | 0 | 36389.2152 | 47368.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83757.6012 | REACTOR PARA SEGUNDO CIRCUITO DE 400KV- (4X25) 100 MVAr (INCLUYE RESERVA), INCLUYE ALIMENTADOR DE MANIOBRAS Y REACTOR DE NEUTRO
255 | D16-OR3 |  | Fuertes Banco 3 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/34.5/0 | 4 |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 51706.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51706.8268 | INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN, 1C-3F-34.5kV-500AL-XLP-3 KM, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
256 | D16-OR22 |  | Tehuantepec Banco 1 (Sustitución) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 12.5 | 115/13.8/0 | 2 |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16862.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16862.7582 | INCLUYE 2C 3F, 4H, 13.8 kV ACSR 266-N.C. ASCR 1/0. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
257 | D16-OR22 |  | Tehuantepec MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
258 | M16-OR2 |  | L1 Juile - Ixtepec Potencia | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4671.3576 | 2664.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7336.1496 | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A 1350 MW
259 | M16-OR2 |  | L2 Juile - Ixtepec Potencia | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4671.3576 | 2664.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7336.1496 | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A 1350 MW
260 | M16-OR2 |  | LT Malpaso Dos - Tabasco Potencia | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4671.3576 | 2664.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7336.1496 | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A 1350 MW
261 | M16-OR2 |  | LT Manuel Moreno Torres - Tabasco Potencia | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4671.3576 | 2664.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7336.1496 | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A 1350 MW
262 | P15-OR5 |  | Dos Bocas Banco 7 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 1 |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 663.9204 | 7765.4772 | 126481.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134911.3584 | 1A., 230KV, L.T. MANLIO FABIO ALTAMIRANO, INCLUYE RESERVA
263 | P15-OR5 |  | Manlio Fabio Altamirano - Dos Bocas | ORIENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 230 | 2 | 17.5 | 17.5 | AC | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 4829.6508 | 17340.5076 | 52987.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75157.3836 | TENDER PRIMER CIRCUITO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE 3.5 KM DE LT 230 KV - 1C - (93250) POR ESTRUCTURAS DE 4 CIRCUITOS, TENDER 2 CIRCUITOS EN ESTE TRAMO
264 | P15-OR5 |  | Manlio Fabio Altamirano Ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 14227.0284 | 5042.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19269.6348 | 1 A. 230 KV LT DOS BOCAS
265 | D16-OR11 |  | Huautla Banco 1 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 23975.6119 | 15983.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39959.3532 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
266 | D16-OR11 |  | Huautla - San Miguel Santa Flor | ORIENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TA | 115 | 1 | 30.85 | 30.85 | AC | [8 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 68844.0267 | 45896.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114740.0445 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
267 | D16-OR11 |  | San Miguel Santa Flor | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1977.057 | 1318.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3295.095 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
268 | D16-OR1 |  | Cholula II entronque Poniente - San Rafael | ORIENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 0.968 | 1.936 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3597.5239 | 2398.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5995.8731 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
269 | D16-OR1 |  | Cholula II Banco 1 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47749.6221 | 31833.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79582.7035 | INCLUYE 1C - 13.8 KV - 477 ACSR - 18 + 400 KM - 3F- 4H - PC, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
270 | D16-OR1 |  | Cholula II MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
271 | D16-OR14 |  | Mazatán Banco 1 (Sustitución) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13252.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13252.1108 | INCLUYE 1C-4.05 KM-266 ACSR-13.8 KV, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
272 | D16-OR14 |  | Mazatán MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
273 | D16-OR2 |  | Chignahuapan Banco 1 (Sustitución) | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 0 |  |  |  | 2019-12-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21033.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21033.713 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
274 | D16-OR2 |  | Chignahuapan MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 3.6 | 2019-12-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
275 | M15-OR2 |  | Mocambo Ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 227.76 | 113.88 | 8775.5928 | 5080.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14197.4196 | 1 A. 115 KV LT VERACRUZ UNO
276 | M15-OR2 |  | Veracruz Uno - Mocambo | ORIENTAL | PDS | AC | LINEA SUBTERRANEA | 1000 XLPE CS | 115 | 1 | 4.25 | 4.25 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 1587.4872 | 5412.7164 | 17601.2928 | 1157.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25758.5172 | AMPACIDAD EQUIVALENTE A CALIBRE 795 MCM TIPO ACSR
277 | M15-OR2 |  | Veracruz Uno Ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 227.76 | 113.88 | 8775.5928 | 5080.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14197.4196 | 1 A. 115 KV LT MOCAMBO
278 | P15-OR3 |  | San Lorenzo Potencia Ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25585.4196 | 9069.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34654.8228 | 1 A. 400 KV LT PUEBLA DOS
279 | P15-OR3 |  | Puebla Dos - San Lorenzo Potencia | ORIENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 13 | 13 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51487.4256 | 8029.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59517.1044 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, TRES CONDUCTORES POR FASE
280 | P15-OR3 |  | Puebla Dos Ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25585.4196 | 9069.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34654.8228 | 1 A. 400 KV LT LORENZO POTENCIA
281 | P15-OR4 |  | Tamarindo Dos Ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8518.4518 | 5678.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14197.4196 | 1 A. 115 KV LT VERACRUZ DOS
282 | P15-OR4 |  | Veracruz Dos - Tamarindo Dos | ORIENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 36 | 36 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44495.8769 | 29663.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74159.7948 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
283 | P15-OR4 |  | Veracruz Dos Ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8518.4518 | 5678.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14197.4196 | 1 A. 115 KV LT TAMARINDO DOS
284 | P15-OR6 |  | Ixtepec Potencia - Juile | ORIENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 136 | 136 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 341482.8383 | 256112.1287 | 256112.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 853707.0958 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO, TRES CONDUCTORES POR FASE
285 | P15-OR6 |  | Ixtepec Potencia Ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20793.1233 | 13862.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34655.2054 | 1A., 400KV, L.T. JUILE
286 | P15-OR6 |  | Ixtepec Potencia Estación Convertidora | ORIENTAL | PDS | DC | [6 empty] | DC | ESTACIÓN CONVERTIDORA | 1 | 3600 | 500/400 |  |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1776528 | 1332396 | 1332396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4441320 | ESTACIÓN CONVERTIDORA BIPOLO DE 3000 MW DE CAPACIDAD, 400 kV EN CORRIENTE ALTERNA Y EN CORRIENTE DIRECTA (+/-) 500 KV
287 | P15-OR6 |  | Juile Ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20793.1233 | 13862.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34655.2054 | 1A., 400KV, L.T. IXTEPEC POTENCIA
288 | P15-OR6 |  | Yautepec Potencia - Ixtepec Potencia | ORIENTAL | PDS | DC | LINEA CORRIENTE DIRECTA | 3000 MW | 500 | 2 | 600 | 1200 | DC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1759675.8554 | 1319756.8915 | 1319756.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4399189.6385 | BIPOLO (+/- 500 kV), CAPACIDAD DE 3000 MW
289 | P15-OR6 |  | Yautepec Potencia Ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31189.6849 | 20793.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51982.8082 | 1A., 400KV, L.T. VOLCAN GORDO, 1A., 400KV, L.T. TOPILEJO, EL ALIMENTADOR HACIA TOPILEJO CONSISTE EN EL REEMPLAZO DEL EXISTENTE POR EQUIPAMIENTO PARA SU INCREMENTO EN AMPACIDAD SIMILAR A TRES CONDUCTORES POR FASE
290 | P15-OR6 |  | Yautepec Potencia Estación Convertidora | ORIENTAL | PDS | DC | [6 empty] | DC | ESTACIÓN CONVERTIDORA | 1 | 3600 | 500/400 |  |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1776528 | 1332396 | 1332396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4441320 | ESTACIÓN CONVERTIDORA BIPOLO DE 3000 MW DE CAPACIDAD, 400 kV EN CORRIENTE ALTERNA Y EN CORRIENTE DIRECTA (+/-) 500 KV
291 | P16-OR1 |  | Izúcar de Matamoros MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 12.5 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 126.4068 | 13166.8056 | 7479.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20772.8508
292 | P16-OR2 |  | Alvarado Dos MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 126.4068 | 13145.1684 | 7467.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20738.6868 | INCLUYE REACTOR DE AMORTIGUAMIENTO
293 | P16-OR2 |  | San Andrés Dos MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 7.5 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 126.4068 | 13145.1684 | 7467.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20738.6868 | INCLUYE REACTOR DE AMORTIGUAMIENTO
294 | P16-OR3 |  | Ayutla - Papagayo | ORIENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TA | 115 | 1 | 56 | 56 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10278.8304 | 101110.6087 | 28356.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139746.332
295 | P16-OR3 |  | Ayutla Ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 101.3532 | 10504.2912 | 5967.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16572.9564 | 1A., 115KV, L.T. PAPAGAYO
296 | P16-OR3 |  | Papagayo Ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 101.3532 | 10504.2912 | 5967.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16572.9564 | 1A., 115KV, L.T. AYUTLA
297 | P16-OR4 |  | Manuel Moreno Torres - San Cristóbal Oriente | ORIENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 60 | 60 | AC | [8 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 11762.6439 | 115706.5585 | 32450.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159919.5904 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO
298 | P16-OR4 |  | Manuel Moreno Torres Ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 101.3532 | 10504.2912 | 5967.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16572.9564 | 1A., 115KV, L.T. SAN CRISTÓBAL ORIENTE
299 | P16-OR4 |  | San Cristóbal Oriente Ampliación | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 101.3532 | 10504.2912 | 5967.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16572.9564 | 1A., 115KV, L.T. MANUEL MORENO TORRES
300 | M16-OR1 |  | Puebla Dos C.S. Bancos 1 y 2 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 400 | 532.2 | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 25725.492 | 129143.3364 | 45144.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200013.138 | Reemplazo del equipo de Compensación Serie existente de las LTs Puebla Dos - Ojo de Agua Potencia (266.1 Mvar cada línea)
301 | M16-OR1 |  | Temascal Dos C.S. Bancos 1 y 2 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 400 | 885.6 | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 42807.492 | 214894.9764 | 75108.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 332810.8836 | Reemplazo del equipo de Compensación Serie existente de las LT Temascal Dos - Chinameca Potencia (406.6 MVAr) y LT Temascal Dos - Minatitlán Dos (479 MVAr)
302 | M16-OR1 |  | L1 San Lorenzo Potencia - Puebla II | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4671.3576 | 2664.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7336.1496 | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A 1350 MW
303 | M16-OR1 |  | L2 San Lorenzo Potencia - Puebla II | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4671.3576 | 2664.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7336.1496 | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO PARA INCREMENTO EN SU CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A 1350 MW
304 | M16-OR1 |  | Juile C.S. Bancos 1, 2 y 3 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 400 | 754.1 | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 36452.988 | 182999.466 | 63969.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 283422.2664 | Reemplazo del equipo de Compensación Serie existente de las dos LTs Manuel Moreno Torres - Juile (275.15 Mvar cada línea), y la LT Malpaso - Juile (203.82 MVAr)
305 | D16-OR9 |  | Berriozabal Banco 1 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18762.1514 | 12508.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31270.2523 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR LA SD DE LA CFE
306 | D16-OR9 |  | Berriozabal entronque Manuel Moreno Torres - Ocozocuautla | ORIENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 0.29 | 0.58 | AC | [8 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCLUYE 2C – 3.2 KM – 3F – 4H – 13 KV – 266.8 KCM – ACSR – PC, COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
307 | D16-OR9 |  | Berriozabal MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
308 | D16-OR24 |  | Tilapa Banco 2 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99483.5182 | 66322.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 165805.8636 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
309 | D16-OR24 |  | Tilapa - Zinacatepec | ORIENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TA | 115 | 1 | 30 | 30 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
310 | D16-OR24 |  | Zinacatepec | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
311 | D16-OR10 |  | Cales Banco 1 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 9.37 | 115/13.8/0 | 5 |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19050.4819 | 12700.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31750.8031 | INCLUYE 3C 3F, 4H, 13 kV ASCR 266-N.C. ASCR 3/0. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
312 | D16-OR10 |  | Cales MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.2 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
313 | D16-OR10 |  | Cales - Pijijiapan | ORIENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TA | 115 | 1 | 26.5 | 22 | AC | [8 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89876.738 | 59917.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149794.5634 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
314 | D16-OR7 |  | Ocuituco Banco 1 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 12.5 | 115/13.8/0 | 4 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25401.7239 | 16934.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42336.2065 | COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
315 | D16-OR7 |  | Ocuituco - Cuautla Dos | ORIENTAL | PDS | AC | LINEA AEREA | 477 ACSR TA | 115 | 1 | 15.5 | 15.5 | AC | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30865.7815 | 20577.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51442.9691 | CONSTRUCCIÓN DE TRAMO ADICIONAL PARA COMPLETAR LA LT OCUITUCO - CUAUTLA DOS, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
316 | D16-OR6 |  | Lomas Banco 1 | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 8 |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68198.9694 | 45465.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113664.949 | ENTRONCA LA LT CHAPULCO-TONANZINTLA. INCLUYE CONSTRICCIÓN DE RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN. 2+400 KM – 3F – 4H - 336.4 ACSR – P.C. y 1C - 13.8 kV - 13 + 300 KM – 3F – 4H - 500 Al - XLP - C.S. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
317 | D16-OR6 |  | Lomas MVAr | ORIENTAL | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
318 | D15-PE1 |  | Lázaro Cárdenas Banco 1 (Sustitución) | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/34.5/0 | 4 |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 569.4 | SUSTITUCIÓN DEL TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 9.375 MVA DE CAPACIDAD, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
319 | P16-PE1 |  | Mérida II MVAr | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 16222.206 | 6176.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22399.0572 | 0
320 | P16-PE1 |  | Poniente MVAr | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 115 | 30 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 16222.206 | 6176.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22399.0572 | 0
321 | P15-PE1 |  | Chankanaab II Bancos 3 y 4 | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 2 | 120 | 115/34.5/0 | 1 |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 29385.5952 | 161890.6692 | 48506.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 239782.3116 | 1A., 115KV, L.T. PLAYACAR, EQUIPAMIENTO AISLADO EN SF6, ARREGLO DE INTERRUPTOR Y MEDIO
322 | P15-PE1 |  | Chankanaab II MVAr | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 6 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8694.738 | 3081.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11776.3308 | 0
323 | P15-PE1 |  | Chankanaab MVAr | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 6 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8694.738 | 3081.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11776.3308 | 0
324 | P15-PE1 |  | Cozumel MVAr | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 34.5 | 6 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8694.738 | 3081.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11776.3308 | 0
325 | P15-PE1 |  | Playa del Carmen - Playacar | PENINSULAR | PDS | AC | LINEA SUBTERRANEA | 1000 MM2-CS | 115 | 1 | 2.5 | 2.5 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 6132.438 | 11988.1476 | 527.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18647.85 | 0
326 | P15-PE1 |  | Playa del Carmen Ampliación | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 23280.4884 | 8252.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31533.372 | 1A., 115KV, L.T. PLAYACAR, EQUIPAMIENTO AISLADO EN SF6
327 | P15-PE1 |  | Playacar - Chankanaab II | PENINSULAR | PDS | AC | CABLE SUBMARINO | 500 MM2-CS | 115 | 1 | 25 | 25 | AC | [8 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 581486.0844 | 1136717.1348 | 50068.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1768271.7 | CONSISTE EN CABLE SUBMARINO (Y TRAMOS SUBTERRÁNEOS) PARA ENLAZAR LAS SUBESTACIONES PLAYACAR Y CHANKANAAB II, DEFINIR CALIBRE DE ACUERDO A UNA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE 140 MVA
328 | P15-PE1 |  | Playacar Ampliación | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 46560.9768 | 16504.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63065.6052 | 1A., 115KV, L.T. PLAYA DEL CARMEN,1A., 115KV, L.T. CHANKANAAB II, EQUIPAMIENTO AISLADO EN SF6
329 | D16-PE1 |  | Bonfil Banco 2 | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 30 | 115/13.8/0 | 6 |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 34649.6618 | 23099.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57749.4363 | INCLUYE 13.8 KV-6C-0.5KM-750-AL-XLP13.8 KV-6C-0.5KM-750-AL-XLP, COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
330 | D16-PE1 |  | Bonfil MVAr | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.8 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
331 | D16-PE2 |  | Xcalacoco Banco 2 | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 1 | 20 | 115/13.8/0 | 1 |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18539.6822 | 12359.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30899.4704 | INCLUYE SALIDAS SUBTERRÁNEAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN AÉREA. COSTO PROPORCIONADO POR LA SD DE CFE
332 | D16-PE2 |  | Xcalacoco MVAr | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR CAPACITIVO | 13.8 | 1.6 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | COSTO INCLUIDO EN BANCO DE TRANSFORMACIÓN
333 | P16-PE2 |  | Chichí Suárez Banco 1 | PENINSULAR | PDS | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 230/115/0 | 12 |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3693.1284 | 69983.8152 | 243157.7148 | 88984.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 405819.3516 | 2A. 230 KV LT NORTE, 2A. 230KV LT KANASIN, 3A. 115KV LT NACHICOCOM, 1A. 115KV LT CHOLUL, 1A. 115KV LT IZAMAL, 2A. 115KV LT NORTE, 1A. 115KV LT KOPTÉ
334 | P16-PE2 |  | Chichí Suárez entronque Nachi-Cocom - Cholul | PENINSULAR | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 29.6088 | 75.1608 | 200.4288 | 44.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 349.6116 | 0
335 | P16-PE2 |  | Chichí Suárez entronque Nachi-Cocom - Izamal | PENINSULAR | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 4.5 | 9 | AC | [8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1357.4496 | 3366.2928 | 9030.684 | 1986.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15740.4936 | 0
336 | P16-PE2 |  | Chichí Suárez entronque Nachi-Cocom - Norte | PENINSULAR | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 29.6088 | 75.1608 | 200.4288 | 44.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 349.6116 | 0
337 | P16-PE2 |  | Chichí Suárez entronque Norte - Kanasín Potencia | PENINSULAR | PDS | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 230 | 4 | 3.7 | 14.8 | AC | [8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1556.7396 | 3860.532 | 21699.834 | 4778.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31895.5104 | TORRE MULTICIRCUITOS
338 | P16-PE2 |  | Chichí Suárez entronque Norte - Kopté | PENINSULAR | PDS | AC | LINEA AEREA | 795 ACSR TA | 115 | 2 | 0.5 | 1 | AC | [8 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 150.3216 | 373.5264 | 1003.2828 | 220.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1748.058 | TORRE MULTICIRCUITOS

## Obras Indiv y de Interconex
NÚM. | Proyecto Elemental Mínimo (PEM) | Paquete | Nombre de Obra | Gerencia de Control Regional | Financiamiento | TRANSMISIÓN | [6 empty] | Subestación | [5 empty] | Compensación |  |  | Fecha Necesaria | Fecha Factible | Flujo de Inversiones, $2015 | [25 empty] | Total (miles de pesos) | COMENTARIOS
[6 empty] | Tecnología | Tipo de circuito | CALIBRE | Tensión (KV) | Núm. de Circuitos | LONGITUD (KM) | Longitud (Km-C) | TECNOLOGÍA (CORRIENTE ALTERNA O DIRECTA) | Tipo de Equipo | CANTIDAD | Capacidad (MVA) | Relación de Transformación | Alimentadores | Tipo de Equipo | Tensión (KV) | Capacidad (MVAr) |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | AÑO 9 | AÑO 10 | AÑO 11 | AÑO 12 | AÑO 13 | AÑO 14 | AÑO 15 | AÑO 16 | AÑO 17 | AÑO 18 | AÑO 19 | AÑO 20 | AÑO 21 | AÑO 22 | AÑO 23 | AÑO 24 | AÑO 25 | …
1 | I16-NE1 |  | Villa de García Ampliación | NORESTE | IND | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24480.9228 | 14172.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38653.883 | RTA ASOCIADA AL PROYECTO IBERDROLA ENERGÍA ESCOBEDO DE 1,000 MW.
2 | I16-NE1 |  | El Fraile - Villa de García | NORESTE | IND | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 400 | 1 | 110 | 27 | AC | [8 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 23317.8287 | 35365.5887 | 55250.3183 | 7383.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121317.6258 | TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO. RTA ASOCIADA AL PROYECTO IBERDROLA ENERGÍA ESCOBEDO DE 1,000 MW.
3 | I16-NE1 |  | Iberdrola Escobedo - El Fraile | NORESTE | INT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 400 | 2 | 1 | 2 | AC | [8 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3071.2507 | 3685.5008 | 11385.2171 | 2796.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20938.7286 | RTA ASOCIADA AL PROYECTO IBERDROLA ENERGÍA ESCOBEDO DE 1,000 MW.
4 | I16-NE1 |  | El Fraile Ampliación | NORESTE | INT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73442.7683 | 42518.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115961.649 | RTA ASOCIADA AL PROYECTO IBERDROLA ENERGÍA ESCOBEDO DE 1,000 MW.
5 | I16-NE2 |  | Iberdrola Tamazunchale - Las Mesas | NORESTE | INT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 400 | 2 | 0.1 | 0.2 | AC | [8 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 307.1251 | 368.5501 | 1138.5217 | 279.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2093.8729 | RTA ASOCIADA AL PROYECTO IBERDROLA ENERGÍA TAMAZUNCHALE DE 1,000 MW.
6 | I16-NE2 |  | Las Mesas - Atlacomulco Potencia | NORESTE | IND | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 400 | 2 | 240 | 240 | AC | [8 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 257985.0566 | 466996.1041 | 1177809.7042 | 157407.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2060198.4155 | TRES CONDUCTORES POR FASE. RTA ASOCIADA AL PROYECTO IBERDROLA TAMAZUNCHALE DE 1,000 MW.
7 | I16-NE2 |  | Las Mesas Ampliación | NORESTE | INT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 3 | [6 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73442.7683 | 42518.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115961.649 | RTA ASOCIADA AL PROYECTO IBERDROLA ENERGÍA TAMAZUNCHALE DE 1,000 MW.
8 | I16-NE2 |  | Atlacomulco Potencia MVAr | NORESTE | IND | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52829.9836 | 30585.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83415.3198 | DOS REACTORES DE 100 MVAr CADA UNO PARA LAS LÍNEAS A ATLACOMULCO POTENCIA. RTA ASOCIADA AL PROYECTO IBERDROLA ENERGÍA TAMAZUNCHALE DE 1,000 MW.
9 | I16-NE2 |  | Atlacomulco Potencia Ampliación | NORESTE | IND | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 1 | [6 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24480.9228 | 14172.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38653.883 | RTA ASOCIADA AL PROYECTO IBERDROLA ENERGÍA TAMAZUNCHALE DE 1,000 MW.
10 | I16-NE3 |  | Aeropuerto Ampliación | NORESTE | INT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10163.0024 | 55046.7178 | 19242.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84452.0699 | RTA ASOCIADA AL PROYECTO DE TEMPORADA ABIERTA TAMAULIPAS 1,666 MW.
11 | I16-NE3 |  | Reynosa Maniobras - Aeropuerto | NORESTE | INT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TAPA | 400 | 2 | 29 | 58 | AC | [8 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 62346.3887 | 41671.7177 | 182443.1724 | 17150.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 303611.5646 | RTA ASOCIADA AL PROYECTO DE TEMPORADA ABIERTA TAMAULIPAS 1,666 MW.
12 | I16-NE3 |  | Reynosa Maniobras Ampliación | NORESTE | INT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 2 | [6 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15244.5036 | 82570.0767 | 28863.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126678.1048 | RTA ASOCIADA AL PROYECTO DE TEMPORADA ABIERTA TAMAULIPAS 1,666 MW.
13 | I16-NE3 |  | Reynosa Maniobras Banco 5 | NORESTE | INT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 400 | 400/138/0 | 0 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 15025.8736 | 56618.3638 | 106100.5475 | 30009.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207754.3634 | RTA ASOCIADA AL PROYECTO DE TEMPORADA ABIERTA TAMAULIPAS 1,666 MW.
14 | I16-NE3 |  | Reynosa Maniobras Bancos 1 - 4 | NORESTE | INT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 400/34.5/0 | 0 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 15017.3714 | 47655.7859 | 86313.4061 | 24412.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173399.5282 | RTA ASOCIADA AL PROYECTO DE TEMPORADA ABIERTA TAMAULIPAS 1,666 MW.
15 | I15-OR1 |  | Ixtepec Potencia Ampliación | ORIENTAL | INT | AC | [6 empty] | AC | ALIMENTADOR | 4 | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83172.493 | 55448.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 138620.8217 | 2A, 400KV, L.T. XIPE, 2A. 400 KV L.T. UNION HIDALGO
16 | I15-OR1 |  | Xipe - Ixtepec Potencia | ORIENTAL | INT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 50.4 | 50.4 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133117.8083 | 88745.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 221863.0139 | TRES CONDUCTORES POR FASE
17 | I15-OR1 |  | Xipe MVAr | ORIENTAL | INT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 100 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50254.4774 | 33502.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83757.4623 | REACTOR DE BARRA, INCLUYE INTERRUPTOR DE MANIOBRAS
18 | I15-OR1 |  | Xipe Banco 4 | ORIENTAL | INT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 4 | 300 | 400/115/0 | 0 |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 53402.6982 | 40052.0236 | 40052.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133506.7454 | INCLUYE RESERVA
19 | I15-OR1 |  | Xipe Bancos 1, 2 y 3 | ORIENTAL | INT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 10 | 1250 | 400/230/0 | 2 |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 205998.1274 | 154498.5955 | 154498.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 514995.3184 | INCLUYE RESERVA, 2A., 400KV, L.T. IXTEPEC POTENCIA
20 | I15-OR1 |  | Unión Hidalgo - Ixtepec Potencia | ORIENTAL | INT | AC | LINEA AEREA | 1113 ACSR TA | 400 | 2 | 50.4 | 50 | AC | [8 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133117.8083 | 88745.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 221863.0139 | TRES CONDUCTORES POR FASE
21 | I15-OR1 |  | Unión Hidalgo Bancos 1, 2 y 3 | ORIENTAL | INT | AC | [6 empty] | AC | BANCO REDUCTOR | 10 | 1100 | 400/230/0 | 2 |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 205998.1274 | 154498.5955 | 154498.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 514995.3184 | INCLUYE RESERVA, 2A., 400KV, L.T. IXTEPEC POTENCIA
22 | I15-OR1 |  | Unión Hidalgo MVAr | ORIENTAL | INT | AC | [6 empty] | AC | [5 empty] | COMPENSADOR INDUCTIVO | 400 | 75 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50254.4774 | 33502.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83757.4623 | REACTOR DE BARRA, INCLUYE INTERRUPTOR DE MANIOBRAS